## Triangle
Project-1 | [8 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Project 1 |  |  | Project 2
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.5532 | 6.0547 | 6.0547 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.054853 | 3.9342 | 3.9342 | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.0547 | 0.8443 | 7 | 13.0547 | B | A | 5 | 6 | 7 | 3.9342 | 0.69787 | 6.2227 | 10.1569
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.0547 | 0.6843 | 9.4464 | 15.5011 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9342 | 0.047605 | 4.3 | 8.2342
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.0547 | 0.45316 | 7.9924 | 14.0471 | D | B | 3 | 4 | 6 | 10.1569 | 0.0059302 | 3.1334 | 13.2903 | 1 | 60.4585 | 0 | 1 | 36.8618 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.0547 | 0.92877 | 9.6226 | 22.6772 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.1569 | 0.093103 | 7.916 | 18.0729 | 2 | 59.3537 | 1 | 2 | 33.5488 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 15.5011 | 0.71235 | 8.483 | 23.9842 | F | C | 7 | 9 | 11 | 8.2342 | 0.76318 | 9.6236 | 17.8578 | 3 | 60.8244 | 0 | 3 | 37.3657 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.6772 | 0.93791 | 14.2121 | 36.8893 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.2342 | 0.77008 | 4.7863 | 13.0205 | 4 | 58.3307 | 1 | 4 | 35.0326 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 23.9842 | 0.69655 | 5 | 28.9842 | H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.0729 | 0.7271 | 8.0545 | 26.1274 | 5 | 60.4232 | 0 | 5 | 34.0032 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 23.9842 | 0.48565 | 13.2224 | 37.2065 | I | F, G | 8 | 9 | 10 | 17.8578 | 0.6666 | 9.1834 | 27.0412 | 6 | 59.7448 | 1 | 6 | 37.497 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.8893 | 0.42008 | 10.1347 | 47.024 | J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.0412 | 0.57172 | 2.4 | 29.4412 | 7 | 58.1855 | 1 | 7 | 37.1742 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 37.2065 | 0.052004 | 3.4561 | 40.6626 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.0412 | 0.63561 | 3.5802 | 30.6215 | 8 | 62.3021 | 0 | 8 | 36.0324 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 47.024 | 0.2058 | 13.4346 | 60.4585 | L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.6215 | 0.76498 | 6.2404 | 36.8618 | 9 | 60.1458 | 0 | 9 | 37.1839 | 0
[18 empty] | 10 | 60.0523 | 0 | 10 | 35.3042 | 1
[18 empty] | 11 | 57.0634 | 1 | 11 | 34.9541 | 1
Project 1 | [17 empty] | 12 | 61.1153 | 0 | 12 | 32.6393 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 13 | 55.477 | 1 | 13 | 33.8219 | 1
[18 empty] | 14 | 60.9203 | 0 | 14 | 34.0944 | 1
60 | 59.4194 | 0.632 | [15 empty] | 15 | 59.0623 | 1 | 15 | 38.2421 | 0
[18 empty] | 16 | 60.165 | 0 | 16 | 37.0622 | 0
Project 2 | [17 empty] | 17 | 61.5462 | 0 | 17 | 36.7299 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 18 | 57.6919 | 1 | 18 | 37.0124 | 0
[18 empty] | 19 | 60.8463 | 0 | 19 | 36.6526 | 0
36 | 36.2409 | 0.439 | [15 empty] | 20 | 58.9617 | 1 | 20 | 35.3725 | 1
[18 empty] | 21 | 59.7195 | 1 | 21 | 35.2564 | 1
[18 empty] | 22 | 58.6343 | 1 | 22 | 36.875 | 0
[18 empty] | 23 | 58.6842 | 1 | 23 | 32.5373 | 1
[18 empty] | 24 | 60.1705 | 0 | 24 | 37.7031 | 0
[18 empty] | 25 | 57.864 | 1 | 25 | 33.9791 | 1
[18 empty] | 26 | 60.6249 | 0 | 26 | 36.7881 | 0
[18 empty] | 27 | 62.5722 | 0 | 27 | 35.7614 | 1
[18 empty] | 28 | 59.7573 | 1 | 28 | 37.9382 | 0
[18 empty] | 29 | 59.5233 | 1 | 29 | 36.8684 | 0
[18 empty] | 30 | 60.8218 | 0 | 30 | 33.624 | 1
[18 empty] | 31 | 60.9236 | 0 | 31 | 34.5611 | 1
[18 empty] | 32 | 58.6749 | 1 | 32 | 37.1526 | 0
[18 empty] | 33 | 57.9807 | 1 | 33 | 34.9728 | 1
[18 empty] | 34 | 60.4154 | 0 | 34 | 34.9338 | 1
[18 empty] | 35 | 57.8483 | 1 | 35 | 35.0808 | 1
[18 empty] | 36 | 62.213 | 0 | 36 | 34.6989 | 1
[18 empty] | 37 | 57.1589 | 1 | 37 | 36.8856 | 0
[18 empty] | 38 | 58.1208 | 1 | 38 | 35.293 | 1
[18 empty] | 39 | 60.7863 | 0 | 39 | 33.7735 | 1
[18 empty] | 40 | 59.0419 | 1 | 40 | 35.3021 | 1
[18 empty] | 41 | 57.0083 | 1 | 41 | 37.0339 | 0
[18 empty] | 42 | 59.2257 | 1 | 42 | 34.5859 | 1
[18 empty] | 43 | 58.7991 | 1 | 43 | 34.3046 | 1
[18 empty] | 44 | 57.9059 | 1 | 44 | 33.9289 | 1
[18 empty] | 45 | 56.3193 | 1 | 45 | 37.8908 | 0
[18 empty] | 46 | 62.1974 | 0 | 46 | 35.645 | 1
[18 empty] | 47 | 59.7162 | 1 | 47 | 38.566 | 0
[18 empty] | 48 | 58.5662 | 1 | 48 | 33.665 | 1
[18 empty] | 49 | 61.786 | 0 | 49 | 35.5763 | 1
[18 empty] | 50 | 57.1963 | 1 | 50 | 38.802 | 0
[18 empty] | 51 | 60.2512 | 0 | 51 | 34.5744 | 1
[18 empty] | 52 | 60.1023 | 0 | 52 | 37.3324 | 0
[18 empty] | 53 | 60.9508 | 0 | 53 | 37.2003 | 0
[18 empty] | 54 | 60.2238 | 0 | 54 | 36.2116 | 0
[18 empty] | 55 | 58.0998 | 1 | 55 | 36.6255 | 0
[18 empty] | 56 | 59.4774 | 1 | 56 | 36.6663 | 0
[18 empty] | 57 | 61.8202 | 0 | 57 | 34.5778 | 1
[18 empty] | 58 | 61.4706 | 0 | 58 | 36.8868 | 0
[18 empty] | 59 | 56.6279 | 1 | 59 | 39.3322 | 0
[18 empty] | 60 | 58.3804 | 1 | 60 | 35.8171 | 1
[18 empty] | 61 | 60.9208 | 0 | 61 | 36.3184 | 0
[18 empty] | 62 | 58.5206 | 1 | 62 | 34.7447 | 1
[18 empty] | 63 | 61.5361 | 0 | 63 | 34.6184 | 1
[18 empty] | 64 | 59.7294 | 1 | 64 | 36.5089 | 0
[18 empty] | 65 | 56.9979 | 1 | 65 | 36.4608 | 0
[18 empty] | 66 | 61.7656 | 0 | 66 | 37.3886 | 0
[18 empty] | 67 | 61.7293 | 0 | 67 | 35.8916 | 1
[18 empty] | 68 | 58.9902 | 1 | 68 | 37.0605 | 0
[18 empty] | 69 | 58.4755 | 1 | 69 | 35.5551 | 1
[18 empty] | 70 | 59.689 | 1 | 70 | 37.0798 | 0
[18 empty] | 71 | 57.8709 | 1 | 71 | 33.6551 | 1
[18 empty] | 72 | 62.0111 | 0 | 72 | 38.5586 | 0
[18 empty] | 73 | 60.6248 | 0 | 73 | 33.8586 | 1
[18 empty] | 74 | 55.9821 | 1 | 74 | 38.1666 | 0
[18 empty] | 75 | 58.0946 | 1 | 75 | 33.4073 | 1
[18 empty] | 76 | 60.5974 | 0 | 76 | 35.3737 | 1
[18 empty] | 77 | 59.6889 | 1 | 77 | 35.4658 | 1
[18 empty] | 78 | 59.608 | 1 | 78 | 37.698 | 0
[18 empty] | 79 | 61.1843 | 0 | 79 | 36.9418 | 0
[18 empty] | 80 | 62.0898 | 0 | 80 | 35.4581 | 1
[18 empty] | 81 | 57.1976 | 1 | 81 | 33.3 | 1
[18 empty] | 82 | 58.4116 | 1 | 82 | 35.8606 | 1
[18 empty] | 83 | 61.3863 | 0 | 83 | 37.599 | 0
[18 empty] | 84 | 58.004 | 1 | 84 | 35.6765 | 1
[18 empty] | 85 | 58.4989 | 1 | 85 | 35.876 | 1
[18 empty] | 86 | 58.6355 | 1 | 86 | 34.7562 | 1
[18 empty] | 87 | 59.8714 | 1 | 87 | 37.1226 | 0
[18 empty] | 88 | 56.9515 | 1 | 88 | 34.3338 | 1
[18 empty] | 89 | 60.7704 | 0 | 89 | 35.489 | 1
[18 empty] | 90 | 58.3991 | 1 | 90 | 34.0866 | 1
[18 empty] | 91 | 62.1664 | 0 | 91 | 37.0635 | 0
[18 empty] | 92 | 59.238 | 1 | 92 | 35.9153 | 1
[18 empty] | 93 | 57.4054 | 1 | 93 | 38.6374 | 0
[18 empty] | 94 | 61.1287 | 0 | 94 | 36.6764 | 0
[18 empty] | 95 | 58.8104 | 1 | 95 | 34.0695 | 1
[18 empty] | 96 | 62.1454 | 0 | 96 | 34.8815 | 1
[18 empty] | 97 | 61.2128 | 0 | 97 | 35.1405 | 1
[18 empty] | 98 | 57.0138 | 1 | 98 | 36.9793 | 0
[18 empty] | 99 | 60.6865 | 0 | 99 | 37.3692 | 0
[18 empty] | 100 | 55.6687 | 1 | 100 | 36.4509 | 0
[18 empty] | 101 | 59.8448 | 1 | 101 | 36.7689 | 0
[18 empty] | 102 | 60.2695 | 0 | 102 | 35.38 | 1
[18 empty] | 103 | 61.2686 | 0 | 103 | 40.3764 | 0
[18 empty] | 104 | 56.9763 | 1 | 104 | 36.7188 | 0
[18 empty] | 105 | 58.7903 | 1 | 105 | 36.7609 | 0
[18 empty] | 106 | 59.8162 | 1 | 106 | 36.8062 | 0
[18 empty] | 107 | 59.9969 | 1 | 107 | 34.2947 | 1
[18 empty] | 108 | 60.0997 | 0 | 108 | 36.7094 | 0
[18 empty] | 109 | 60.3961 | 0 | 109 | 33.7932 | 1
[18 empty] | 110 | 60.043 | 0 | 110 | 35.3893 | 1
[18 empty] | 111 | 58.7523 | 1 | 111 | 37.1851 | 0
[18 empty] | 112 | 56.2761 | 1 | 112 | 35.3096 | 1
[18 empty] | 113 | 58.5355 | 1 | 113 | 37.2093 | 0
[18 empty] | 114 | 61.1928 | 0 | 114 | 38.7135 | 0
[18 empty] | 115 | 60.9423 | 0 | 115 | 38.644 | 0
[18 empty] | 116 | 61.8133 | 0 | 116 | 35.5128 | 1
[18 empty] | 117 | 59.5038 | 1 | 117 | 36.1055 | 0
[18 empty] | 118 | 61.9969 | 0 | 118 | 36.616 | 0
[18 empty] | 119 | 56.9532 | 1 | 119 | 36.4728 | 0
[18 empty] | 120 | 60.2991 | 0 | 120 | 34.6397 | 1
[18 empty] | 121 | 61.7702 | 0 | 121 | 35.6313 | 1
[18 empty] | 122 | 58.0488 | 1 | 122 | 36.1547 | 0
[18 empty] | 123 | 62.7318 | 0 | 123 | 37.3894 | 0
[18 empty] | 124 | 56.1544 | 1 | 124 | 38.3473 | 0
[18 empty] | 125 | 59.1292 | 1 | 125 | 35.7562 | 1
[18 empty] | 126 | 57.6342 | 1 | 126 | 36.7106 | 0
[18 empty] | 127 | 59.903 | 1 | 127 | 36.5001 | 0
[18 empty] | 128 | 57.657 | 1 | 128 | 33.9136 | 1
[18 empty] | 129 | 59.1016 | 1 | 129 | 37.3775 | 0
[18 empty] | 130 | 58.9712 | 1 | 130 | 38.341 | 0
[18 empty] | 131 | 61.2218 | 0 | 131 | 35.8451 | 1
[18 empty] | 132 | 58.5771 | 1 | 132 | 36.623 | 0
[18 empty] | 133 | 58.6458 | 1 | 133 | 35.2004 | 1
[18 empty] | 134 | 57.8628 | 1 | 134 | 36.4913 | 0
[18 empty] | 135 | 59.1253 | 1 | 135 | 36.5667 | 0
[18 empty] | 136 | 58.8196 | 1 | 136 | 38.8868 | 0
[18 empty] | 137 | 61.3134 | 0 | 137 | 36.0767 | 0
[18 empty] | 138 | 58.5141 | 1 | 138 | 37.6487 | 0
[18 empty] | 139 | 59.6377 | 1 | 139 | 36.7129 | 0
[18 empty] | 140 | 58.7116 | 1 | 140 | 35.4458 | 1
[18 empty] | 141 | 58.3409 | 1 | 141 | 36.0719 | 0
[18 empty] | 142 | 60.892 | 0 | 142 | 36.7282 | 0
[18 empty] | 143 | 59.9001 | 1 | 143 | 35.107 | 1
[18 empty] | 144 | 57.135 | 1 | 144 | 34.9333 | 1
[18 empty] | 145 | 61.0729 | 0 | 145 | 37.3765 | 0
[18 empty] | 146 | 59.2153 | 1 | 146 | 35.5957 | 1
[18 empty] | 147 | 59.619 | 1 | 147 | 37.2174 | 0
[18 empty] | 148 | 56.8601 | 1 | 148 | 35.6201 | 1
[18 empty] | 149 | 57.1891 | 1 | 149 | 37.8753 | 0
[18 empty] | 150 | 59.8319 | 1 | 150 | 35.8803 | 1
[18 empty] | 151 | 60.5212 | 0 | 151 | 35.8705 | 1
[18 empty] | 152 | 59.8138 | 1 | 152 | 34.0852 | 1
[18 empty] | 153 | 60.1352 | 0 | 153 | 35.3534 | 1
[18 empty] | 154 | 59.2271 | 1 | 154 | 33.9111 | 1
[18 empty] | 155 | 58.8962 | 1 | 155 | 34.0392 | 1
[18 empty] | 156 | 58.7334 | 1 | 156 | 37.0572 | 0
[18 empty] | 157 | 61.9032 | 0 | 157 | 37.7771 | 0
[18 empty] | 158 | 60.84 | 0 | 158 | 35.4339 | 1
[18 empty] | 159 | 57.4102 | 1 | 159 | 35.8781 | 1
[18 empty] | 160 | 58.2253 | 1 | 160 | 34.9647 | 1
[18 empty] | 161 | 57.3588 | 1 | 161 | 36.0325 | 0
[18 empty] | 162 | 61.3192 | 0 | 162 | 37.8365 | 0
[18 empty] | 163 | 59.0389 | 1 | 163 | 37.8246 | 0
[18 empty] | 164 | 61.3481 | 0 | 164 | 40.7196 | 0
[18 empty] | 165 | 60.2231 | 0 | 165 | 37.0289 | 0
[18 empty] | 166 | 59.1541 | 1 | 166 | 33.8144 | 1
[18 empty] | 167 | 57.839 | 1 | 167 | 35.9998 | 1
[18 empty] | 168 | 59.9792 | 1 | 168 | 35.6778 | 1
[18 empty] | 169 | 60.7589 | 0 | 169 | 35.2313 | 1
[18 empty] | 170 | 58.457 | 1 | 170 | 37.9267 | 0
[18 empty] | 171 | 60.0732 | 0 | 171 | 37.8442 | 0
[18 empty] | 172 | 59.1089 | 1 | 172 | 36.3969 | 0
[18 empty] | 173 | 61.2013 | 0 | 173 | 36.5244 | 0
[18 empty] | 174 | 58.4688 | 1 | 174 | 36.8616 | 0
[18 empty] | 175 | 56.6529 | 1 | 175 | 34.687 | 1
[18 empty] | 176 | 59.4926 | 1 | 176 | 35.5886 | 1
[18 empty] | 177 | 62.6223 | 0 | 177 | 35.3638 | 1
[18 empty] | 178 | 57.7892 | 1 | 178 | 35.8318 | 1
[18 empty] | 179 | 61.6515 | 0 | 179 | 35.1114 | 1
[18 empty] | 180 | 61.2152 | 0 | 180 | 33.9456 | 1
[18 empty] | 181 | 59.113 | 1 | 181 | 36.8464 | 0
[18 empty] | 182 | 59.0936 | 1 | 182 | 37.2835 | 0
[18 empty] | 183 | 59.0837 | 1 | 183 | 35.0973 | 1
[18 empty] | 184 | 60.5272 | 0 | 184 | 36.5411 | 0
[18 empty] | 185 | 59.1009 | 1 | 185 | 36.2465 | 0
[18 empty] | 186 | 59.5543 | 1 | 186 | 35.4193 | 1
[18 empty] | 187 | 63.1878 | 0 | 187 | 35.4358 | 1
[18 empty] | 188 | 59.0623 | 1 | 188 | 40.2347 | 0
[18 empty] | 189 | 60.3114 | 0 | 189 | 34.7586 | 1
[18 empty] | 190 | 58.7024 | 1 | 190 | 37.6185 | 0
[18 empty] | 191 | 57.6845 | 1 | 191 | 36.0082 | 0
[18 empty] | 192 | 60.4363 | 0 | 192 | 39.6047 | 0
[18 empty] | 193 | 61.0731 | 0 | 193 | 36.2632 | 0
[18 empty] | 194 | 57.6222 | 1 | 194 | 33.9262 | 1
[18 empty] | 195 | 63.3778 | 0 | 195 | 37.6405 | 0
[18 empty] | 196 | 59.9211 | 1 | 196 | 35.0293 | 1
[18 empty] | 197 | 59.7461 | 1 | 197 | 38.105 | 0
[18 empty] | 198 | 58.6097 | 1 | 198 | 35.1852 | 1
[18 empty] | 199 | 60.9869 | 0 | 199 | 35.3282 | 1
[18 empty] | 200 | 57.0668 | 1 | 200 | 36.1017 | 0
[18 empty] | 201 | 58.4644 | 1 | 201 | 37.322 | 0
[18 empty] | 202 | 59.0934 | 1 | 202 | 38.4748 | 0
[18 empty] | 203 | 58.652 | 1 | 203 | 38.7304 | 0
[18 empty] | 204 | 58.3217 | 1 | 204 | 38.1681 | 0
[18 empty] | 205 | 59.8601 | 1 | 205 | 33.407 | 1
[18 empty] | 206 | 59.6238 | 1 | 206 | 36.1608 | 0
[18 empty] | 207 | 59.9373 | 1 | 207 | 35.7526 | 1
[18 empty] | 208 | 59.458 | 1 | 208 | 34.5911 | 1
[18 empty] | 209 | 57.7801 | 1 | 209 | 35.1483 | 1
[18 empty] | 210 | 60.6083 | 0 | 210 | 37.0531 | 0
[18 empty] | 211 | 57.1332 | 1 | 211 | 33.749 | 1
[18 empty] | 212 | 57.4708 | 1 | 212 | 35.7206 | 1
[18 empty] | 213 | 62.2518 | 0 | 213 | 36.5506 | 0
[18 empty] | 214 | 58.6849 | 1 | 214 | 37.9413 | 0
[18 empty] | 215 | 59.3483 | 1 | 215 | 38.025 | 0
[18 empty] | 216 | 58.9555 | 1 | 216 | 36.6552 | 0
[18 empty] | 217 | 60.116 | 0 | 217 | 37.811 | 0
[18 empty] | 218 | 60.6919 | 0 | 218 | 35.0352 | 1
[18 empty] | 219 | 58.2131 | 1 | 219 | 35.1044 | 1
[18 empty] | 220 | 61.9392 | 0 | 220 | 37.4854 | 0
[18 empty] | 221 | 59.7921 | 1 | 221 | 35.5996 | 1
[18 empty] | 222 | 58.4739 | 1 | 222 | 34.2152 | 1
[18 empty] | 223 | 58.652 | 1 | 223 | 36.6447 | 0
[18 empty] | 224 | 58.8704 | 1 | 224 | 36.4276 | 0
[18 empty] | 225 | 60.4777 | 0 | 225 | 37.0579 | 0
[18 empty] | 226 | 58.2152 | 1 | 226 | 36.7907 | 0
[18 empty] | 227 | 57.7837 | 1 | 227 | 34.7571 | 1
[18 empty] | 228 | 59.7493 | 1 | 228 | 36.9662 | 0
[18 empty] | 229 | 58.8997 | 1 | 229 | 33.5272 | 1
[18 empty] | 230 | 57.1921 | 1 | 230 | 36.6112 | 0
[18 empty] | 231 | 59.6895 | 1 | 231 | 36.6894 | 0
[18 empty] | 232 | 63.1626 | 0 | 232 | 38.3522 | 0
[18 empty] | 233 | 60.3809 | 0 | 233 | 34.7849 | 1
[18 empty] | 234 | 58.1436 | 1 | 234 | 38.1959 | 0
[18 empty] | 235 | 59.6789 | 1 | 235 | 36.9886 | 0
[18 empty] | 236 | 62.1647 | 0 | 236 | 34.6961 | 1
[18 empty] | 237 | 59.3714 | 1 | 237 | 38.0163 | 0
[18 empty] | 238 | 61.1029 | 0 | 238 | 37.9978 | 0
[18 empty] | 239 | 57.7893 | 1 | 239 | 37.4528 | 0
[18 empty] | 240 | 61.7534 | 0 | 240 | 39.4856 | 0
[18 empty] | 241 | 59.6902 | 1 | 241 | 36.7849 | 0
[18 empty] | 242 | 57.1398 | 1 | 242 | 37.2156 | 0
[18 empty] | 243 | 61.6013 | 0 | 243 | 38.7831 | 0
[18 empty] | 244 | 60.7618 | 0 | 244 | 35.9875 | 1
[18 empty] | 245 | 58.6588 | 1 | 245 | 38.2181 | 0
[18 empty] | 246 | 60.5577 | 0 | 246 | 36.9544 | 0
[18 empty] | 247 | 58.6756 | 1 | 247 | 36.4856 | 0
[18 empty] | 248 | 59.5253 | 1 | 248 | 35.6057 | 1
[18 empty] | 249 | 58.4801 | 1 | 249 | 35.518 | 1
[18 empty] | 250 | 61.8984 | 0 | 250 | 36.7746 | 0
[18 empty] | 251 | 58.5669 | 1 | 251 | 37.0614 | 0
[18 empty] | 252 | 61.142 | 0 | 252 | 37.1066 | 0
[18 empty] | 253 | 61.2431 | 0 | 253 | 36.7723 | 0
[18 empty] | 254 | 61.5346 | 0 | 254 | 35.0979 | 1
[18 empty] | 255 | 60.213 | 0 | 255 | 33.5318 | 1
[18 empty] | 256 | 60.6792 | 0 | 256 | 35.1609 | 1
[18 empty] | 257 | 58.5211 | 1 | 257 | 37.0758 | 0
[18 empty] | 258 | 58.9668 | 1 | 258 | 37.6372 | 0
[18 empty] | 259 | 56.8104 | 1 | 259 | 37.9627 | 0
[18 empty] | 260 | 60.7559 | 0 | 260 | 35.3204 | 1
[18 empty] | 261 | 59.9277 | 1 | 261 | 37.6618 | 0
[18 empty] | 262 | 62.1014 | 0 | 262 | 35.8668 | 1
[18 empty] | 263 | 61.2463 | 0 | 263 | 37.0506 | 0
[18 empty] | 264 | 57.2979 | 1 | 264 | 37.8054 | 0
[18 empty] | 265 | 57.2172 | 1 | 265 | 36.6302 | 0
[18 empty] | 266 | 60.204 | 0 | 266 | 39.0423 | 0
[18 empty] | 267 | 61.3807 | 0 | 267 | 35.598 | 1
[18 empty] | 268 | 59.0413 | 1 | 268 | 38.0453 | 0
[18 empty] | 269 | 58.6379 | 1 | 269 | 38.8671 | 0
[18 empty] | 270 | 59.9794 | 1 | 270 | 37.3609 | 0
[18 empty] | 271 | 59.0269 | 1 | 271 | 38.6255 | 0
[18 empty] | 272 | 57.0096 | 1 | 272 | 36.4049 | 0
[18 empty] | 273 | 59.2044 | 1 | 273 | 36.7358 | 0
[18 empty] | 274 | 56.4258 | 1 | 274 | 36.5619 | 0
[18 empty] | 275 | 58.7989 | 1 | 275 | 34.3459 | 1
[18 empty] | 276 | 59.64 | 1 | 276 | 36.867 | 0
[18 empty] | 277 | 57.6425 | 1 | 277 | 36.0486 | 0
[18 empty] | 278 | 59.432 | 1 | 278 | 37.5139 | 0
[18 empty] | 279 | 58.9546 | 1 | 279 | 35.8651 | 1
[18 empty] | 280 | 60.9458 | 0 | 280 | 38.2369 | 0
[18 empty] | 281 | 59.7335 | 1 | 281 | 36.8721 | 0
[18 empty] | 282 | 57.9121 | 1 | 282 | 37.3853 | 0
[18 empty] | 283 | 61.7358 | 0 | 283 | 38.1647 | 0
[18 empty] | 284 | 58.8048 | 1 | 284 | 35.397 | 1
[18 empty] | 285 | 59.6537 | 1 | 285 | 35.7993 | 1
[18 empty] | 286 | 57.6178 | 1 | 286 | 36.369 | 0
[18 empty] | 287 | 61.2453 | 0 | 287 | 38.347 | 0
[18 empty] | 288 | 59.2907 | 1 | 288 | 38.5929 | 0
[18 empty] | 289 | 59.9143 | 1 | 289 | 36.8863 | 0
[18 empty] | 290 | 58.586 | 1 | 290 | 35.1242 | 1
[18 empty] | 291 | 58.5291 | 1 | 291 | 36.0391 | 0
[18 empty] | 292 | 60.3979 | 0 | 292 | 36.0726 | 0
[18 empty] | 293 | 58.8003 | 1 | 293 | 36.0963 | 0
[18 empty] | 294 | 60.4191 | 0 | 294 | 37.7071 | 0
[18 empty] | 295 | 59.7177 | 1 | 295 | 37.3179 | 0
[18 empty] | 296 | 57.7712 | 1 | 296 | 36.1395 | 0
[18 empty] | 297 | 57.9428 | 1 | 297 | 37.6742 | 0
[18 empty] | 298 | 63.4283 | 0 | 298 | 34.403 | 1
[18 empty] | 299 | 59.8316 | 1 | 299 | 34.8621 | 1
[18 empty] | 300 | 57.0762 | 1 | 300 | 33.7061 | 1
[18 empty] | 301 | 56.0145 | 1 | 301 | 35.7446 | 1
[18 empty] | 302 | 59.6952 | 1 | 302 | 37.2716 | 0
[18 empty] | 303 | 60.7789 | 0 | 303 | 35.4833 | 1
[18 empty] | 304 | 58.3831 | 1 | 304 | 35.4689 | 1
[18 empty] | 305 | 57.8505 | 1 | 305 | 33.0697 | 1
[18 empty] | 306 | 59.9634 | 1 | 306 | 34.8219 | 1
[18 empty] | 307 | 57.5037 | 1 | 307 | 35.3857 | 1
[18 empty] | 308 | 60.1658 | 0 | 308 | 34.2939 | 1
[18 empty] | 309 | 60.0057 | 0 | 309 | 36.3493 | 0
[18 empty] | 310 | 57.6401 | 1 | 310 | 35.8527 | 1
[18 empty] | 311 | 62.0388 | 0 | 311 | 37.2516 | 0
[18 empty] | 312 | 58.2371 | 1 | 312 | 36.8895 | 0
[18 empty] | 313 | 56.2182 | 1 | 313 | 37.1232 | 0
[18 empty] | 314 | 59.839 | 1 | 314 | 40.9655 | 0
[18 empty] | 315 | 59.1132 | 1 | 315 | 37.3946 | 0
[18 empty] | 316 | 60.9139 | 0 | 316 | 37.3185 | 0
[18 empty] | 317 | 59.6954 | 1 | 317 | 36.3074 | 0
[18 empty] | 318 | 60.0086 | 0 | 318 | 34.0476 | 1
[18 empty] | 319 | 59.8162 | 1 | 319 | 36.4405 | 0
[18 empty] | 320 | 60.1209 | 0 | 320 | 34.6925 | 1
[18 empty] | 321 | 58.5747 | 1 | 321 | 35.3258 | 1
[18 empty] | 322 | 58.9215 | 1 | 322 | 35.8053 | 1
[18 empty] | 323 | 57.9236 | 1 | 323 | 36.3846 | 0
[18 empty] | 324 | 60.6257 | 0 | 324 | 35.2118 | 1
[18 empty] | 325 | 59.5026 | 1 | 325 | 37.0886 | 0
[18 empty] | 326 | 56.4703 | 1 | 326 | 39.4357 | 0
[18 empty] | 327 | 61.5979 | 0 | 327 | 36.225 | 0
[18 empty] | 328 | 60.1537 | 0 | 328 | 39.3219 | 0
[18 empty] | 329 | 59.0728 | 1 | 329 | 36.2453 | 0
[18 empty] | 330 | 59.4818 | 1 | 330 | 35.2317 | 1
[18 empty] | 331 | 58.5118 | 1 | 331 | 36.1435 | 0
[18 empty] | 332 | 56.4427 | 1 | 332 | 33.1636 | 1
[18 empty] | 333 | 58.7115 | 1 | 333 | 37.6975 | 0
[18 empty] | 334 | 62.124 | 0 | 334 | 34.3907 | 1
[18 empty] | 335 | 58.2211 | 1 | 335 | 33.2693 | 1
[18 empty] | 336 | 57.4736 | 1 | 336 | 35.7573 | 1
[18 empty] | 337 | 58.8845 | 1 | 337 | 34.4486 | 1
[18 empty] | 338 | 60.4904 | 0 | 338 | 35.43 | 1
[18 empty] | 339 | 58.4551 | 1 | 339 | 35.2114 | 1
[18 empty] | 340 | 59.3955 | 1 | 340 | 35.5297 | 1
[18 empty] | 341 | 58.7251 | 1 | 341 | 35.2901 | 1
[18 empty] | 342 | 59.1998 | 1 | 342 | 37.6401 | 0
[18 empty] | 343 | 58.3466 | 1 | 343 | 36.3932 | 0
[18 empty] | 344 | 59.0549 | 1 | 344 | 37.4149 | 0
[18 empty] | 345 | 58.8338 | 1 | 345 | 37.6189 | 0
[18 empty] | 346 | 60.1377 | 0 | 346 | 35.2791 | 1
[18 empty] | 347 | 61.5696 | 0 | 347 | 35.0352 | 1
[18 empty] | 348 | 60.1914 | 0 | 348 | 36.9359 | 0
[18 empty] | 349 | 59.5416 | 1 | 349 | 36.9825 | 0
[18 empty] | 350 | 60.3272 | 0 | 350 | 35.4533 | 1
[18 empty] | 351 | 61.0258 | 0 | 351 | 33.7483 | 1
[18 empty] | 352 | 60.3118 | 0 | 352 | 38.2164 | 0
[18 empty] | 353 | 59.8121 | 1 | 353 | 37.9322 | 0
[18 empty] | 354 | 59.5767 | 1 | 354 | 36.4893 | 0
[18 empty] | 355 | 60.602 | 0 | 355 | 37.1239 | 0
[18 empty] | 356 | 60.3175 | 0 | 356 | 34.8914 | 1
[18 empty] | 357 | 57.4325 | 1 | 357 | 37.9206 | 0
[18 empty] | 358 | 58.5564 | 1 | 358 | 35.237 | 1
[18 empty] | 359 | 58.4386 | 1 | 359 | 36.3467 | 0
[18 empty] | 360 | 62.5704 | 0 | 360 | 36.7898 | 0
[18 empty] | 361 | 59.4022 | 1 | 361 | 36.0286 | 0
[18 empty] | 362 | 60.3054 | 0 | 362 | 36.5082 | 0
[18 empty] | 363 | 56.4298 | 1 | 363 | 37.9755 | 0
[18 empty] | 364 | 56.8552 | 1 | 364 | 35.2381 | 1
[18 empty] | 365 | 60.7473 | 0 | 365 | 33.8378 | 1
[18 empty] | 366 | 57.7341 | 1 | 366 | 33.4486 | 1
[18 empty] | 367 | 56.554 | 1 | 367 | 35.0883 | 1
[18 empty] | 368 | 60.6686 | 0 | 368 | 36.9564 | 0
[18 empty] | 369 | 60.2772 | 0 | 369 | 37.9151 | 0
[18 empty] | 370 | 57.9728 | 1 | 370 | 37.8102 | 0
[18 empty] | 371 | 58.5809 | 1 | 371 | 36.3153 | 0
[18 empty] | 372 | 58.8267 | 1 | 372 | 37.4916 | 0
[18 empty] | 373 | 61.0168 | 0 | 373 | 37.2741 | 0
[18 empty] | 374 | 61.181 | 0 | 374 | 35.1845 | 1
[18 empty] | 375 | 61.3675 | 0 | 375 | 36.3541 | 0
[18 empty] | 376 | 58.6413 | 1 | 376 | 36.396 | 0
[18 empty] | 377 | 62.3163 | 0 | 377 | 36.5445 | 0
[18 empty] | 378 | 60.3685 | 0 | 378 | 37.2744 | 0
[18 empty] | 379 | 60.0716 | 0 | 379 | 37.6351 | 0
[18 empty] | 380 | 59.5761 | 1 | 380 | 35.789 | 1
[18 empty] | 381 | 56.9653 | 1 | 381 | 34.9205 | 1
[18 empty] | 382 | 60.0777 | 0 | 382 | 33.8851 | 1
[18 empty] | 383 | 58.8137 | 1 | 383 | 36.8125 | 0
[18 empty] | 384 | 59.7894 | 1 | 384 | 38.6641 | 0
[18 empty] | 385 | 60.8615 | 0 | 385 | 37.472 | 0
[18 empty] | 386 | 55.7731 | 1 | 386 | 38.0346 | 0
[18 empty] | 387 | 58.1025 | 1 | 387 | 36.8449 | 0
[18 empty] | 388 | 58.9844 | 1 | 388 | 36.8466 | 0
[18 empty] | 389 | 60.4919 | 0 | 389 | 33.9641 | 1
[18 empty] | 390 | 58.4123 | 1 | 390 | 34.1027 | 1
[18 empty] | 391 | 61.3626 | 0 | 391 | 37.4642 | 0
[18 empty] | 392 | 59.7095 | 1 | 392 | 37.6635 | 0
[18 empty] | 393 | 57.2221 | 1 | 393 | 36.52 | 0
[18 empty] | 394 | 57.9277 | 1 | 394 | 35.9158 | 1
[18 empty] | 395 | 60.3099 | 0 | 395 | 38.6273 | 0
[18 empty] | 396 | 61.0449 | 0 | 396 | 35.9184 | 1
[18 empty] | 397 | 62.5001 | 0 | 397 | 36.6948 | 0
[18 empty] | 398 | 59.213 | 1 | 398 | 37.0207 | 0
[18 empty] | 399 | 57.083 | 1 | 399 | 36.3095 | 0
[18 empty] | 400 | 57.7374 | 1 | 400 | 35.5564 | 1
[18 empty] | 401 | 59.2503 | 1 | 401 | 34.6083 | 1
[18 empty] | 402 | 60.5651 | 0 | 402 | 35.8796 | 1
[18 empty] | 403 | 59.9362 | 1 | 403 | 35.3482 | 1
[18 empty] | 404 | 60.4206 | 0 | 404 | 35.2898 | 1
[18 empty] | 405 | 58.583 | 1 | 405 | 39.5105 | 0
[18 empty] | 406 | 57.3261 | 1 | 406 | 37.6752 | 0
[18 empty] | 407 | 58.1208 | 1 | 407 | 38.7349 | 0
[18 empty] | 408 | 59.3425 | 1 | 408 | 39.0122 | 0
[18 empty] | 409 | 57.5776 | 1 | 409 | 35.6879 | 1
[18 empty] | 410 | 59.9433 | 1 | 410 | 34.6043 | 1
[18 empty] | 411 | 58.6381 | 1 | 411 | 38.4628 | 0
[18 empty] | 412 | 61.892 | 0 | 412 | 33.613 | 1
[18 empty] | 413 | 63.3478 | 0 | 413 | 36.9845 | 0
[18 empty] | 414 | 57.4131 | 1 | 414 | 36.9341 | 0
[18 empty] | 415 | 60.2369 | 0 | 415 | 36.101 | 0
[18 empty] | 416 | 60.8128 | 0 | 416 | 36.277 | 0
[18 empty] | 417 | 60.2142 | 0 | 417 | 37.2398 | 0
[18 empty] | 418 | 57.851 | 1 | 418 | 35.2865 | 1
[18 empty] | 419 | 59.7548 | 1 | 419 | 34.4123 | 1
[18 empty] | 420 | 59.0423 | 1 | 420 | 38.1055 | 0
[18 empty] | 421 | 59.1395 | 1 | 421 | 37.1489 | 0
[18 empty] | 422 | 58.9975 | 1 | 422 | 33.8706 | 1
[18 empty] | 423 | 58.08 | 1 | 423 | 36.923 | 0
[18 empty] | 424 | 59.6254 | 1 | 424 | 37.4996 | 0
[18 empty] | 425 | 56.1468 | 1 | 425 | 40.11 | 0
[18 empty] | 426 | 63.1243 | 0 | 426 | 36.8556 | 0
[18 empty] | 427 | 58.6918 | 1 | 427 | 37.9077 | 0
[18 empty] | 428 | 59.7181 | 1 | 428 | 35.3497 | 1
[18 empty] | 429 | 59.7285 | 1 | 429 | 34.3388 | 1
[18 empty] | 430 | 57.3687 | 1 | 430 | 37.9986 | 0
[18 empty] | 431 | 57.8454 | 1 | 431 | 36.8413 | 0
[18 empty] | 432 | 57.4836 | 1 | 432 | 37.965 | 0
[18 empty] | 433 | 62.3729 | 0 | 433 | 37.6203 | 0
[18 empty] | 434 | 59.3147 | 1 | 434 | 35.3009 | 1
[18 empty] | 435 | 56.2175 | 1 | 435 | 37.9513 | 0
[18 empty] | 436 | 60.9395 | 0 | 436 | 35.5657 | 1
[18 empty] | 437 | 58.5261 | 1 | 437 | 36.3862 | 0
[18 empty] | 438 | 59.484 | 1 | 438 | 34.368 | 1
[18 empty] | 439 | 57.2818 | 1 | 439 | 36.8834 | 0
[18 empty] | 440 | 57.5169 | 1 | 440 | 38.0267 | 0
[18 empty] | 441 | 60.8952 | 0 | 441 | 36.0956 | 0
[18 empty] | 442 | 59.1591 | 1 | 442 | 36.9292 | 0
[18 empty] | 443 | 59.5067 | 1 | 443 | 36.777 | 0
[18 empty] | 444 | 59.9574 | 1 | 444 | 37.305 | 0
[18 empty] | 445 | 58.1464 | 1 | 445 | 36.6495 | 0
[18 empty] | 446 | 57.0301 | 1 | 446 | 36.5058 | 0
[18 empty] | 447 | 57.8135 | 1 | 447 | 37.1473 | 0
[18 empty] | 448 | 58.2759 | 1 | 448 | 35.9923 | 1
[18 empty] | 449 | 58.6584 | 1 | 449 | 35.3114 | 1
[18 empty] | 450 | 59.6416 | 1 | 450 | 38.1157 | 0
[18 empty] | 451 | 57.999 | 1 | 451 | 35.8048 | 1
[18 empty] | 452 | 58.7813 | 1 | 452 | 37.6204 | 0
[18 empty] | 453 | 57.658 | 1 | 453 | 36.5986 | 0
[18 empty] | 454 | 59.0137 | 1 | 454 | 35.059 | 1
[18 empty] | 455 | 61.8179 | 0 | 455 | 37.1579 | 0
[18 empty] | 456 | 58.1041 | 1 | 456 | 36.7469 | 0
[18 empty] | 457 | 58.3973 | 1 | 457 | 34.7247 | 1
[18 empty] | 458 | 56.8935 | 1 | 458 | 34.1173 | 1
[18 empty] | 459 | 62.3783 | 0 | 459 | 33.8173 | 1
[18 empty] | 460 | 57.1129 | 1 | 460 | 37.9432 | 0
[18 empty] | 461 | 58.399 | 1 | 461 | 35.4524 | 1
[18 empty] | 462 | 60.9416 | 0 | 462 | 33.7279 | 1
[18 empty] | 463 | 59.2218 | 1 | 463 | 34.4939 | 1
[18 empty] | 464 | 57.5727 | 1 | 464 | 35.0845 | 1
[18 empty] | 465 | 56.1895 | 1 | 465 | 39.874 | 0
[18 empty] | 466 | 59.512 | 1 | 466 | 36.68 | 0
[18 empty] | 467 | 59.2503 | 1 | 467 | 35.5875 | 1
[18 empty] | 468 | 61.2825 | 0 | 468 | 36.1632 | 0
[18 empty] | 469 | 58.3933 | 1 | 469 | 38.2456 | 0
[18 empty] | 470 | 61.6849 | 0 | 470 | 35.27 | 1
[18 empty] | 471 | 61.1286 | 0 | 471 | 38.3198 | 0
[18 empty] | 472 | 62.3842 | 0 | 472 | 34.8095 | 1
[18 empty] | 473 | 58.6234 | 1 | 473 | 36.1718 | 0
[18 empty] | 474 | 54.6493 | 1 | 474 | 37.7259 | 0
[18 empty] | 475 | 60.3673 | 0 | 475 | 38.8362 | 0
[18 empty] | 476 | 60.6456 | 0 | 476 | 35.7821 | 1
[18 empty] | 477 | 57.9007 | 1 | 477 | 38.7819 | 0
[18 empty] | 478 | 60.8971 | 0 | 478 | 34.5942 | 1
[18 empty] | 479 | 59.4522 | 1 | 479 | 35.5439 | 1
[18 empty] | 480 | 56.8469 | 1 | 480 | 37.2392 | 0
[18 empty] | 481 | 59.291 | 1 | 481 | 37.8422 | 0
[18 empty] | 482 | 59.888 | 1 | 482 | 37.5157 | 0
[18 empty] | 483 | 59.4836 | 1 | 483 | 34.033 | 1
[18 empty] | 484 | 58.2958 | 1 | 484 | 34.6881 | 1
[18 empty] | 485 | 58.3661 | 1 | 485 | 37.1032 | 0
[18 empty] | 486 | 58.3694 | 1 | 486 | 37.5938 | 0
[18 empty] | 487 | 54.4638 | 1 | 487 | 37.4077 | 0
[18 empty] | 488 | 61.0716 | 0 | 488 | 35.362 | 1
[18 empty] | 489 | 59.6497 | 1 | 489 | 37.4514 | 0
[18 empty] | 490 | 56.7501 | 1 | 490 | 35.0565 | 1
[18 empty] | 491 | 60.1218 | 0 | 491 | 36.8679 | 0
[18 empty] | 492 | 60.6159 | 0 | 492 | 37.7477 | 0
[18 empty] | 493 | 58.5007 | 1 | 493 | 35.1181 | 1
[18 empty] | 494 | 58.7028 | 1 | 494 | 34.8329 | 1
[18 empty] | 495 | 60.8175 | 0 | 495 | 35.8231 | 1
[18 empty] | 496 | 60.1937 | 0 | 496 | 34.7773 | 1
[18 empty] | 497 | 58.4857 | 1 | 497 | 35.7849 | 1
[18 empty] | 498 | 58.9182 | 1 | 498 | 36.2421 | 0
[18 empty] | 499 | 61.8482 | 0 | 499 | 37.7513 | 0
[18 empty] | 500 | 58.3523 | 1 | 500 | 39.3159 | 0
[18 empty] | 501 | 61.945 | 0 | 501 | 33.3214 | 1
[18 empty] | 502 | 59.493 | 1 | 502 | 39.6885 | 0
[18 empty] | 503 | 61.3067 | 0 | 503 | 38.6749 | 0
[18 empty] | 504 | 57.4643 | 1 | 504 | 39.1848 | 0
[18 empty] | 505 | 57.3654 | 1 | 505 | 35.1105 | 1
[18 empty] | 506 | 62.1059 | 0 | 506 | 37.2563 | 0
[18 empty] | 507 | 60.937 | 0 | 507 | 38.1723 | 0
[18 empty] | 508 | 62.0267 | 0 | 508 | 35.4061 | 1
[18 empty] | 509 | 58.1922 | 1 | 509 | 36.4367 | 0
[18 empty] | 510 | 56.8859 | 1 | 510 | 36.6894 | 0
[18 empty] | 511 | 58.581 | 1 | 511 | 35.402 | 1
[18 empty] | 512 | 58.3446 | 1 | 512 | 36.9684 | 0
[18 empty] | 513 | 55.9637 | 1 | 513 | 36.7993 | 0
[18 empty] | 514 | 59.9124 | 1 | 514 | 35.8803 | 1
[18 empty] | 515 | 57.4261 | 1 | 515 | 35.8841 | 1
[18 empty] | 516 | 59.6567 | 1 | 516 | 36.1305 | 0
[18 empty] | 517 | 60.7545 | 0 | 517 | 35.789 | 1
[18 empty] | 518 | 56.2647 | 1 | 518 | 34.2621 | 1
[18 empty] | 519 | 57.8219 | 1 | 519 | 35.7737 | 1
[18 empty] | 520 | 59.6351 | 1 | 520 | 37.1881 | 0
[18 empty] | 521 | 58.194 | 1 | 521 | 35.9412 | 1
[18 empty] | 522 | 55.5095 | 1 | 522 | 35.5026 | 1
[18 empty] | 523 | 59.0647 | 1 | 523 | 36.0333 | 0
[18 empty] | 524 | 61.9401 | 0 | 524 | 37.3568 | 0
[18 empty] | 525 | 57.8657 | 1 | 525 | 38.3267 | 0
[18 empty] | 526 | 59.8107 | 1 | 526 | 35.5667 | 1
[18 empty] | 527 | 57.5945 | 1 | 527 | 36.2744 | 0
[18 empty] | 528 | 59.2943 | 1 | 528 | 36.5327 | 0
[18 empty] | 529 | 63.2214 | 0 | 529 | 37.7707 | 0
[18 empty] | 530 | 56.7216 | 1 | 530 | 37.3805 | 0
[18 empty] | 531 | 58.142 | 1 | 531 | 36.3019 | 0
[18 empty] | 532 | 58.2632 | 1 | 532 | 35.6999 | 1
[18 empty] | 533 | 60.8577 | 0 | 533 | 34.9252 | 1
[18 empty] | 534 | 59.0049 | 1 | 534 | 34.9608 | 1
[18 empty] | 535 | 60.5987 | 0 | 535 | 34.8486 | 1
[18 empty] | 536 | 59.0222 | 1 | 536 | 34.2926 | 1
[18 empty] | 537 | 59.5762 | 1 | 537 | 35.0443 | 1
[18 empty] | 538 | 58.0172 | 1 | 538 | 38.3484 | 0
[18 empty] | 539 | 59.0263 | 1 | 539 | 32.8404 | 1
[18 empty] | 540 | 58.6044 | 1 | 540 | 35.2292 | 1
[18 empty] | 541 | 62.6403 | 0 | 541 | 34.7538 | 1
[18 empty] | 542 | 59.2588 | 1 | 542 | 35.9077 | 1
[18 empty] | 543 | 61.2873 | 0 | 543 | 34.7667 | 1
[18 empty] | 544 | 58.233 | 1 | 544 | 32.3354 | 1
[18 empty] | 545 | 61.7556 | 0 | 545 | 36.0289 | 0
[18 empty] | 546 | 61.8552 | 0 | 546 | 37.8511 | 0
[18 empty] | 547 | 56.8563 | 1 | 547 | 37.098 | 0
[18 empty] | 548 | 60.6511 | 0 | 548 | 37.6987 | 0
[18 empty] | 549 | 60.5461 | 0 | 549 | 35.3722 | 1
[18 empty] | 550 | 61.0231 | 0 | 550 | 38.8754 | 0
[18 empty] | 551 | 58.1626 | 1 | 551 | 32.0374 | 1
[18 empty] | 552 | 58.9825 | 1 | 552 | 33.5906 | 1
[18 empty] | 553 | 60.6647 | 0 | 553 | 36.1332 | 0
[18 empty] | 554 | 59.2949 | 1 | 554 | 38.4396 | 0
[18 empty] | 555 | 57.9216 | 1 | 555 | 37.4429 | 0
[18 empty] | 556 | 61.1351 | 0 | 556 | 35.5697 | 1
[18 empty] | 557 | 58.1199 | 1 | 557 | 36.9795 | 0
[18 empty] | 558 | 59.4487 | 1 | 558 | 37.8634 | 0
[18 empty] | 559 | 60.2063 | 0 | 559 | 34.5788 | 1
[18 empty] | 560 | 58.0562 | 1 | 560 | 37.233 | 0
[18 empty] | 561 | 60.258 | 0 | 561 | 34.5594 | 1
[18 empty] | 562 | 59.6771 | 1 | 562 | 35.4521 | 1
[18 empty] | 563 | 62.1326 | 0 | 563 | 34.9726 | 1
[18 empty] | 564 | 62.0314 | 0 | 564 | 33.1004 | 1
[18 empty] | 565 | 59.5501 | 1 | 565 | 38.2437 | 0
[18 empty] | 566 | 57.6273 | 1 | 566 | 36.2487 | 0
[18 empty] | 567 | 58.6704 | 1 | 567 | 38.0972 | 0
[18 empty] | 568 | 58.7835 | 1 | 568 | 38.1411 | 0
[18 empty] | 569 | 58.773 | 1 | 569 | 35.9473 | 1
[18 empty] | 570 | 59.3826 | 1 | 570 | 36.8574 | 0
[18 empty] | 571 | 58.7236 | 1 | 571 | 37.7616 | 0
[18 empty] | 572 | 60.8375 | 0 | 572 | 36.4331 | 0
[18 empty] | 573 | 58.0988 | 1 | 573 | 35.5679 | 1
[18 empty] | 574 | 60.3821 | 0 | 574 | 34.4073 | 1
[18 empty] | 575 | 55.615 | 1 | 575 | 36.8179 | 0
[18 empty] | 576 | 60.0291 | 0 | 576 | 36.7217 | 0
[18 empty] | 577 | 62.6656 | 0 | 577 | 35.4725 | 1
[18 empty] | 578 | 56.9097 | 1 | 578 | 37.9029 | 0
[18 empty] | 579 | 57.1712 | 1 | 579 | 35.1173 | 1
[18 empty] | 580 | 60.5607 | 0 | 580 | 37.7135 | 0
[18 empty] | 581 | 62.3112 | 0 | 581 | 33.2169 | 1
[18 empty] | 582 | 60.0963 | 0 | 582 | 35.9468 | 1
[18 empty] | 583 | 56.4593 | 1 | 583 | 37.2205 | 0
[18 empty] | 584 | 61.8399 | 0 | 584 | 38.5146 | 0
[18 empty] | 585 | 58.017 | 1 | 585 | 35.8426 | 1
[18 empty] | 586 | 61.931 | 0 | 586 | 35.7148 | 1
[18 empty] | 587 | 60.6919 | 0 | 587 | 37.446 | 0
[18 empty] | 588 | 57.6862 | 1 | 588 | 36.6154 | 0
[18 empty] | 589 | 59.8336 | 1 | 589 | 36.7329 | 0
[18 empty] | 590 | 60.308 | 0 | 590 | 35.5684 | 1
[18 empty] | 591 | 60.4897 | 0 | 591 | 38.2766 | 0
[18 empty] | 592 | 59.8629 | 1 | 592 | 34.9541 | 1
[18 empty] | 593 | 57.8621 | 1 | 593 | 36.9001 | 0
[18 empty] | 594 | 56.5779 | 1 | 594 | 35.2233 | 1
[18 empty] | 595 | 60.4477 | 0 | 595 | 36.5264 | 0
[18 empty] | 596 | 62.7481 | 0 | 596 | 35.5589 | 1
[18 empty] | 597 | 59.0038 | 1 | 597 | 35.7505 | 1
[18 empty] | 598 | 57.612 | 1 | 598 | 35.2704 | 1
[18 empty] | 599 | 57.7254 | 1 | 599 | 37.6497 | 0
[18 empty] | 600 | 58.204 | 1 | 600 | 37.6898 | 0
[18 empty] | 601 | 61.7281 | 0 | 601 | 35.3291 | 1
[18 empty] | 602 | 60.7807 | 0 | 602 | 36.1729 | 0
[18 empty] | 603 | 60.8086 | 0 | 603 | 34.0128 | 1
[18 empty] | 604 | 58.0892 | 1 | 604 | 37.8702 | 0
[18 empty] | 605 | 59.9328 | 1 | 605 | 36.072 | 0
[18 empty] | 606 | 60.268 | 0 | 606 | 36.9255 | 0
[18 empty] | 607 | 59.3234 | 1 | 607 | 35.9728 | 1
[18 empty] | 608 | 60.5769 | 0 | 608 | 34.5503 | 1
[18 empty] | 609 | 62.092 | 0 | 609 | 36.6031 | 0
[18 empty] | 610 | 59.3985 | 1 | 610 | 35.7863 | 1
[18 empty] | 611 | 60.7692 | 0 | 611 | 34.9307 | 1
[18 empty] | 612 | 58.4047 | 1 | 612 | 37.0866 | 0
[18 empty] | 613 | 61.5062 | 0 | 613 | 36.7958 | 0
[18 empty] | 614 | 59.6647 | 1 | 614 | 37.1239 | 0
[18 empty] | 615 | 60.4417 | 0 | 615 | 35.0546 | 1
[18 empty] | 616 | 61.0506 | 0 | 616 | 35.5046 | 1
[18 empty] | 617 | 59.7934 | 1 | 617 | 36.3931 | 0
[18 empty] | 618 | 60.1333 | 0 | 618 | 37.4787 | 0
[18 empty] | 619 | 59.8961 | 1 | 619 | 36.7939 | 0
[18 empty] | 620 | 59.4357 | 1 | 620 | 36.7592 | 0
[18 empty] | 621 | 57.8894 | 1 | 621 | 36.5496 | 0
[18 empty] | 622 | 58.7316 | 1 | 622 | 38.7634 | 0
[18 empty] | 623 | 57.7072 | 1 | 623 | 35.0874 | 1
[18 empty] | 624 | 61.0022 | 0 | 624 | 33.2285 | 1
[18 empty] | 625 | 61.3378 | 0 | 625 | 36.7226 | 0
[18 empty] | 626 | 57.99 | 1 | 626 | 34.601 | 1
[18 empty] | 627 | 59.5673 | 1 | 627 | 38.3406 | 0
[18 empty] | 628 | 59.8634 | 1 | 628 | 35.5933 | 1
[18 empty] | 629 | 61.7865 | 0 | 629 | 37.1153 | 0
[18 empty] | 630 | 55.8538 | 1 | 630 | 36.5895 | 0
[18 empty] | 631 | 60.0027 | 0 | 631 | 36.5505 | 0
[18 empty] | 632 | 58.7702 | 1 | 632 | 34.9804 | 1
[18 empty] | 633 | 60.6901 | 0 | 633 | 36.2533 | 0
[18 empty] | 634 | 60.9779 | 0 | 634 | 37.8847 | 0
[18 empty] | 635 | 62.5467 | 0 | 635 | 32.2672 | 1
[18 empty] | 636 | 61.9874 | 0 | 636 | 35.598 | 1
[18 empty] | 637 | 60.7684 | 0 | 637 | 33.7261 | 1
[18 empty] | 638 | 58.8503 | 1 | 638 | 36.384 | 0
[18 empty] | 639 | 59.7592 | 1 | 639 | 35.0017 | 1
[18 empty] | 640 | 57.5671 | 1 | 640 | 35.2879 | 1
[18 empty] | 641 | 58.8927 | 1 | 641 | 33.4111 | 1
[18 empty] | 642 | 61.7657 | 0 | 642 | 36.0863 | 0
[18 empty] | 643 | 59.4698 | 1 | 643 | 35.8547 | 1
[18 empty] | 644 | 60.2564 | 0 | 644 | 37.1807 | 0
[18 empty] | 645 | 55.4121 | 1 | 645 | 37.3003 | 0
[18 empty] | 646 | 58.8108 | 1 | 646 | 36.1661 | 0
[18 empty] | 647 | 59.5266 | 1 | 647 | 36.5015 | 0
[18 empty] | 648 | 57.7405 | 1 | 648 | 34.7816 | 1
[18 empty] | 649 | 62.2352 | 0 | 649 | 32.9894 | 1
[18 empty] | 650 | 59.8729 | 1 | 650 | 36.9425 | 0
[18 empty] | 651 | 59.5435 | 1 | 651 | 36.3304 | 0
[18 empty] | 652 | 57.9393 | 1 | 652 | 35.0273 | 1
[18 empty] | 653 | 59.3414 | 1 | 653 | 35.6556 | 1
[18 empty] | 654 | 60.2127 | 0 | 654 | 39.0375 | 0
[18 empty] | 655 | 59.4562 | 1 | 655 | 35.2889 | 1
[18 empty] | 656 | 58.0351 | 1 | 656 | 37.9357 | 0
[18 empty] | 657 | 58.747 | 1 | 657 | 35.4124 | 1
[18 empty] | 658 | 57.758 | 1 | 658 | 35.4366 | 1
[18 empty] | 659 | 56.3155 | 1 | 659 | 36.0488 | 0
[18 empty] | 660 | 59.0248 | 1 | 660 | 35.5683 | 1
[18 empty] | 661 | 58.7296 | 1 | 661 | 35.3481 | 1
[18 empty] | 662 | 61.1537 | 0 | 662 | 36.5204 | 0
[18 empty] | 663 | 59.924 | 1 | 663 | 35.1514 | 1
[18 empty] | 664 | 61.244 | 0 | 664 | 34.0894 | 1
[18 empty] | 665 | 59.3451 | 1 | 665 | 37.6563 | 0
[18 empty] | 666 | 56.6511 | 1 | 666 | 37.4468 | 0
[18 empty] | 667 | 58.9939 | 1 | 667 | 34.9634 | 1
[18 empty] | 668 | 58.5102 | 1 | 668 | 34.6058 | 1
[18 empty] | 669 | 59.1662 | 1 | 669 | 33.5248 | 1
[18 empty] | 670 | 59.0032 | 1 | 670 | 36.6268 | 0
[18 empty] | 671 | 59.9651 | 1 | 671 | 34.5858 | 1
[18 empty] | 672 | 59.9674 | 1 | 672 | 37.6263 | 0
[18 empty] | 673 | 58.288 | 1 | 673 | 33.7903 | 1
[18 empty] | 674 | 59.4614 | 1 | 674 | 39.5921 | 0
[18 empty] | 675 | 60.0718 | 0 | 675 | 38.9693 | 0
[18 empty] | 676 | 58.7676 | 1 | 676 | 35.5039 | 1
[18 empty] | 677 | 62.5366 | 0 | 677 | 36.5864 | 0
[18 empty] | 678 | 58.1021 | 1 | 678 | 36.1724 | 0
[18 empty] | 679 | 59.6473 | 1 | 679 | 37.0962 | 0
[18 empty] | 680 | 57.1418 | 1 | 680 | 37.2496 | 0
[18 empty] | 681 | 59.6734 | 1 | 681 | 34.4406 | 1
[18 empty] | 682 | 61.1912 | 0 | 682 | 37.415 | 0
[18 empty] | 683 | 60.4685 | 0 | 683 | 37.0699 | 0
[18 empty] | 684 | 62.6326 | 0 | 684 | 35.6599 | 1
[18 empty] | 685 | 60.0684 | 0 | 685 | 34.7827 | 1
[18 empty] | 686 | 59.1787 | 1 | 686 | 35.5985 | 1
[18 empty] | 687 | 57.0645 | 1 | 687 | 39.2625 | 0
[18 empty] | 688 | 56.847 | 1 | 688 | 34.9327 | 1
[18 empty] | 689 | 60.8811 | 0 | 689 | 36.663 | 0
[18 empty] | 690 | 58.0549 | 1 | 690 | 37.9948 | 0
[18 empty] | 691 | 59.2806 | 1 | 691 | 36.908 | 0
[18 empty] | 692 | 61.3896 | 0 | 692 | 36.4318 | 0
[18 empty] | 693 | 58.8988 | 1 | 693 | 35.4296 | 1
[18 empty] | 694 | 59.8997 | 1 | 694 | 35.649 | 1
[18 empty] | 695 | 58.2027 | 1 | 695 | 35.2385 | 1
[18 empty] | 696 | 59.7097 | 1 | 696 | 35.4622 | 1
[18 empty] | 697 | 59.1901 | 1 | 697 | 33.6914 | 1
[18 empty] | 698 | 58.1598 | 1 | 698 | 35.6258 | 1
[18 empty] | 699 | 58.9146 | 1 | 699 | 34.0428 | 1
[18 empty] | 700 | 59.9099 | 1 | 700 | 37.4982 | 0
[18 empty] | 701 | 61.0097 | 0 | 701 | 35.045 | 1
[18 empty] | 702 | 60.5084 | 0 | 702 | 36.9317 | 0
[18 empty] | 703 | 60.9534 | 0 | 703 | 37.0044 | 0
[18 empty] | 704 | 57.1816 | 1 | 704 | 34.9724 | 1
[18 empty] | 705 | 60.2994 | 0 | 705 | 33.2672 | 1
[18 empty] | 706 | 59.096 | 1 | 706 | 37.6606 | 0
[18 empty] | 707 | 57.0352 | 1 | 707 | 36.2069 | 0
[18 empty] | 708 | 60.8591 | 0 | 708 | 35.6417 | 1
[18 empty] | 709 | 60.6088 | 0 | 709 | 33.5798 | 1
[18 empty] | 710 | 60.5375 | 0 | 710 | 38.3472 | 0
[18 empty] | 711 | 58.3177 | 1 | 711 | 34.3918 | 1
[18 empty] | 712 | 60.6354 | 0 | 712 | 38.5181 | 0
[18 empty] | 713 | 61.0177 | 0 | 713 | 37.702 | 0
[18 empty] | 714 | 60.8125 | 0 | 714 | 36.1722 | 0
[18 empty] | 715 | 60.7714 | 0 | 715 | 36.348 | 0
[18 empty] | 716 | 61.0774 | 0 | 716 | 34.7024 | 1
[18 empty] | 717 | 59.8658 | 1 | 717 | 35.0382 | 1
[18 empty] | 718 | 61.0734 | 0 | 718 | 37.7261 | 0
[18 empty] | 719 | 58.5429 | 1 | 719 | 36.4242 | 0
[18 empty] | 720 | 60.4118 | 0 | 720 | 35.9965 | 1
[18 empty] | 721 | 63.9369 | 0 | 721 | 34.9692 | 1
[18 empty] | 722 | 57.79 | 1 | 722 | 37.4747 | 0
[18 empty] | 723 | 57.5066 | 1 | 723 | 36.0334 | 0
[18 empty] | 724 | 59.7319 | 1 | 724 | 37.7798 | 0
[18 empty] | 725 | 62.2478 | 0 | 725 | 34.4402 | 1
[18 empty] | 726 | 56.7717 | 1 | 726 | 35.0665 | 1
[18 empty] | 727 | 60.7156 | 0 | 727 | 36.5116 | 0
[18 empty] | 728 | 58.1875 | 1 | 728 | 37.6604 | 0
[18 empty] | 729 | 60.3307 | 0 | 729 | 38.0632 | 0
[18 empty] | 730 | 60.7372 | 0 | 730 | 34.0652 | 1
[18 empty] | 731 | 57.0742 | 1 | 731 | 36.4544 | 0
[18 empty] | 732 | 59.7826 | 1 | 732 | 36.7083 | 0
[18 empty] | 733 | 58.9939 | 1 | 733 | 34.4298 | 1
[18 empty] | 734 | 59.1041 | 1 | 734 | 35.277 | 1
[18 empty] | 735 | 59.9231 | 1 | 735 | 38.3901 | 0
[18 empty] | 736 | 58.8887 | 1 | 736 | 36.8781 | 0
[18 empty] | 737 | 58.459 | 1 | 737 | 36.6823 | 0
[18 empty] | 738 | 58.7999 | 1 | 738 | 36.3754 | 0
[18 empty] | 739 | 60.4453 | 0 | 739 | 37.1819 | 0
[18 empty] | 740 | 60.7643 | 0 | 740 | 35.7195 | 1
[18 empty] | 741 | 60.5468 | 0 | 741 | 36.1628 | 0
[18 empty] | 742 | 60.4017 | 0 | 742 | 36.8003 | 0
[18 empty] | 743 | 57.3006 | 1 | 743 | 35.3125 | 1
[18 empty] | 744 | 59.4416 | 1 | 744 | 35.4464 | 1
[18 empty] | 745 | 57.8194 | 1 | 745 | 36.854 | 0
[18 empty] | 746 | 58.1425 | 1 | 746 | 35.6464 | 1
[18 empty] | 747 | 59.0801 | 1 | 747 | 38.8992 | 0
[18 empty] | 748 | 59.1269 | 1 | 748 | 37.8488 | 0
[18 empty] | 749 | 61.0197 | 0 | 749 | 34.1993 | 1
[18 empty] | 750 | 58.8122 | 1 | 750 | 38.5626 | 0
[18 empty] | 751 | 59.3314 | 1 | 751 | 34.0118 | 1
[18 empty] | 752 | 60.568 | 0 | 752 | 35.7032 | 1
[18 empty] | 753 | 62.3229 | 0 | 753 | 34.4613 | 1
[18 empty] | 754 | 61.4368 | 0 | 754 | 37.1517 | 0
[18 empty] | 755 | 58.6967 | 1 | 755 | 33.782 | 1
[18 empty] | 756 | 59.9052 | 1 | 756 | 31.6153 | 1
[18 empty] | 757 | 58.8377 | 1 | 757 | 33.4808 | 1
[18 empty] | 758 | 61.045 | 0 | 758 | 36.147 | 0
[18 empty] | 759 | 60.2515 | 0 | 759 | 37.0636 | 0
[18 empty] | 760 | 57.71 | 1 | 760 | 35.3389 | 1
[18 empty] | 761 | 60.4006 | 0 | 761 | 34.2913 | 1
[18 empty] | 762 | 61.6335 | 0 | 762 | 36.2357 | 0
[18 empty] | 763 | 56.6076 | 1 | 763 | 35.8968 | 1
[18 empty] | 764 | 56.7117 | 1 | 764 | 35.4871 | 1
[18 empty] | 765 | 59.0646 | 1 | 765 | 34.3162 | 1
[18 empty] | 766 | 63.0757 | 0 | 766 | 35.6838 | 1
[18 empty] | 767 | 59.3457 | 1 | 767 | 36.1503 | 0
[18 empty] | 768 | 57.0976 | 1 | 768 | 35.2625 | 1
[18 empty] | 769 | 58.2285 | 1 | 769 | 33.7433 | 1
[18 empty] | 770 | 59.2328 | 1 | 770 | 37.4049 | 0
[18 empty] | 771 | 60.4372 | 0 | 771 | 34.7836 | 1
[18 empty] | 772 | 61.5383 | 0 | 772 | 32.5134 | 1
[18 empty] | 773 | 61.2393 | 0 | 773 | 34.7197 | 1
[18 empty] | 774 | 59.4764 | 1 | 774 | 38.8892 | 0
[18 empty] | 775 | 58.4776 | 1 | 775 | 33.5361 | 1
[18 empty] | 776 | 59.6573 | 1 | 776 | 35.3638 | 1
[18 empty] | 777 | 58.9205 | 1 | 777 | 35.4009 | 1
[18 empty] | 778 | 59.7226 | 1 | 778 | 35.6421 | 1
[18 empty] | 779 | 59.596 | 1 | 779 | 34.9907 | 1
[18 empty] | 780 | 57.8479 | 1 | 780 | 38.6377 | 0
[18 empty] | 781 | 61.37 | 0 | 781 | 37.1308 | 0
[18 empty] | 782 | 58.821 | 1 | 782 | 35.0996 | 1
[18 empty] | 783 | 60.524 | 0 | 783 | 34.5327 | 1
[18 empty] | 784 | 57.9863 | 1 | 784 | 39.0659 | 0
[18 empty] | 785 | 60.1152 | 0 | 785 | 37.7134 | 0
[18 empty] | 786 | 58.1665 | 1 | 786 | 36.9656 | 0
[18 empty] | 787 | 57.9512 | 1 | 787 | 36.1477 | 0
[18 empty] | 788 | 59.9312 | 1 | 788 | 34.4051 | 1
[18 empty] | 789 | 60.6675 | 0 | 789 | 36.927 | 0
[18 empty] | 790 | 59.6211 | 1 | 790 | 38.1273 | 0
[18 empty] | 791 | 57.3379 | 1 | 791 | 35.2279 | 1
[18 empty] | 792 | 58.9177 | 1 | 792 | 36.9438 | 0
[18 empty] | 793 | 60.1085 | 0 | 793 | 35.3304 | 1
[18 empty] | 794 | 60.069 | 0 | 794 | 36.3125 | 0
[18 empty] | 795 | 59.1926 | 1 | 795 | 34.8498 | 1
[18 empty] | 796 | 58.4098 | 1 | 796 | 34.9654 | 1
[18 empty] | 797 | 59.177 | 1 | 797 | 36.6243 | 0
[18 empty] | 798 | 56.1424 | 1 | 798 | 35.0643 | 1
[18 empty] | 799 | 58.3761 | 1 | 799 | 32.4696 | 1
[18 empty] | 800 | 56.9 | 1 | 800 | 36.2555 | 0
[18 empty] | 801 | 61.1751 | 0 | 801 | 33.5747 | 1
[18 empty] | 802 | 59.3966 | 1 | 802 | 33.7473 | 1
[18 empty] | 803 | 60.0327 | 0 | 803 | 37.0468 | 0
[18 empty] | 804 | 59.4357 | 1 | 804 | 35.2552 | 1
[18 empty] | 805 | 60.2809 | 0 | 805 | 36.687 | 0
[18 empty] | 806 | 62.3144 | 0 | 806 | 35.9149 | 1
[18 empty] | 807 | 55.897 | 1 | 807 | 37.3646 | 0
[18 empty] | 808 | 58.6024 | 1 | 808 | 35.2473 | 1
[18 empty] | 809 | 59.5569 | 1 | 809 | 35.4076 | 1
[18 empty] | 810 | 57.4578 | 1 | 810 | 36.3873 | 0
[18 empty] | 811 | 57.8437 | 1 | 811 | 37.5339 | 0
[18 empty] | 812 | 58.9564 | 1 | 812 | 36.5228 | 0
[18 empty] | 813 | 55.514 | 1 | 813 | 34.6912 | 1
[18 empty] | 814 | 58.9864 | 1 | 814 | 33.5612 | 1
[18 empty] | 815 | 62.8278 | 0 | 815 | 34.8868 | 1
[18 empty] | 816 | 60.4913 | 0 | 816 | 39.2001 | 0
[18 empty] | 817 | 60.8774 | 0 | 817 | 35.8168 | 1
[18 empty] | 818 | 60.047 | 0 | 818 | 39.2017 | 0
[18 empty] | 819 | 60.3034 | 0 | 819 | 36.8012 | 0
[18 empty] | 820 | 61.4981 | 0 | 820 | 37.8805 | 0
[18 empty] | 821 | 58.1544 | 1 | 821 | 35.3668 | 1
[18 empty] | 822 | 58.1289 | 1 | 822 | 36.0653 | 0
[18 empty] | 823 | 60.558 | 0 | 823 | 33.8545 | 1
[18 empty] | 824 | 60.7969 | 0 | 824 | 37.9218 | 0
[18 empty] | 825 | 60.9437 | 0 | 825 | 36.57 | 0
[18 empty] | 826 | 59.1234 | 1 | 826 | 35.764 | 1
[18 empty] | 827 | 62.9783 | 0 | 827 | 37.8792 | 0
[18 empty] | 828 | 60.2001 | 0 | 828 | 34.4128 | 1
[18 empty] | 829 | 59.801 | 1 | 829 | 36.0716 | 0
[18 empty] | 830 | 58.9297 | 1 | 830 | 36.3163 | 0
[18 empty] | 831 | 61.7051 | 0 | 831 | 37.8806 | 0
[18 empty] | 832 | 57.639 | 1 | 832 | 36.9694 | 0
[18 empty] | 833 | 60.3515 | 0 | 833 | 35.7432 | 1
[18 empty] | 834 | 60.7174 | 0 | 834 | 36.5312 | 0
[18 empty] | 835 | 56.129 | 1 | 835 | 35.3633 | 1
[18 empty] | 836 | 60.9612 | 0 | 836 | 34.5171 | 1
[18 empty] | 837 | 60.7454 | 0 | 837 | 36.5563 | 0
[18 empty] | 838 | 60.0658 | 0 | 838 | 34.6727 | 1
[18 empty] | 839 | 60.2379 | 0 | 839 | 36.0975 | 0
[18 empty] | 840 | 59.7578 | 1 | 840 | 35.1194 | 1
[18 empty] | 841 | 57.4196 | 1 | 841 | 35.7581 | 1
[18 empty] | 842 | 60.8475 | 0 | 842 | 38.2189 | 0
[18 empty] | 843 | 59.8654 | 1 | 843 | 34.1672 | 1
[18 empty] | 844 | 59.1722 | 1 | 844 | 35.1845 | 1
[18 empty] | 845 | 61.9466 | 0 | 845 | 37.5569 | 0
[18 empty] | 846 | 58.3873 | 1 | 846 | 35.0054 | 1
[18 empty] | 847 | 58.3213 | 1 | 847 | 36.6763 | 0
[18 empty] | 848 | 58.264 | 1 | 848 | 37.5168 | 0
[18 empty] | 849 | 60.3751 | 0 | 849 | 35.1353 | 1
[18 empty] | 850 | 59.8485 | 1 | 850 | 38.031 | 0
[18 empty] | 851 | 62.5691 | 0 | 851 | 36.1653 | 0
[18 empty] | 852 | 56.7387 | 1 | 852 | 35.3316 | 1
[18 empty] | 853 | 59.7189 | 1 | 853 | 38.4116 | 0
[18 empty] | 854 | 56.774 | 1 | 854 | 39.3329 | 0
[18 empty] | 855 | 60.3236 | 0 | 855 | 38.7819 | 0
[18 empty] | 856 | 58.9294 | 1 | 856 | 34.2181 | 1
[18 empty] | 857 | 59.5785 | 1 | 857 | 36.199 | 0
[18 empty] | 858 | 59.6616 | 1 | 858 | 37.0057 | 0
[18 empty] | 859 | 62.858 | 0 | 859 | 37.6765 | 0
[18 empty] | 860 | 60.7169 | 0 | 860 | 36.665 | 0
[18 empty] | 861 | 57.8234 | 1 | 861 | 35.4665 | 1
[18 empty] | 862 | 57.0627 | 1 | 862 | 35.8054 | 1
[18 empty] | 863 | 61.8905 | 0 | 863 | 36.5526 | 0
[18 empty] | 864 | 57.8651 | 1 | 864 | 35.7733 | 1
[18 empty] | 865 | 59.6526 | 1 | 865 | 36.8354 | 0
[18 empty] | 866 | 60.7043 | 0 | 866 | 36.1045 | 0
[18 empty] | 867 | 61.481 | 0 | 867 | 36.0093 | 0
[18 empty] | 868 | 60.0358 | 0 | 868 | 35.7292 | 1
[18 empty] | 869 | 56.2932 | 1 | 869 | 34.6052 | 1
[18 empty] | 870 | 59.6252 | 1 | 870 | 37.1174 | 0
[18 empty] | 871 | 59.5373 | 1 | 871 | 34.7415 | 1
[18 empty] | 872 | 57.2595 | 1 | 872 | 36.2255 | 0
[18 empty] | 873 | 58.4926 | 1 | 873 | 35.7746 | 1
[18 empty] | 874 | 61.0044 | 0 | 874 | 38.1456 | 0
[18 empty] | 875 | 60.3668 | 0 | 875 | 37.731 | 0
[18 empty] | 876 | 59.8094 | 1 | 876 | 33.8192 | 1
[18 empty] | 877 | 55.7701 | 1 | 877 | 37.0024 | 0
[18 empty] | 878 | 57.9686 | 1 | 878 | 36.4452 | 0
[18 empty] | 879 | 60.944 | 0 | 879 | 37.8902 | 0
[18 empty] | 880 | 58.8608 | 1 | 880 | 36.4443 | 0
[18 empty] | 881 | 58.3367 | 1 | 881 | 38.2278 | 0
[18 empty] | 882 | 59.5825 | 1 | 882 | 35.1728 | 1
[18 empty] | 883 | 56.4301 | 1 | 883 | 37.7643 | 0
[18 empty] | 884 | 58.1152 | 1 | 884 | 35.4142 | 1
[18 empty] | 885 | 59.3544 | 1 | 885 | 36.3276 | 0
[18 empty] | 886 | 57.6808 | 1 | 886 | 35.5044 | 1
[18 empty] | 887 | 62.5499 | 0 | 887 | 39.1824 | 0
[18 empty] | 888 | 59.4122 | 1 | 888 | 36.4037 | 0
[18 empty] | 889 | 62.7018 | 0 | 889 | 35.7815 | 1
[18 empty] | 890 | 60.5601 | 0 | 890 | 36.2012 | 0
[18 empty] | 891 | 61.0805 | 0 | 891 | 34.8045 | 1
[18 empty] | 892 | 60.1108 | 0 | 892 | 37.7716 | 0
[18 empty] | 893 | 59.1264 | 1 | 893 | 35.5168 | 1
[18 empty] | 894 | 58.3823 | 1 | 894 | 37.0989 | 0
[18 empty] | 895 | 58.9397 | 1 | 895 | 38.0648 | 0
[18 empty] | 896 | 60.9926 | 0 | 896 | 35.8232 | 1
[18 empty] | 897 | 61.77 | 0 | 897 | 35.9187 | 1
[18 empty] | 898 | 56.3622 | 1 | 898 | 38.7015 | 0
[18 empty] | 899 | 60.3986 | 0 | 899 | 36.4032 | 0
[18 empty] | 900 | 60.0745 | 0 | 900 | 38.771 | 0
[18 empty] | 901 | 58.7843 | 1 | 901 | 35.0026 | 1
[18 empty] | 902 | 56.5661 | 1 | 902 | 37.1249 | 0
[18 empty] | 903 | 60.3023 | 0 | 903 | 37.4389 | 0
[18 empty] | 904 | 59.8758 | 1 | 904 | 38.3514 | 0
[18 empty] | 905 | 59.6579 | 1 | 905 | 36.731 | 0
[18 empty] | 906 | 58.1063 | 1 | 906 | 35.9333 | 1
[18 empty] | 907 | 59.97 | 1 | 907 | 35.5356 | 1
[18 empty] | 908 | 59.5077 | 1 | 908 | 37.4579 | 0
[18 empty] | 909 | 60.0789 | 0 | 909 | 36.1136 | 0
[18 empty] | 910 | 62.4713 | 0 | 910 | 37.7892 | 0
[18 empty] | 911 | 57.3975 | 1 | 911 | 34.1516 | 1
[18 empty] | 912 | 56.0662 | 1 | 912 | 34.0853 | 1
[18 empty] | 913 | 61.7776 | 0 | 913 | 36.2176 | 0
[18 empty] | 914 | 60.7488 | 0 | 914 | 36.7615 | 0
[18 empty] | 915 | 61.3155 | 0 | 915 | 37.1525 | 0
[18 empty] | 916 | 59.2405 | 1 | 916 | 36.1349 | 0
[18 empty] | 917 | 61.1056 | 0 | 917 | 38.4072 | 0
[18 empty] | 918 | 61.8118 | 0 | 918 | 37.4922 | 0
[18 empty] | 919 | 57.4954 | 1 | 919 | 37.6781 | 0
[18 empty] | 920 | 61.821 | 0 | 920 | 37.9411 | 0
[18 empty] | 921 | 60.3895 | 0 | 921 | 39.0992 | 0
[18 empty] | 922 | 59.6642 | 1 | 922 | 35.2296 | 1
[18 empty] | 923 | 59.4634 | 1 | 923 | 35.2829 | 1
[18 empty] | 924 | 61.1346 | 0 | 924 | 35.1985 | 1
[18 empty] | 925 | 57.6471 | 1 | 925 | 38.3746 | 0
[18 empty] | 926 | 59.9662 | 1 | 926 | 37.1475 | 0
[18 empty] | 927 | 61.5333 | 0 | 927 | 35.9584 | 1
[18 empty] | 928 | 59.0114 | 1 | 928 | 36.4657 | 0
[18 empty] | 929 | 61.3841 | 0 | 929 | 37.0585 | 0
[18 empty] | 930 | 61.2299 | 0 | 930 | 36.7201 | 0
[18 empty] | 931 | 59.7327 | 1 | 931 | 37.8273 | 0
[18 empty] | 932 | 60.2424 | 0 | 932 | 35.7849 | 1
[18 empty] | 933 | 61.0306 | 0 | 933 | 37.1204 | 0
[18 empty] | 934 | 58.731 | 1 | 934 | 35.5266 | 1
[18 empty] | 935 | 58.3971 | 1 | 935 | 34.8375 | 1
[18 empty] | 936 | 59.8123 | 1 | 936 | 36.8362 | 0
[18 empty] | 937 | 60.1829 | 0 | 937 | 36.7187 | 0
[18 empty] | 938 | 62.0696 | 0 | 938 | 38.3009 | 0
[18 empty] | 939 | 60.3829 | 0 | 939 | 35.3684 | 1
[18 empty] | 940 | 59.1353 | 1 | 940 | 36.2999 | 0
[18 empty] | 941 | 56.0685 | 1 | 941 | 37.3106 | 0
[18 empty] | 942 | 57.2011 | 1 | 942 | 36.8086 | 0
[18 empty] | 943 | 60.5838 | 0 | 943 | 38.4867 | 0
[18 empty] | 944 | 57.8114 | 1 | 944 | 32.8569 | 1
[18 empty] | 945 | 57.741 | 1 | 945 | 37.1345 | 0
[18 empty] | 946 | 57.4167 | 1 | 946 | 38.4382 | 0
[18 empty] | 947 | 57.333 | 1 | 947 | 38.0363 | 0
[18 empty] | 948 | 57.8786 | 1 | 948 | 38.1974 | 0
[18 empty] | 949 | 59.8956 | 1 | 949 | 38.2728 | 0
[18 empty] | 950 | 57.0944 | 1 | 950 | 34.6699 | 1
[18 empty] | 951 | 56.0301 | 1 | 951 | 36.235 | 0
[18 empty] | 952 | 58.7279 | 1 | 952 | 37.2368 | 0
[18 empty] | 953 | 59.5079 | 1 | 953 | 34.5867 | 1
[18 empty] | 954 | 56.8547 | 1 | 954 | 34.3198 | 1
[18 empty] | 955 | 57.0253 | 1 | 955 | 35.2429 | 1
[18 empty] | 956 | 61.7574 | 0 | 956 | 36.5244 | 0
[18 empty] | 957 | 55.923 | 1 | 957 | 37.5463 | 0
[18 empty] | 958 | 59.6275 | 1 | 958 | 37.4214 | 0
[18 empty] | 959 | 57.8332 | 1 | 959 | 34.6925 | 1
[18 empty] | 960 | 57.8633 | 1 | 960 | 38.2607 | 0
[18 empty] | 961 | 57.8172 | 1 | 961 | 36.745 | 0
[18 empty] | 962 | 59.827 | 1 | 962 | 35.9669 | 1
[18 empty] | 963 | 60.3392 | 0 | 963 | 35.8969 | 1
[18 empty] | 964 | 60.6159 | 0 | 964 | 37.4267 | 0
[18 empty] | 965 | 57.415 | 1 | 965 | 35.9752 | 1
[18 empty] | 966 | 57.026 | 1 | 966 | 37.3472 | 0
[18 empty] | 967 | 62.9718 | 0 | 967 | 34.9437 | 1
[18 empty] | 968 | 57.5264 | 1 | 968 | 34.9908 | 1
[18 empty] | 969 | 58.9505 | 1 | 969 | 33.7725 | 1
[18 empty] | 970 | 60.925 | 0 | 970 | 36.8657 | 0
[18 empty] | 971 | 56.3583 | 1 | 971 | 36.8409 | 0
[18 empty] | 972 | 59.0878 | 1 | 972 | 33.9063 | 1
[18 empty] | 973 | 56.7256 | 1 | 973 | 37.1235 | 0
[18 empty] | 974 | 61.0152 | 0 | 974 | 37.5352 | 0
[18 empty] | 975 | 61.794 | 0 | 975 | 33.7999 | 1
[18 empty] | 976 | 59.8998 | 1 | 976 | 36.7084 | 0
[18 empty] | 977 | 60.9789 | 0 | 977 | 34.578 | 1
[18 empty] | 978 | 58.2673 | 1 | 978 | 36.9682 | 0
[18 empty] | 979 | 58.2189 | 1 | 979 | 35.6822 | 1
[18 empty] | 980 | 59.1959 | 1 | 980 | 35.7308 | 1
[18 empty] | 981 | 59.6553 | 1 | 981 | 36.6958 | 0
[18 empty] | 982 | 57.4241 | 1 | 982 | 32.6022 | 1
[18 empty] | 983 | 62.4016 | 0 | 983 | 36.2551 | 0
[18 empty] | 984 | 60.1164 | 0 | 984 | 36.9655 | 0
[18 empty] | 985 | 61.5023 | 0 | 985 | 36.3671 | 0
[18 empty] | 986 | 60.3116 | 0 | 986 | 36.0849 | 0
[18 empty] | 987 | 61.2113 | 0 | 987 | 34.219 | 1
[18 empty] | 988 | 57.0927 | 1 | 988 | 35.8127 | 1
[18 empty] | 989 | 59.9386 | 1 | 989 | 38.328 | 0
[18 empty] | 990 | 60.1002 | 0 | 990 | 36.4212 | 0
[18 empty] | 991 | 58.7151 | 1 | 991 | 35.0959 | 1
[18 empty] | 992 | 59.649 | 1 | 992 | 38.2781 | 0
[18 empty] | 993 | 58.9308 | 1 | 993 | 32.9851 | 1
[18 empty] | 994 | 58.066 | 1 | 994 | 37.2877 | 0
[18 empty] | 995 | 58.5343 | 1 | 995 | 36.9307 | 0
[18 empty] | 996 | 59.9907 | 1 | 996 | 35.4045 | 1
[18 empty] | 997 | 57.3056 | 1 | 997 | 36.9528 | 0
[18 empty] | 998 | 60.0045 | 0 | 998 | 38.1851 | 0
[18 empty] | 999 | 56.5725 | 1 | 999 | 35.4181 | 1
[18 empty] | 1000 | 63.6775 | 0 | 1000 | 33.8451 | 1

## LT
Project-1 | [9 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Project 1 |  |  | Project 2
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.061743 | 0.41057 | 6.1789 | 6.1789 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.40181 | 0.51842 | 4.8243 | 4.8243 | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.1789 | 0.24031 | 0.54535 | 7 | 13.1789 | B | A | 5 | 6 | 7 | 4.8243 | 0.077146 | 0.043648 | 6.8457 | 11.67
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.1789 | 0.98178 | 0.15575 | 5.1458 | 11.3247 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8243 | 0.075255 | 0.39128 | 4.3 | 9.1243
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.1789 | 0.33906 | 0.05903 | 10.2703 | 16.4492 | D | B | 3 | 4 | 6 | 11.67 | 0.7891 | 0.63631 | 3.6327 | 15.3027 | 1 | 54.562 | 1 | 1 | 36.5499 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.1789 | 0.44927 | 0.61645 | 8.7671 | 21.946 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.67 | 0.083848 | 0.84301 | 7.7454 | 19.4154 | 2 | 56.5979 | 1 | 2 | 33.9492 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 16.4492 | 0.99613 | 0.30881 | 6.0155 | 22.4646 | F | C | 7 | 9 | 11 | 9.1243 | 0.13474 | 0.49175 | 9.033 | 18.1573 | 3 | 56.9164 | 1 | 3 | 32.0408 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.946 | 0.20067 | 0.94722 | 10.2639 | 32.2099 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.1243 | 0.3017 | 0.053661 | 4.8759 | 14.0003 | 4 | 52.2397 | 1 | 4 | 31.1133 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 22.4646 | 0.79714 | 0.50187 | 5 | 27.4646 | H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.4154 | 0.83954 | 0.86105 | 5.7669 | 25.1824 | 5 | 54.2389 | 1 | 5 | 36.2277 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 22.4646 | 0.46528 | 0.58262 | 13.0869 | 35.5515 | I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.1573 | 0.85473 | 0.1433 | 8.2905 | 26.4479 | 6 | 57.1142 | 1 | 6 | 31.6496 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 32.2099 | 0.59797 | 0.2549 | 10.2061 | 42.416 | J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.4479 | 0.40707 | 0.0081195 | 2.4 | 28.8479 | 7 | 57.5463 | 1 | 7 | 34.9085 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 35.5515 | 0.41233 | 0.88782 | 3.4487 | 39.0003 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.4479 | 0.36084 | 0.47226 | 3.7832 | 30.2311 | 8 | 58.7317 | 1 | 8 | 33.6042 | 1
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 42.416 | 0.28474 | 0.97079 | 12.146 | 54.562 | L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.2311 | 0.32915 | 0.20052 | 6.3188 | 36.5499 | 9 | 57.5713 | 1 | 9 | 33.6667 | 1
[20 empty] | 10 | 56.224 | 1 | 10 | 34.0598 | 1
[20 empty] | 11 | 57.0684 | 1 | 11 | 31.0635 | 1
Project 1 | [19 empty] | 12 | 54.8113 | 1 | 12 | 33.6153 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [17 empty] | 13 | 54.2766 | 1 | 13 | 36.3168 | 0
[20 empty] | 14 | 55.7624 | 1 | 14 | 37.9218 | 0
60 | 56.6976 | 0.953 | [17 empty] | 15 | 57.1246 | 1 | 15 | 32.6761 | 1
[20 empty] | 16 | 55.6796 | 1 | 16 | 31.5574 | 1
Project 2 | [19 empty] | 17 | 55.2671 | 1 | 17 | 33.9578 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [17 empty] | 18 | 58.3114 | 1 | 18 | 34.3854 | 1
[20 empty] | 19 | 56.8414 | 1 | 19 | 31.5682 | 1
36 | 33.904 | 0.873 | [17 empty] | 20 | 56.0176 | 1 | 20 | 31.0131 | 1
[20 empty] | 21 | 55.7819 | 1 | 21 | 37.5141 | 0
[20 empty] | 22 | 60.0184 | 0 | 22 | 33.7732 | 1
[20 empty] | 23 | 56.6565 | 1 | 23 | 31.2038 | 1
[20 empty] | 24 | 54.2495 | 1 | 24 | 34.2368 | 1
[20 empty] | 25 | 58.1813 | 1 | 25 | 34.7956 | 1
[20 empty] | 26 | 53.9298 | 1 | 26 | 31.3181 | 1
[20 empty] | 27 | 56.5703 | 1 | 27 | 35.9723 | 1
[20 empty] | 28 | 55.3053 | 1 | 28 | 29.6398 | 1
[20 empty] | 29 | 54.9784 | 1 | 29 | 31.6738 | 1
[20 empty] | 30 | 56.5587 | 1 | 30 | 35.5239 | 1
[20 empty] | 31 | 56.9712 | 1 | 31 | 32.6807 | 1
[20 empty] | 32 | 55.6191 | 1 | 32 | 31.5598 | 1
[20 empty] | 33 | 52.9913 | 1 | 33 | 36.2969 | 0
[20 empty] | 34 | 57.8561 | 1 | 34 | 32.8258 | 1
[20 empty] | 35 | 56.6004 | 1 | 35 | 36.7038 | 0
[20 empty] | 36 | 59.2401 | 1 | 36 | 34.1739 | 1
[20 empty] | 37 | 56.3124 | 1 | 37 | 32.5597 | 1
[20 empty] | 38 | 59.601 | 1 | 38 | 34.6481 | 1
[20 empty] | 39 | 55.2657 | 1 | 39 | 35.3165 | 1
[20 empty] | 40 | 57.9949 | 1 | 40 | 37.0808 | 0
[20 empty] | 41 | 56.0053 | 1 | 41 | 35.5581 | 1
[20 empty] | 42 | 54.4038 | 1 | 42 | 30.6481 | 1
[20 empty] | 43 | 58.5523 | 1 | 43 | 35.1678 | 1
[20 empty] | 44 | 58.956 | 1 | 44 | 35.719 | 1
[20 empty] | 45 | 56.8573 | 1 | 45 | 36.8955 | 0
[20 empty] | 46 | 56.6612 | 1 | 46 | 36.773 | 0
[20 empty] | 47 | 57.818 | 1 | 47 | 35.4982 | 1
[20 empty] | 48 | 56.2472 | 1 | 48 | 35.0537 | 1
[20 empty] | 49 | 58.7551 | 1 | 49 | 33.8151 | 1
[20 empty] | 50 | 56.2552 | 1 | 50 | 33.6446 | 1
[20 empty] | 51 | 58.5348 | 1 | 51 | 34.4761 | 1
[20 empty] | 52 | 59.157 | 1 | 52 | 34.8184 | 1
[20 empty] | 53 | 57.4681 | 1 | 53 | 35.2082 | 1
[20 empty] | 54 | 58.0858 | 1 | 54 | 32.3376 | 1
[20 empty] | 55 | 57.5992 | 1 | 55 | 33.7672 | 1
[20 empty] | 56 | 56.6196 | 1 | 56 | 32.7876 | 1
[20 empty] | 57 | 58.4907 | 1 | 57 | 33.0085 | 1
[20 empty] | 58 | 57.3125 | 1 | 58 | 36.7327 | 0
[20 empty] | 59 | 56.5456 | 1 | 59 | 34.9297 | 1
[20 empty] | 60 | 62.1172 | 0 | 60 | 31.856 | 1
[20 empty] | 61 | 59.8849 | 1 | 61 | 30.1795 | 1
[20 empty] | 62 | 55.7728 | 1 | 62 | 33.0282 | 1
[20 empty] | 63 | 55.6335 | 1 | 63 | 34.5795 | 1
[20 empty] | 64 | 55.3853 | 1 | 64 | 32.9665 | 1
[20 empty] | 65 | 58.2585 | 1 | 65 | 33.0179 | 1
[20 empty] | 66 | 54.5367 | 1 | 66 | 31.5484 | 1
[20 empty] | 67 | 56.8178 | 1 | 67 | 36.1147 | 0
[20 empty] | 68 | 56.8207 | 1 | 68 | 32.6374 | 1
[20 empty] | 69 | 57.8373 | 1 | 69 | 34.3624 | 1
[20 empty] | 70 | 53.6273 | 1 | 70 | 36.8985 | 0
[20 empty] | 71 | 55.8483 | 1 | 71 | 31.6297 | 1
[20 empty] | 72 | 59.866 | 1 | 72 | 31.8354 | 1
[20 empty] | 73 | 58.2049 | 1 | 73 | 35.4584 | 1
[20 empty] | 74 | 55.2924 | 1 | 74 | 33.0255 | 1
[20 empty] | 75 | 56.371 | 1 | 75 | 31.8895 | 1
[20 empty] | 76 | 58.002 | 1 | 76 | 32.692 | 1
[20 empty] | 77 | 56.9282 | 1 | 77 | 31.1215 | 1
[20 empty] | 78 | 59.348 | 1 | 78 | 32.0947 | 1
[20 empty] | 79 | 56.8924 | 1 | 79 | 34.7997 | 1
[20 empty] | 80 | 54.085 | 1 | 80 | 35.5299 | 1
[20 empty] | 81 | 53.4984 | 1 | 81 | 31.683 | 1
[20 empty] | 82 | 54.3997 | 1 | 82 | 35.7199 | 1
[20 empty] | 83 | 56.6372 | 1 | 83 | 34.7903 | 1
[20 empty] | 84 | 54.1163 | 1 | 84 | 32.8005 | 1
[20 empty] | 85 | 57.2807 | 1 | 85 | 33.4717 | 1
[20 empty] | 86 | 61.9732 | 0 | 86 | 33.875 | 1
[20 empty] | 87 | 62.7732 | 0 | 87 | 34.9687 | 1
[20 empty] | 88 | 54.589 | 1 | 88 | 30.5089 | 1
[20 empty] | 89 | 56.1514 | 1 | 89 | 34.8504 | 1
[20 empty] | 90 | 56.0571 | 1 | 90 | 36.3992 | 0
[20 empty] | 91 | 57.7702 | 1 | 91 | 34.066 | 1
[20 empty] | 92 | 56.8069 | 1 | 92 | 31.1355 | 1
[20 empty] | 93 | 55.0589 | 1 | 93 | 38.3777 | 0
[20 empty] | 94 | 54.6212 | 1 | 94 | 34.1481 | 1
[20 empty] | 95 | 57.2337 | 1 | 95 | 32.9007 | 1
[20 empty] | 96 | 54.9892 | 1 | 96 | 32.4455 | 1
[20 empty] | 97 | 58.2245 | 1 | 97 | 34.5933 | 1
[20 empty] | 98 | 57.179 | 1 | 98 | 31.6342 | 1
[20 empty] | 99 | 60.1583 | 0 | 99 | 31.7797 | 1
[20 empty] | 100 | 55.0154 | 1 | 100 | 32.8392 | 1
[20 empty] | 101 | 57.6867 | 1 | 101 | 32.672 | 1
[20 empty] | 102 | 60.434 | 0 | 102 | 32.7124 | 1
[20 empty] | 103 | 53.6798 | 1 | 103 | 35.022 | 1
[20 empty] | 104 | 54.9687 | 1 | 104 | 33.188 | 1
[20 empty] | 105 | 60.2504 | 0 | 105 | 34.9134 | 1
[20 empty] | 106 | 55.6292 | 1 | 106 | 33.9414 | 1
[20 empty] | 107 | 56.7167 | 1 | 107 | 38.185 | 0
[20 empty] | 108 | 55.7219 | 1 | 108 | 36.1908 | 0
[20 empty] | 109 | 58.424 | 1 | 109 | 34.007 | 1
[20 empty] | 110 | 57.7462 | 1 | 110 | 34.3165 | 1
[20 empty] | 111 | 52.9666 | 1 | 111 | 33.8985 | 1
[20 empty] | 112 | 59.2133 | 1 | 112 | 36.2516 | 0
[20 empty] | 113 | 55.0397 | 1 | 113 | 31.9011 | 1
[20 empty] | 114 | 58.6727 | 1 | 114 | 37.3648 | 0
[20 empty] | 115 | 57.3709 | 1 | 115 | 32.2214 | 1
[20 empty] | 116 | 54.0914 | 1 | 116 | 32.7529 | 1
[20 empty] | 117 | 55.7769 | 1 | 117 | 32.7134 | 1
[20 empty] | 118 | 55.4758 | 1 | 118 | 32.1449 | 1
[20 empty] | 119 | 56.4946 | 1 | 119 | 33.4023 | 1
[20 empty] | 120 | 57.27 | 1 | 120 | 35.6845 | 1
[20 empty] | 121 | 54.2215 | 1 | 121 | 36.5048 | 0
[20 empty] | 122 | 55.1945 | 1 | 122 | 33.4485 | 1
[20 empty] | 123 | 55.473 | 1 | 123 | 33.6211 | 1
[20 empty] | 124 | 55.7745 | 1 | 124 | 35.9382 | 1
[20 empty] | 125 | 58.7033 | 1 | 125 | 34.8331 | 1
[20 empty] | 126 | 53.7161 | 1 | 126 | 37.5474 | 0
[20 empty] | 127 | 54.0417 | 1 | 127 | 35.4308 | 1
[20 empty] | 128 | 54.2309 | 1 | 128 | 32.3042 | 1
[20 empty] | 129 | 56.0277 | 1 | 129 | 33.4765 | 1
[20 empty] | 130 | 55.133 | 1 | 130 | 34.2792 | 1
[20 empty] | 131 | 54.1222 | 1 | 131 | 31.0568 | 1
[20 empty] | 132 | 56.5151 | 1 | 132 | 34.2605 | 1
[20 empty] | 133 | 55.4227 | 1 | 133 | 36.9822 | 0
[20 empty] | 134 | 55.2449 | 1 | 134 | 30.5938 | 1
[20 empty] | 135 | 55.6593 | 1 | 135 | 37.7959 | 0
[20 empty] | 136 | 58.1931 | 1 | 136 | 33.9848 | 1
[20 empty] | 137 | 55.4709 | 1 | 137 | 34.8208 | 1
[20 empty] | 138 | 55.0077 | 1 | 138 | 32.3902 | 1
[20 empty] | 139 | 60.0602 | 0 | 139 | 36.527 | 0
[20 empty] | 140 | 56.2027 | 1 | 140 | 34.1246 | 1
[20 empty] | 141 | 55.7614 | 1 | 141 | 38.8575 | 0
[20 empty] | 142 | 55.383 | 1 | 142 | 32.9381 | 1
[20 empty] | 143 | 57.1004 | 1 | 143 | 34.2461 | 1
[20 empty] | 144 | 57.4003 | 1 | 144 | 36.3812 | 0
[20 empty] | 145 | 58.4894 | 1 | 145 | 36.4162 | 0
[20 empty] | 146 | 55.8359 | 1 | 146 | 32.3151 | 1
[20 empty] | 147 | 56.4498 | 1 | 147 | 34.629 | 1
[20 empty] | 148 | 54.4515 | 1 | 148 | 31.1839 | 1
[20 empty] | 149 | 59.1614 | 1 | 149 | 37.3448 | 0
[20 empty] | 150 | 61.5087 | 0 | 150 | 34.852 | 1
[20 empty] | 151 | 60.0164 | 0 | 151 | 36.0615 | 0
[20 empty] | 152 | 57.7293 | 1 | 152 | 34.6959 | 1
[20 empty] | 153 | 58.3291 | 1 | 153 | 32.7987 | 1
[20 empty] | 154 | 55.8201 | 1 | 154 | 34.4855 | 1
[20 empty] | 155 | 53.4784 | 1 | 155 | 31.9324 | 1
[20 empty] | 156 | 57.1863 | 1 | 156 | 37.8869 | 0
[20 empty] | 157 | 56.7507 | 1 | 157 | 31.6924 | 1
[20 empty] | 158 | 57.8435 | 1 | 158 | 31.2666 | 1
[20 empty] | 159 | 56.5706 | 1 | 159 | 34.2112 | 1
[20 empty] | 160 | 56.142 | 1 | 160 | 32.3106 | 1
[20 empty] | 161 | 56.6895 | 1 | 161 | 33.3704 | 1
[20 empty] | 162 | 55.6731 | 1 | 162 | 35.2243 | 1
[20 empty] | 163 | 59.4861 | 1 | 163 | 32.7142 | 1
[20 empty] | 164 | 57.2617 | 1 | 164 | 34.1449 | 1
[20 empty] | 165 | 56.0952 | 1 | 165 | 33.3094 | 1
[20 empty] | 166 | 54.5154 | 1 | 166 | 33.9625 | 1
[20 empty] | 167 | 59.4803 | 1 | 167 | 39.4967 | 0
[20 empty] | 168 | 56.6795 | 1 | 168 | 33.5747 | 1
[20 empty] | 169 | 57.4868 | 1 | 169 | 33.4693 | 1
[20 empty] | 170 | 54.1806 | 1 | 170 | 32.3087 | 1
[20 empty] | 171 | 58.6502 | 1 | 171 | 33.756 | 1
[20 empty] | 172 | 57.586 | 1 | 172 | 31.7687 | 1
[20 empty] | 173 | 56.0461 | 1 | 173 | 35.5164 | 1
[20 empty] | 174 | 55.0636 | 1 | 174 | 35.4187 | 1
[20 empty] | 175 | 56.4311 | 1 | 175 | 33.2387 | 1
[20 empty] | 176 | 57.6473 | 1 | 176 | 33.9964 | 1
[20 empty] | 177 | 55.4099 | 1 | 177 | 34.089 | 1
[20 empty] | 178 | 52.9491 | 1 | 178 | 32.1362 | 1
[20 empty] | 179 | 58.5053 | 1 | 179 | 34.9052 | 1
[20 empty] | 180 | 52.5727 | 1 | 180 | 34.6937 | 1
[20 empty] | 181 | 54.681 | 1 | 181 | 37.5635 | 0
[20 empty] | 182 | 56.1573 | 1 | 182 | 31.8713 | 1
[20 empty] | 183 | 55.4552 | 1 | 183 | 32.7007 | 1
[20 empty] | 184 | 56.5709 | 1 | 184 | 34.4418 | 1
[20 empty] | 185 | 56.6753 | 1 | 185 | 34.0752 | 1
[20 empty] | 186 | 58.164 | 1 | 186 | 33.8755 | 1
[20 empty] | 187 | 57.6096 | 1 | 187 | 33.4353 | 1
[20 empty] | 188 | 58.195 | 1 | 188 | 33.1466 | 1
[20 empty] | 189 | 59.0325 | 1 | 189 | 33.6811 | 1
[20 empty] | 190 | 56.6548 | 1 | 190 | 35.4165 | 1
[20 empty] | 191 | 54.1045 | 1 | 191 | 33.5718 | 1
[20 empty] | 192 | 55.9656 | 1 | 192 | 32.2902 | 1
[20 empty] | 193 | 57.9184 | 1 | 193 | 36.0808 | 0
[20 empty] | 194 | 55.6741 | 1 | 194 | 33.9397 | 1
[20 empty] | 195 | 59.7109 | 1 | 195 | 35.8214 | 1
[20 empty] | 196 | 54.4397 | 1 | 196 | 33.2051 | 1
[20 empty] | 197 | 57.1933 | 1 | 197 | 32.9362 | 1
[20 empty] | 198 | 59.6939 | 1 | 198 | 31.6597 | 1
[20 empty] | 199 | 57.6274 | 1 | 199 | 31.2096 | 1
[20 empty] | 200 | 55.1581 | 1 | 200 | 34.7362 | 1
[20 empty] | 201 | 60.5557 | 0 | 201 | 35.2615 | 1
[20 empty] | 202 | 58.2868 | 1 | 202 | 38.5047 | 0
[20 empty] | 203 | 57.0657 | 1 | 203 | 33.2947 | 1
[20 empty] | 204 | 54.1262 | 1 | 204 | 34.1333 | 1
[20 empty] | 205 | 57.3711 | 1 | 205 | 32.5193 | 1
[20 empty] | 206 | 58.1491 | 1 | 206 | 33.8254 | 1
[20 empty] | 207 | 61.1788 | 0 | 207 | 35.1672 | 1
[20 empty] | 208 | 55.8348 | 1 | 208 | 36.3391 | 0
[20 empty] | 209 | 53.7941 | 1 | 209 | 33.7462 | 1
[20 empty] | 210 | 59.7439 | 1 | 210 | 34.9937 | 1
[20 empty] | 211 | 59.2256 | 1 | 211 | 31.1092 | 1
[20 empty] | 212 | 53.9128 | 1 | 212 | 32.6548 | 1
[20 empty] | 213 | 58.8807 | 1 | 213 | 32.8613 | 1
[20 empty] | 214 | 57.387 | 1 | 214 | 34.3255 | 1
[20 empty] | 215 | 59.4797 | 1 | 215 | 37.1954 | 0
[20 empty] | 216 | 55.1885 | 1 | 216 | 34.2003 | 1
[20 empty] | 217 | 54.867 | 1 | 217 | 33.7457 | 1
[20 empty] | 218 | 57.4608 | 1 | 218 | 32.4532 | 1
[20 empty] | 219 | 55.3928 | 1 | 219 | 34.403 | 1
[20 empty] | 220 | 56.4574 | 1 | 220 | 34.5834 | 1
[20 empty] | 221 | 60.0053 | 0 | 221 | 34.3195 | 1
[20 empty] | 222 | 56.0338 | 1 | 222 | 33.6541 | 1
[20 empty] | 223 | 54.8296 | 1 | 223 | 33.38 | 1
[20 empty] | 224 | 58.5506 | 1 | 224 | 33.7921 | 1
[20 empty] | 225 | 57.6423 | 1 | 225 | 33.4118 | 1
[20 empty] | 226 | 53.477 | 1 | 226 | 33.9832 | 1
[20 empty] | 227 | 55.4715 | 1 | 227 | 34.2818 | 1
[20 empty] | 228 | 56.8752 | 1 | 228 | 37.5999 | 0
[20 empty] | 229 | 55.1306 | 1 | 229 | 32.1721 | 1
[20 empty] | 230 | 56.2009 | 1 | 230 | 32.392 | 1
[20 empty] | 231 | 59.1961 | 1 | 231 | 33.1418 | 1
[20 empty] | 232 | 59.3977 | 1 | 232 | 32.1611 | 1
[20 empty] | 233 | 58.9231 | 1 | 233 | 32.9196 | 1
[20 empty] | 234 | 55.8136 | 1 | 234 | 31.2032 | 1
[20 empty] | 235 | 57.3553 | 1 | 235 | 34.3472 | 1
[20 empty] | 236 | 54.6961 | 1 | 236 | 31.0682 | 1
[20 empty] | 237 | 56.4933 | 1 | 237 | 37.5524 | 0
[20 empty] | 238 | 55.0803 | 1 | 238 | 34.5706 | 1
[20 empty] | 239 | 57.4982 | 1 | 239 | 31.4311 | 1
[20 empty] | 240 | 59.3284 | 1 | 240 | 32.2439 | 1
[20 empty] | 241 | 57.466 | 1 | 241 | 35.1049 | 1
[20 empty] | 242 | 54.2466 | 1 | 242 | 35.944 | 1
[20 empty] | 243 | 55.5983 | 1 | 243 | 35.4615 | 1
[20 empty] | 244 | 57.8651 | 1 | 244 | 35.2363 | 1
[20 empty] | 245 | 54.5758 | 1 | 245 | 31.8027 | 1
[20 empty] | 246 | 57.3403 | 1 | 246 | 36.846 | 0
[20 empty] | 247 | 57.5924 | 1 | 247 | 33.8628 | 1
[20 empty] | 248 | 57.29 | 1 | 248 | 34.697 | 1
[20 empty] | 249 | 59.017 | 1 | 249 | 34.6937 | 1
[20 empty] | 250 | 58.3111 | 1 | 250 | 34.7222 | 1
[20 empty] | 251 | 57.2495 | 1 | 251 | 31.232 | 1
[20 empty] | 252 | 55.8916 | 1 | 252 | 34.5278 | 1
[20 empty] | 253 | 55.8174 | 1 | 253 | 33.9084 | 1
[20 empty] | 254 | 57.2235 | 1 | 254 | 33.5294 | 1
[20 empty] | 255 | 56.1199 | 1 | 255 | 32.9766 | 1
[20 empty] | 256 | 56.1164 | 1 | 256 | 34.2045 | 1
[20 empty] | 257 | 54.6234 | 1 | 257 | 30.7426 | 1
[20 empty] | 258 | 57.8206 | 1 | 258 | 33.8005 | 1
[20 empty] | 259 | 53.7667 | 1 | 259 | 32.2559 | 1
[20 empty] | 260 | 58.7471 | 1 | 260 | 31.5714 | 1
[20 empty] | 261 | 57.702 | 1 | 261 | 34.8151 | 1
[20 empty] | 262 | 53.6745 | 1 | 262 | 35.7316 | 1
[20 empty] | 263 | 59.5456 | 1 | 263 | 34.593 | 1
[20 empty] | 264 | 57.2687 | 1 | 264 | 32.4998 | 1
[20 empty] | 265 | 56.3891 | 1 | 265 | 32.8036 | 1
[20 empty] | 266 | 54.4942 | 1 | 266 | 35.5442 | 1
[20 empty] | 267 | 55.0937 | 1 | 267 | 35.6079 | 1
[20 empty] | 268 | 60.7661 | 0 | 268 | 31.9763 | 1
[20 empty] | 269 | 56.9423 | 1 | 269 | 33.3309 | 1
[20 empty] | 270 | 62.0581 | 0 | 270 | 36.7654 | 0
[20 empty] | 271 | 55.3811 | 1 | 271 | 31.3154 | 1
[20 empty] | 272 | 57.6143 | 1 | 272 | 31.3502 | 1
[20 empty] | 273 | 59.2631 | 1 | 273 | 35.0887 | 1
[20 empty] | 274 | 58.3179 | 1 | 274 | 35.0205 | 1
[20 empty] | 275 | 56.1594 | 1 | 275 | 32.5298 | 1
[20 empty] | 276 | 57.7032 | 1 | 276 | 34.4361 | 1
[20 empty] | 277 | 58.6668 | 1 | 277 | 34.2551 | 1
[20 empty] | 278 | 54.4285 | 1 | 278 | 32.6574 | 1
[20 empty] | 279 | 56.5308 | 1 | 279 | 35.7494 | 1
[20 empty] | 280 | 54.4517 | 1 | 280 | 34.3345 | 1
[20 empty] | 281 | 59.1823 | 1 | 281 | 33.6637 | 1
[20 empty] | 282 | 56.0877 | 1 | 282 | 36.233 | 0
[20 empty] | 283 | 53.7395 | 1 | 283 | 35.755 | 1
[20 empty] | 284 | 55.1201 | 1 | 284 | 33.9528 | 1
[20 empty] | 285 | 56.6592 | 1 | 285 | 34.1941 | 1
[20 empty] | 286 | 55.183 | 1 | 286 | 30.5996 | 1
[20 empty] | 287 | 55.7099 | 1 | 287 | 32.9847 | 1
[20 empty] | 288 | 54.7185 | 1 | 288 | 36.3522 | 0
[20 empty] | 289 | 55.0693 | 1 | 289 | 33.0458 | 1
[20 empty] | 290 | 57.3464 | 1 | 290 | 37.4911 | 0
[20 empty] | 291 | 56.3977 | 1 | 291 | 34.0582 | 1
[20 empty] | 292 | 57.1025 | 1 | 292 | 34.168 | 1
[20 empty] | 293 | 57.2038 | 1 | 293 | 33.4201 | 1
[20 empty] | 294 | 58.7336 | 1 | 294 | 36.4913 | 0
[20 empty] | 295 | 54.4967 | 1 | 295 | 34.997 | 1
[20 empty] | 296 | 54.2825 | 1 | 296 | 30.8604 | 1
[20 empty] | 297 | 57.5798 | 1 | 297 | 32.7082 | 1
[20 empty] | 298 | 53.9137 | 1 | 298 | 31.4638 | 1
[20 empty] | 299 | 56.1354 | 1 | 299 | 33.6545 | 1
[20 empty] | 300 | 54.2325 | 1 | 300 | 35.1506 | 1
[20 empty] | 301 | 53.0518 | 1 | 301 | 32.4497 | 1
[20 empty] | 302 | 55.9026 | 1 | 302 | 35.7576 | 1
[20 empty] | 303 | 55.7629 | 1 | 303 | 33.2806 | 1
[20 empty] | 304 | 54.4196 | 1 | 304 | 36.3671 | 0
[20 empty] | 305 | 58.4234 | 1 | 305 | 33.0711 | 1
[20 empty] | 306 | 55.7026 | 1 | 306 | 35.2784 | 1
[20 empty] | 307 | 54.647 | 1 | 307 | 31.268 | 1
[20 empty] | 308 | 54.7041 | 1 | 308 | 31.9524 | 1
[20 empty] | 309 | 55.7906 | 1 | 309 | 30.3542 | 1
[20 empty] | 310 | 56.8783 | 1 | 310 | 36.2624 | 0
[20 empty] | 311 | 59.3781 | 1 | 311 | 34.4015 | 1
[20 empty] | 312 | 56.7029 | 1 | 312 | 36.3449 | 0
[20 empty] | 313 | 60.0398 | 0 | 313 | 33.9256 | 1
[20 empty] | 314 | 57.2182 | 1 | 314 | 32.1086 | 1
[20 empty] | 315 | 57.101 | 1 | 315 | 32.1037 | 1
[20 empty] | 316 | 54.5774 | 1 | 316 | 34.8036 | 1
[20 empty] | 317 | 54.5013 | 1 | 317 | 33.3629 | 1
[20 empty] | 318 | 59.1912 | 1 | 318 | 33.034 | 1
[20 empty] | 319 | 57.0467 | 1 | 319 | 36.082 | 0
[20 empty] | 320 | 53.3598 | 1 | 320 | 30.5745 | 1
[20 empty] | 321 | 60.8444 | 0 | 321 | 31.1784 | 1
[20 empty] | 322 | 54.8257 | 1 | 322 | 29.5122 | 1
[20 empty] | 323 | 57.3142 | 1 | 323 | 30.8015 | 1
[20 empty] | 324 | 56.7912 | 1 | 324 | 35.2753 | 1
[20 empty] | 325 | 56.502 | 1 | 325 | 36.273 | 0
[20 empty] | 326 | 53.6904 | 1 | 326 | 35.5983 | 1
[20 empty] | 327 | 56.3579 | 1 | 327 | 34.1638 | 1
[20 empty] | 328 | 58.6562 | 1 | 328 | 34.3208 | 1
[20 empty] | 329 | 56.4537 | 1 | 329 | 33.1619 | 1
[20 empty] | 330 | 55.9516 | 1 | 330 | 33.2657 | 1
[20 empty] | 331 | 58.3454 | 1 | 331 | 34.2573 | 1
[20 empty] | 332 | 57.1344 | 1 | 332 | 31.9228 | 1
[20 empty] | 333 | 55.6561 | 1 | 333 | 34.1247 | 1
[20 empty] | 334 | 53.9677 | 1 | 334 | 34.4369 | 1
[20 empty] | 335 | 57.1695 | 1 | 335 | 36.2581 | 0
[20 empty] | 336 | 56.9517 | 1 | 336 | 32.6208 | 1
[20 empty] | 337 | 56.5734 | 1 | 337 | 33.4108 | 1
[20 empty] | 338 | 55.5739 | 1 | 338 | 35.2409 | 1
[20 empty] | 339 | 55.9062 | 1 | 339 | 34.5328 | 1
[20 empty] | 340 | 56.5842 | 1 | 340 | 37.3742 | 0
[20 empty] | 341 | 57.3801 | 1 | 341 | 37.0975 | 0
[20 empty] | 342 | 54.5446 | 1 | 342 | 35.7379 | 1
[20 empty] | 343 | 56.3257 | 1 | 343 | 35.5411 | 1
[20 empty] | 344 | 53.3956 | 1 | 344 | 32.9614 | 1
[20 empty] | 345 | 56.7042 | 1 | 345 | 35.8102 | 1
[20 empty] | 346 | 58.9093 | 1 | 346 | 35.0988 | 1
[20 empty] | 347 | 54.7307 | 1 | 347 | 34.2583 | 1
[20 empty] | 348 | 56.2693 | 1 | 348 | 35.8699 | 1
[20 empty] | 349 | 55.0528 | 1 | 349 | 33.3269 | 1
[20 empty] | 350 | 56.0776 | 1 | 350 | 34.2544 | 1
[20 empty] | 351 | 58.2541 | 1 | 351 | 38.7301 | 0
[20 empty] | 352 | 55.2907 | 1 | 352 | 33.2655 | 1
[20 empty] | 353 | 56.5601 | 1 | 353 | 32.7108 | 1
[20 empty] | 354 | 54.8844 | 1 | 354 | 32.634 | 1
[20 empty] | 355 | 57.436 | 1 | 355 | 31.3252 | 1
[20 empty] | 356 | 58.9359 | 1 | 356 | 32.9175 | 1
[20 empty] | 357 | 56.1922 | 1 | 357 | 32.8888 | 1
[20 empty] | 358 | 58.7259 | 1 | 358 | 34.5659 | 1
[20 empty] | 359 | 54.0106 | 1 | 359 | 34.2655 | 1
[20 empty] | 360 | 56.7926 | 1 | 360 | 34.1815 | 1
[20 empty] | 361 | 55.181 | 1 | 361 | 33.0789 | 1
[20 empty] | 362 | 54.2581 | 1 | 362 | 31.6883 | 1
[20 empty] | 363 | 59.739 | 1 | 363 | 36.3322 | 0
[20 empty] | 364 | 53.2096 | 1 | 364 | 32.462 | 1
[20 empty] | 365 | 55.8501 | 1 | 365 | 31.4392 | 1
[20 empty] | 366 | 57.9231 | 1 | 366 | 33.4173 | 1
[20 empty] | 367 | 54.7622 | 1 | 367 | 33.6917 | 1
[20 empty] | 368 | 55.2678 | 1 | 368 | 34.0729 | 1
[20 empty] | 369 | 55.9272 | 1 | 369 | 33.8177 | 1
[20 empty] | 370 | 57.7384 | 1 | 370 | 30.4799 | 1
[20 empty] | 371 | 59.0134 | 1 | 371 | 32.3518 | 1
[20 empty] | 372 | 55.173 | 1 | 372 | 33.3273 | 1
[20 empty] | 373 | 54.8182 | 1 | 373 | 33.7308 | 1
[20 empty] | 374 | 55.3309 | 1 | 374 | 32.9215 | 1
[20 empty] | 375 | 55.224 | 1 | 375 | 34.6007 | 1
[20 empty] | 376 | 55.9219 | 1 | 376 | 35.8537 | 1
[20 empty] | 377 | 57.2806 | 1 | 377 | 34.5742 | 1
[20 empty] | 378 | 57.0529 | 1 | 378 | 33.4773 | 1
[20 empty] | 379 | 56.3606 | 1 | 379 | 35.3287 | 1
[20 empty] | 380 | 55.5872 | 1 | 380 | 33.8373 | 1
[20 empty] | 381 | 59.7577 | 1 | 381 | 33.4949 | 1
[20 empty] | 382 | 59.168 | 1 | 382 | 32.5418 | 1
[20 empty] | 383 | 57.9094 | 1 | 383 | 32.5511 | 1
[20 empty] | 384 | 60.5274 | 0 | 384 | 30.6664 | 1
[20 empty] | 385 | 56.6378 | 1 | 385 | 34.6738 | 1
[20 empty] | 386 | 55.7285 | 1 | 386 | 33.3548 | 1
[20 empty] | 387 | 58.2222 | 1 | 387 | 33.3837 | 1
[20 empty] | 388 | 59.339 | 1 | 388 | 34.9641 | 1
[20 empty] | 389 | 57.6087 | 1 | 389 | 33.7888 | 1
[20 empty] | 390 | 58.3734 | 1 | 390 | 34.4148 | 1
[20 empty] | 391 | 55.3145 | 1 | 391 | 31.5227 | 1
[20 empty] | 392 | 56.653 | 1 | 392 | 33.7869 | 1
[20 empty] | 393 | 55.7132 | 1 | 393 | 35.1693 | 1
[20 empty] | 394 | 57.5921 | 1 | 394 | 32.5177 | 1
[20 empty] | 395 | 56.5965 | 1 | 395 | 35.5297 | 1
[20 empty] | 396 | 57.4362 | 1 | 396 | 31.9164 | 1
[20 empty] | 397 | 57.0123 | 1 | 397 | 36.3595 | 0
[20 empty] | 398 | 53.7412 | 1 | 398 | 34.8151 | 1
[20 empty] | 399 | 57.4504 | 1 | 399 | 34.1265 | 1
[20 empty] | 400 | 56.7803 | 1 | 400 | 37.0642 | 0
[20 empty] | 401 | 55.0713 | 1 | 401 | 34.9127 | 1
[20 empty] | 402 | 52.9393 | 1 | 402 | 36.08 | 0
[20 empty] | 403 | 57.6417 | 1 | 403 | 31.7748 | 1
[20 empty] | 404 | 55.3038 | 1 | 404 | 31.1425 | 1
[20 empty] | 405 | 58.8174 | 1 | 405 | 33.7663 | 1
[20 empty] | 406 | 56.2005 | 1 | 406 | 31.8131 | 1
[20 empty] | 407 | 53.6032 | 1 | 407 | 32.0477 | 1
[20 empty] | 408 | 54.8492 | 1 | 408 | 31.7673 | 1
[20 empty] | 409 | 59.6536 | 1 | 409 | 34.6468 | 1
[20 empty] | 410 | 53.3325 | 1 | 410 | 36.8738 | 0
[20 empty] | 411 | 57.4189 | 1 | 411 | 32.9347 | 1
[20 empty] | 412 | 57.1426 | 1 | 412 | 32.6838 | 1
[20 empty] | 413 | 56.4274 | 1 | 413 | 34.8955 | 1
[20 empty] | 414 | 56.5045 | 1 | 414 | 31.9093 | 1
[20 empty] | 415 | 54.7306 | 1 | 415 | 35.4112 | 1
[20 empty] | 416 | 57.1716 | 1 | 416 | 35.5446 | 1
[20 empty] | 417 | 57.7554 | 1 | 417 | 31.2237 | 1
[20 empty] | 418 | 56.594 | 1 | 418 | 33.1918 | 1
[20 empty] | 419 | 58.1924 | 1 | 419 | 34.2399 | 1
[20 empty] | 420 | 58.1051 | 1 | 420 | 34.4572 | 1
[20 empty] | 421 | 57.0037 | 1 | 421 | 36.2843 | 0
[20 empty] | 422 | 54.9043 | 1 | 422 | 32.9711 | 1
[20 empty] | 423 | 54.2202 | 1 | 423 | 37.5962 | 0
[20 empty] | 424 | 59.0805 | 1 | 424 | 32.7946 | 1
[20 empty] | 425 | 59.7305 | 1 | 425 | 32.4564 | 1
[20 empty] | 426 | 59.948 | 1 | 426 | 33.3828 | 1
[20 empty] | 427 | 57.059 | 1 | 427 | 36.9126 | 0
[20 empty] | 428 | 57.8763 | 1 | 428 | 33.7673 | 1
[20 empty] | 429 | 54.942 | 1 | 429 | 34.7817 | 1
[20 empty] | 430 | 58.7328 | 1 | 430 | 33.669 | 1
[20 empty] | 431 | 56.2338 | 1 | 431 | 34.7582 | 1
[20 empty] | 432 | 58.091 | 1 | 432 | 31.48 | 1
[20 empty] | 433 | 54.5544 | 1 | 433 | 36.699 | 0
[20 empty] | 434 | 57.8698 | 1 | 434 | 33.6386 | 1
[20 empty] | 435 | 55.3324 | 1 | 435 | 33.4397 | 1
[20 empty] | 436 | 53.5056 | 1 | 436 | 34.6021 | 1
[20 empty] | 437 | 56.7024 | 1 | 437 | 32.7551 | 1
[20 empty] | 438 | 56.7401 | 1 | 438 | 33.4222 | 1
[20 empty] | 439 | 54.3574 | 1 | 439 | 34.2235 | 1
[20 empty] | 440 | 53.7013 | 1 | 440 | 32.3793 | 1
[20 empty] | 441 | 57.4422 | 1 | 441 | 31.4995 | 1
[20 empty] | 442 | 53.8882 | 1 | 442 | 37.4572 | 0
[20 empty] | 443 | 61.1347 | 0 | 443 | 34.7916 | 1
[20 empty] | 444 | 56.0435 | 1 | 444 | 32.4965 | 1
[20 empty] | 445 | 56.7676 | 1 | 445 | 37.1287 | 0
[20 empty] | 446 | 56.5329 | 1 | 446 | 30.9857 | 1
[20 empty] | 447 | 58.6856 | 1 | 447 | 33.404 | 1
[20 empty] | 448 | 57.7388 | 1 | 448 | 34.723 | 1
[20 empty] | 449 | 57.3748 | 1 | 449 | 33.255 | 1
[20 empty] | 450 | 56.9554 | 1 | 450 | 35.3437 | 1
[20 empty] | 451 | 54.5232 | 1 | 451 | 35.2133 | 1
[20 empty] | 452 | 59.9321 | 1 | 452 | 35.2915 | 1
[20 empty] | 453 | 55.2496 | 1 | 453 | 32.4302 | 1
[20 empty] | 454 | 53.0901 | 1 | 454 | 34.2397 | 1
[20 empty] | 455 | 55.8674 | 1 | 455 | 34.0779 | 1
[20 empty] | 456 | 56.7086 | 1 | 456 | 32.7909 | 1
[20 empty] | 457 | 56.364 | 1 | 457 | 32.8088 | 1
[20 empty] | 458 | 59.7146 | 1 | 458 | 32.5004 | 1
[20 empty] | 459 | 55.1254 | 1 | 459 | 32.8769 | 1
[20 empty] | 460 | 57.8295 | 1 | 460 | 32.3125 | 1
[20 empty] | 461 | 55.2104 | 1 | 461 | 33.0452 | 1
[20 empty] | 462 | 55.7647 | 1 | 462 | 33.3226 | 1
[20 empty] | 463 | 57.2416 | 1 | 463 | 31.0299 | 1
[20 empty] | 464 | 54.0183 | 1 | 464 | 36.3062 | 0
[20 empty] | 465 | 55.7937 | 1 | 465 | 32.1086 | 1
[20 empty] | 466 | 58.7309 | 1 | 466 | 31.7682 | 1
[20 empty] | 467 | 55.9081 | 1 | 467 | 32.0883 | 1
[20 empty] | 468 | 58.5638 | 1 | 468 | 31.5729 | 1
[20 empty] | 469 | 56.6273 | 1 | 469 | 34.1363 | 1
[20 empty] | 470 | 57.4147 | 1 | 470 | 35.4266 | 1
[20 empty] | 471 | 57.4596 | 1 | 471 | 34.2244 | 1
[20 empty] | 472 | 55.807 | 1 | 472 | 33.9087 | 1
[20 empty] | 473 | 55.4793 | 1 | 473 | 32.5721 | 1
[20 empty] | 474 | 55.5755 | 1 | 474 | 35.6262 | 1
[20 empty] | 475 | 58.0235 | 1 | 475 | 30.9336 | 1
[20 empty] | 476 | 54.6157 | 1 | 476 | 35.4113 | 1
[20 empty] | 477 | 59.1561 | 1 | 477 | 34.4386 | 1
[20 empty] | 478 | 54.0475 | 1 | 478 | 34.9103 | 1
[20 empty] | 479 | 55.8094 | 1 | 479 | 32.3309 | 1
[20 empty] | 480 | 60.8215 | 0 | 480 | 37.0164 | 0
[20 empty] | 481 | 56.6604 | 1 | 481 | 34.0013 | 1
[20 empty] | 482 | 57.2216 | 1 | 482 | 34.8339 | 1
[20 empty] | 483 | 59.161 | 1 | 483 | 31.8869 | 1
[20 empty] | 484 | 55.9267 | 1 | 484 | 34.4405 | 1
[20 empty] | 485 | 56.2755 | 1 | 485 | 31.5795 | 1
[20 empty] | 486 | 54.8073 | 1 | 486 | 33.1447 | 1
[20 empty] | 487 | 57.6444 | 1 | 487 | 32.9753 | 1
[20 empty] | 488 | 59.2019 | 1 | 488 | 37.07 | 0
[20 empty] | 489 | 59.3993 | 1 | 489 | 33.8161 | 1
[20 empty] | 490 | 52.7306 | 1 | 490 | 34.7694 | 1
[20 empty] | 491 | 61.3825 | 0 | 491 | 31.5918 | 1
[20 empty] | 492 | 54.4818 | 1 | 492 | 36.0829 | 0
[20 empty] | 493 | 60.235 | 0 | 493 | 33.1086 | 1
[20 empty] | 494 | 57.9403 | 1 | 494 | 31.0607 | 1
[20 empty] | 495 | 56.0238 | 1 | 495 | 35.171 | 1
[20 empty] | 496 | 56.7944 | 1 | 496 | 34.4924 | 1
[20 empty] | 497 | 54.2958 | 1 | 497 | 34.7964 | 1
[20 empty] | 498 | 53.5825 | 1 | 498 | 30.3627 | 1
[20 empty] | 499 | 58.701 | 1 | 499 | 33.5034 | 1
[20 empty] | 500 | 54.7435 | 1 | 500 | 36.0051 | 0
[20 empty] | 501 | 56.2597 | 1 | 501 | 32.9066 | 1
[20 empty] | 502 | 57.1371 | 1 | 502 | 31.4527 | 1
[20 empty] | 503 | 60.1715 | 0 | 503 | 34.4392 | 1
[20 empty] | 504 | 56.8822 | 1 | 504 | 34.9726 | 1
[20 empty] | 505 | 54.2792 | 1 | 505 | 33.4946 | 1
[20 empty] | 506 | 53.7866 | 1 | 506 | 36.4533 | 0
[20 empty] | 507 | 56.0926 | 1 | 507 | 29.7885 | 1
[20 empty] | 508 | 58.7823 | 1 | 508 | 31.4865 | 1
[20 empty] | 509 | 54.3589 | 1 | 509 | 33.978 | 1
[20 empty] | 510 | 56.4373 | 1 | 510 | 34.1022 | 1
[20 empty] | 511 | 54.6345 | 1 | 511 | 32.3598 | 1
[20 empty] | 512 | 55.3866 | 1 | 512 | 32.2011 | 1
[20 empty] | 513 | 53.1449 | 1 | 513 | 34.023 | 1
[20 empty] | 514 | 58.6432 | 1 | 514 | 33.3958 | 1
[20 empty] | 515 | 55.1817 | 1 | 515 | 32.5371 | 1
[20 empty] | 516 | 56.2626 | 1 | 516 | 31.8643 | 1
[20 empty] | 517 | 56.3219 | 1 | 517 | 33.8627 | 1
[20 empty] | 518 | 57.2773 | 1 | 518 | 36.1317 | 0
[20 empty] | 519 | 55.9442 | 1 | 519 | 32.6261 | 1
[20 empty] | 520 | 57.8776 | 1 | 520 | 34.9189 | 1
[20 empty] | 521 | 56.4505 | 1 | 521 | 34.1581 | 1
[20 empty] | 522 | 56.3731 | 1 | 522 | 32.6804 | 1
[20 empty] | 523 | 59.5894 | 1 | 523 | 34.3747 | 1
[20 empty] | 524 | 55.0497 | 1 | 524 | 35.7074 | 1
[20 empty] | 525 | 61.9611 | 0 | 525 | 36.038 | 0
[20 empty] | 526 | 59.1452 | 1 | 526 | 32.1277 | 1
[20 empty] | 527 | 59.9805 | 1 | 527 | 35.1376 | 1
[20 empty] | 528 | 54.5494 | 1 | 528 | 33.5631 | 1
[20 empty] | 529 | 57.2082 | 1 | 529 | 34.4622 | 1
[20 empty] | 530 | 56.2275 | 1 | 530 | 34.4401 | 1
[20 empty] | 531 | 57.9049 | 1 | 531 | 31.8122 | 1
[20 empty] | 532 | 56.8355 | 1 | 532 | 33.1757 | 1
[20 empty] | 533 | 53.4146 | 1 | 533 | 36.2439 | 0
[20 empty] | 534 | 57.014 | 1 | 534 | 36.9779 | 0
[20 empty] | 535 | 59.1109 | 1 | 535 | 32.7794 | 1
[20 empty] | 536 | 54.4761 | 1 | 536 | 30.6671 | 1
[20 empty] | 537 | 56.2196 | 1 | 537 | 33.1088 | 1
[20 empty] | 538 | 55.2797 | 1 | 538 | 32.4318 | 1
[20 empty] | 539 | 56.5622 | 1 | 539 | 34.37 | 1
[20 empty] | 540 | 56.6432 | 1 | 540 | 35.5844 | 1
[20 empty] | 541 | 55.1863 | 1 | 541 | 34.0277 | 1
[20 empty] | 542 | 57.9878 | 1 | 542 | 36.4789 | 0
[20 empty] | 543 | 53.9207 | 1 | 543 | 31.8935 | 1
[20 empty] | 544 | 54.8818 | 1 | 544 | 31.6195 | 1
[20 empty] | 545 | 58.5586 | 1 | 545 | 38.1331 | 0
[20 empty] | 546 | 55.8595 | 1 | 546 | 35.4792 | 1
[20 empty] | 547 | 57.9642 | 1 | 547 | 31.996 | 1
[20 empty] | 548 | 54.4063 | 1 | 548 | 36.596 | 0
[20 empty] | 549 | 54.2309 | 1 | 549 | 33.816 | 1
[20 empty] | 550 | 57.6579 | 1 | 550 | 37.5336 | 0
[20 empty] | 551 | 60.1668 | 0 | 551 | 32.0542 | 1
[20 empty] | 552 | 58.8337 | 1 | 552 | 34.8383 | 1
[20 empty] | 553 | 59.699 | 1 | 553 | 31.9466 | 1
[20 empty] | 554 | 57.0073 | 1 | 554 | 32.7183 | 1
[20 empty] | 555 | 56.8262 | 1 | 555 | 31.9229 | 1
[20 empty] | 556 | 58.0022 | 1 | 556 | 33.8983 | 1
[20 empty] | 557 | 60.1217 | 0 | 557 | 32.8923 | 1
[20 empty] | 558 | 57.8176 | 1 | 558 | 30.6247 | 1
[20 empty] | 559 | 57.1961 | 1 | 559 | 33.0987 | 1
[20 empty] | 560 | 54.9478 | 1 | 560 | 34.2211 | 1
[20 empty] | 561 | 58.8989 | 1 | 561 | 33.0789 | 1
[20 empty] | 562 | 55.7449 | 1 | 562 | 30.8532 | 1
[20 empty] | 563 | 60.5828 | 0 | 563 | 34.1913 | 1
[20 empty] | 564 | 52.2655 | 1 | 564 | 33.953 | 1
[20 empty] | 565 | 53.4594 | 1 | 565 | 35.0296 | 1
[20 empty] | 566 | 57.1405 | 1 | 566 | 37.209 | 0
[20 empty] | 567 | 56.5948 | 1 | 567 | 33.0093 | 1
[20 empty] | 568 | 56.868 | 1 | 568 | 30.5729 | 1
[20 empty] | 569 | 55.9707 | 1 | 569 | 34.8994 | 1
[20 empty] | 570 | 55.4625 | 1 | 570 | 33.8519 | 1
[20 empty] | 571 | 58.9451 | 1 | 571 | 29.8877 | 1
[20 empty] | 572 | 57.8888 | 1 | 572 | 32.0843 | 1
[20 empty] | 573 | 58.8375 | 1 | 573 | 30.5014 | 1
[20 empty] | 574 | 55.9389 | 1 | 574 | 36.0152 | 0
[20 empty] | 575 | 56.5543 | 1 | 575 | 33.5333 | 1
[20 empty] | 576 | 59.0315 | 1 | 576 | 31.7064 | 1
[20 empty] | 577 | 61.3974 | 0 | 577 | 38.4976 | 0
[20 empty] | 578 | 57.9216 | 1 | 578 | 33.4062 | 1
[20 empty] | 579 | 57.4791 | 1 | 579 | 33.4589 | 1
[20 empty] | 580 | 55.517 | 1 | 580 | 33.24 | 1
[20 empty] | 581 | 55.1692 | 1 | 581 | 34.2392 | 1
[20 empty] | 582 | 59.345 | 1 | 582 | 33.7617 | 1
[20 empty] | 583 | 58.5059 | 1 | 583 | 33.3827 | 1
[20 empty] | 584 | 61.282 | 0 | 584 | 34.2212 | 1
[20 empty] | 585 | 58.1566 | 1 | 585 | 35.2424 | 1
[20 empty] | 586 | 55.8419 | 1 | 586 | 36.7237 | 0
[20 empty] | 587 | 57.9399 | 1 | 587 | 34.2485 | 1
[20 empty] | 588 | 59.7854 | 1 | 588 | 33.6619 | 1
[20 empty] | 589 | 57.7624 | 1 | 589 | 32.8637 | 1
[20 empty] | 590 | 56.7543 | 1 | 590 | 33.956 | 1
[20 empty] | 591 | 57.5464 | 1 | 591 | 32.3903 | 1
[20 empty] | 592 | 55.4654 | 1 | 592 | 31.8387 | 1
[20 empty] | 593 | 58.3811 | 1 | 593 | 36.4179 | 0
[20 empty] | 594 | 53.9376 | 1 | 594 | 37.0581 | 0
[20 empty] | 595 | 52.669 | 1 | 595 | 32.7485 | 1
[20 empty] | 596 | 55.8357 | 1 | 596 | 33.0795 | 1
[20 empty] | 597 | 53.7985 | 1 | 597 | 34.4587 | 1
[20 empty] | 598 | 58.8818 | 1 | 598 | 33.9982 | 1
[20 empty] | 599 | 54.0264 | 1 | 599 | 35.3583 | 1
[20 empty] | 600 | 55.2644 | 1 | 600 | 37.0422 | 0
[20 empty] | 601 | 59.9111 | 1 | 601 | 33.4164 | 1
[20 empty] | 602 | 60.6103 | 0 | 602 | 32.6613 | 1
[20 empty] | 603 | 52.6904 | 1 | 603 | 33.0213 | 1
[20 empty] | 604 | 53.1326 | 1 | 604 | 36.6172 | 0
[20 empty] | 605 | 56.0486 | 1 | 605 | 32.2301 | 1
[20 empty] | 606 | 57.4466 | 1 | 606 | 32.9962 | 1
[20 empty] | 607 | 56.441 | 1 | 607 | 31.8329 | 1
[20 empty] | 608 | 56.4808 | 1 | 608 | 34.2739 | 1
[20 empty] | 609 | 57.0269 | 1 | 609 | 35.6987 | 1
[20 empty] | 610 | 58.3198 | 1 | 610 | 35.9424 | 1
[20 empty] | 611 | 59.0439 | 1 | 611 | 31.0438 | 1
[20 empty] | 612 | 55.9632 | 1 | 612 | 31.7053 | 1
[20 empty] | 613 | 54.3373 | 1 | 613 | 34.0743 | 1
[20 empty] | 614 | 54.9269 | 1 | 614 | 32.231 | 1
[20 empty] | 615 | 59.5139 | 1 | 615 | 36.7186 | 0
[20 empty] | 616 | 54.0552 | 1 | 616 | 32.9037 | 1
[20 empty] | 617 | 56.726 | 1 | 617 | 30.3993 | 1
[20 empty] | 618 | 54.8699 | 1 | 618 | 34.5207 | 1
[20 empty] | 619 | 57.6061 | 1 | 619 | 34.1915 | 1
[20 empty] | 620 | 57.3799 | 1 | 620 | 29.7778 | 1
[20 empty] | 621 | 57.8557 | 1 | 621 | 33.6961 | 1
[20 empty] | 622 | 56.9375 | 1 | 622 | 33.7201 | 1
[20 empty] | 623 | 53.3298 | 1 | 623 | 33.312 | 1
[20 empty] | 624 | 57.0028 | 1 | 624 | 33.0161 | 1
[20 empty] | 625 | 56.6667 | 1 | 625 | 30.3624 | 1
[20 empty] | 626 | 57.1891 | 1 | 626 | 37.2166 | 0
[20 empty] | 627 | 60.2062 | 0 | 627 | 34.6517 | 1
[20 empty] | 628 | 56.9707 | 1 | 628 | 32.8738 | 1
[20 empty] | 629 | 60.2745 | 0 | 629 | 33.2588 | 1
[20 empty] | 630 | 53.5315 | 1 | 630 | 33.4112 | 1
[20 empty] | 631 | 58.6456 | 1 | 631 | 37.7445 | 0
[20 empty] | 632 | 56.5512 | 1 | 632 | 31.9159 | 1
[20 empty] | 633 | 57.8984 | 1 | 633 | 33.345 | 1
[20 empty] | 634 | 55.1769 | 1 | 634 | 31.447 | 1
[20 empty] | 635 | 52.5338 | 1 | 635 | 33.8294 | 1
[20 empty] | 636 | 56.4071 | 1 | 636 | 35.3521 | 1
[20 empty] | 637 | 55.1222 | 1 | 637 | 34.2761 | 1
[20 empty] | 638 | 54.2471 | 1 | 638 | 33.4584 | 1
[20 empty] | 639 | 57.738 | 1 | 639 | 32.4854 | 1
[20 empty] | 640 | 55.8162 | 1 | 640 | 34.2106 | 1
[20 empty] | 641 | 57.1555 | 1 | 641 | 34.6578 | 1
[20 empty] | 642 | 56.8227 | 1 | 642 | 33.366 | 1
[20 empty] | 643 | 57.8101 | 1 | 643 | 34.0158 | 1
[20 empty] | 644 | 58.0938 | 1 | 644 | 34.343 | 1
[20 empty] | 645 | 57.8092 | 1 | 645 | 33.2106 | 1
[20 empty] | 646 | 55.9114 | 1 | 646 | 33.1041 | 1
[20 empty] | 647 | 56.3905 | 1 | 647 | 35.811 | 1
[20 empty] | 648 | 55.2943 | 1 | 648 | 35.431 | 1
[20 empty] | 649 | 54.5589 | 1 | 649 | 32.4833 | 1
[20 empty] | 650 | 56.7407 | 1 | 650 | 34.7772 | 1
[20 empty] | 651 | 55.0474 | 1 | 651 | 38.6576 | 0
[20 empty] | 652 | 56.2177 | 1 | 652 | 32.8576 | 1
[20 empty] | 653 | 53.3348 | 1 | 653 | 32.095 | 1
[20 empty] | 654 | 59.1429 | 1 | 654 | 35.1665 | 1
[20 empty] | 655 | 56.6542 | 1 | 655 | 34.9492 | 1
[20 empty] | 656 | 56.4154 | 1 | 656 | 33.7852 | 1
[20 empty] | 657 | 58.2043 | 1 | 657 | 31.9121 | 1
[20 empty] | 658 | 59.9701 | 1 | 658 | 33.4457 | 1
[20 empty] | 659 | 54.0579 | 1 | 659 | 36.3779 | 0
[20 empty] | 660 | 55.9095 | 1 | 660 | 35.5801 | 1
[20 empty] | 661 | 56.5617 | 1 | 661 | 33.4312 | 1
[20 empty] | 662 | 52.9921 | 1 | 662 | 32.5926 | 1
[20 empty] | 663 | 54.7785 | 1 | 663 | 34.3651 | 1
[20 empty] | 664 | 56.7188 | 1 | 664 | 32.5751 | 1
[20 empty] | 665 | 58.8644 | 1 | 665 | 37.1782 | 0
[20 empty] | 666 | 57.1692 | 1 | 666 | 34.0999 | 1
[20 empty] | 667 | 56.7168 | 1 | 667 | 35.1273 | 1
[20 empty] | 668 | 62.4959 | 0 | 668 | 34.7337 | 1
[20 empty] | 669 | 56.2316 | 1 | 669 | 33.3923 | 1
[20 empty] | 670 | 54.7148 | 1 | 670 | 36.6077 | 0
[20 empty] | 671 | 57.1498 | 1 | 671 | 36.507 | 0
[20 empty] | 672 | 56.9353 | 1 | 672 | 33.3025 | 1
[20 empty] | 673 | 59.2958 | 1 | 673 | 35.5682 | 1
[20 empty] | 674 | 55.0547 | 1 | 674 | 31.7312 | 1
[20 empty] | 675 | 56.8454 | 1 | 675 | 31.5916 | 1
[20 empty] | 676 | 57.3734 | 1 | 676 | 36.5056 | 0
[20 empty] | 677 | 53.8007 | 1 | 677 | 31.5976 | 1
[20 empty] | 678 | 57.5553 | 1 | 678 | 34.4935 | 1
[20 empty] | 679 | 54.6343 | 1 | 679 | 34.5843 | 1
[20 empty] | 680 | 54.9438 | 1 | 680 | 35.3389 | 1
[20 empty] | 681 | 59.2942 | 1 | 681 | 32.5395 | 1
[20 empty] | 682 | 55.148 | 1 | 682 | 36.8774 | 0
[20 empty] | 683 | 57.3758 | 1 | 683 | 34.8783 | 1
[20 empty] | 684 | 56.7183 | 1 | 684 | 32.0172 | 1
[20 empty] | 685 | 60.9749 | 0 | 685 | 34.7529 | 1
[20 empty] | 686 | 56.8552 | 1 | 686 | 35.4006 | 1
[20 empty] | 687 | 57.8311 | 1 | 687 | 31.3136 | 1
[20 empty] | 688 | 57.3195 | 1 | 688 | 33.3536 | 1
[20 empty] | 689 | 59.9897 | 1 | 689 | 33.7396 | 1
[20 empty] | 690 | 54.84 | 1 | 690 | 33.7552 | 1
[20 empty] | 691 | 58.1287 | 1 | 691 | 34.065 | 1
[20 empty] | 692 | 56.0949 | 1 | 692 | 38.7233 | 0
[20 empty] | 693 | 54.3096 | 1 | 693 | 34.7609 | 1
[20 empty] | 694 | 53.618 | 1 | 694 | 32.9771 | 1
[20 empty] | 695 | 56.3816 | 1 | 695 | 32.4317 | 1
[20 empty] | 696 | 58.7095 | 1 | 696 | 32.6638 | 1
[20 empty] | 697 | 55.8504 | 1 | 697 | 33.6941 | 1
[20 empty] | 698 | 55.6216 | 1 | 698 | 36.8799 | 0
[20 empty] | 699 | 57.8314 | 1 | 699 | 35.0527 | 1
[20 empty] | 700 | 56.2109 | 1 | 700 | 36.8101 | 0
[20 empty] | 701 | 56.3521 | 1 | 701 | 34.2049 | 1
[20 empty] | 702 | 59.9319 | 1 | 702 | 31.9 | 1
[20 empty] | 703 | 58.6729 | 1 | 703 | 34.649 | 1
[20 empty] | 704 | 55.8694 | 1 | 704 | 33.7565 | 1
[20 empty] | 705 | 57.0817 | 1 | 705 | 33.5005 | 1
[20 empty] | 706 | 56.8727 | 1 | 706 | 35.349 | 1
[20 empty] | 707 | 56.3093 | 1 | 707 | 33.3844 | 1
[20 empty] | 708 | 55.29 | 1 | 708 | 31.9243 | 1
[20 empty] | 709 | 55.3662 | 1 | 709 | 33.6181 | 1
[20 empty] | 710 | 56.7811 | 1 | 710 | 33.9339 | 1
[20 empty] | 711 | 55.1329 | 1 | 711 | 32.4141 | 1
[20 empty] | 712 | 58.5402 | 1 | 712 | 33.9906 | 1
[20 empty] | 713 | 58.0728 | 1 | 713 | 36.5603 | 0
[20 empty] | 714 | 53.318 | 1 | 714 | 31.7129 | 1
[20 empty] | 715 | 57.5063 | 1 | 715 | 33.8634 | 1
[20 empty] | 716 | 57.0441 | 1 | 716 | 33.1615 | 1
[20 empty] | 717 | 56.7195 | 1 | 717 | 33.1435 | 1
[20 empty] | 718 | 57.966 | 1 | 718 | 30.2849 | 1
[20 empty] | 719 | 57.0293 | 1 | 719 | 35.0405 | 1
[20 empty] | 720 | 55.6899 | 1 | 720 | 33.4992 | 1
[20 empty] | 721 | 57.2061 | 1 | 721 | 34.9504 | 1
[20 empty] | 722 | 54.8731 | 1 | 722 | 31.7233 | 1
[20 empty] | 723 | 54.0082 | 1 | 723 | 31.303 | 1
[20 empty] | 724 | 55.6373 | 1 | 724 | 33.3974 | 1
[20 empty] | 725 | 54.1342 | 1 | 725 | 37.4083 | 0
[20 empty] | 726 | 57.408 | 1 | 726 | 34.6931 | 1
[20 empty] | 727 | 55.6226 | 1 | 727 | 37.5237 | 0
[20 empty] | 728 | 56.2517 | 1 | 728 | 33.7054 | 1
[20 empty] | 729 | 57.6384 | 1 | 729 | 33.1486 | 1
[20 empty] | 730 | 57.2672 | 1 | 730 | 34.2758 | 1
[20 empty] | 731 | 57.8978 | 1 | 731 | 32.7226 | 1
[20 empty] | 732 | 55.3695 | 1 | 732 | 35.3933 | 1
[20 empty] | 733 | 54.3009 | 1 | 733 | 34.525 | 1
[20 empty] | 734 | 54.2149 | 1 | 734 | 32.4418 | 1
[20 empty] | 735 | 55.7793 | 1 | 735 | 33.6005 | 1
[20 empty] | 736 | 56.1068 | 1 | 736 | 31.2989 | 1
[20 empty] | 737 | 54.1119 | 1 | 737 | 33.7403 | 1
[20 empty] | 738 | 55.9545 | 1 | 738 | 34.1054 | 1
[20 empty] | 739 | 57.0274 | 1 | 739 | 33.6279 | 1
[20 empty] | 740 | 54.7191 | 1 | 740 | 33.0919 | 1
[20 empty] | 741 | 56.225 | 1 | 741 | 33.7018 | 1
[20 empty] | 742 | 57.5498 | 1 | 742 | 34.5424 | 1
[20 empty] | 743 | 58.4141 | 1 | 743 | 34.0649 | 1
[20 empty] | 744 | 54.6259 | 1 | 744 | 33.523 | 1
[20 empty] | 745 | 57.715 | 1 | 745 | 35.0143 | 1
[20 empty] | 746 | 56.1905 | 1 | 746 | 33.8111 | 1
[20 empty] | 747 | 54.6021 | 1 | 747 | 36.726 | 0
[20 empty] | 748 | 61.7669 | 0 | 748 | 36.7145 | 0
[20 empty] | 749 | 58.2473 | 1 | 749 | 33.0605 | 1
[20 empty] | 750 | 53.5334 | 1 | 750 | 35.1093 | 1
[20 empty] | 751 | 57.8317 | 1 | 751 | 35.1722 | 1
[20 empty] | 752 | 55.995 | 1 | 752 | 34.9522 | 1
[20 empty] | 753 | 58.3898 | 1 | 753 | 34.1667 | 1
[20 empty] | 754 | 57.513 | 1 | 754 | 31.4244 | 1
[20 empty] | 755 | 56.8439 | 1 | 755 | 32.4334 | 1
[20 empty] | 756 | 55.3933 | 1 | 756 | 32.5606 | 1
[20 empty] | 757 | 56.1285 | 1 | 757 | 32.6823 | 1
[20 empty] | 758 | 55.7137 | 1 | 758 | 32.1257 | 1
[20 empty] | 759 | 57.4402 | 1 | 759 | 32.89 | 1
[20 empty] | 760 | 56.8756 | 1 | 760 | 33.6041 | 1
[20 empty] | 761 | 55.9217 | 1 | 761 | 35.62 | 1
[20 empty] | 762 | 59.2869 | 1 | 762 | 33.6651 | 1
[20 empty] | 763 | 56.39 | 1 | 763 | 33.3194 | 1
[20 empty] | 764 | 58.8688 | 1 | 764 | 37.086 | 0
[20 empty] | 765 | 56.9419 | 1 | 765 | 34.0069 | 1
[20 empty] | 766 | 55.0468 | 1 | 766 | 35.0615 | 1
[20 empty] | 767 | 57.9257 | 1 | 767 | 34.2351 | 1
[20 empty] | 768 | 56.2215 | 1 | 768 | 34.6641 | 1
[20 empty] | 769 | 60.8708 | 0 | 769 | 34.138 | 1
[20 empty] | 770 | 57.9573 | 1 | 770 | 33.4534 | 1
[20 empty] | 771 | 56.5168 | 1 | 771 | 34.5508 | 1
[20 empty] | 772 | 53.8106 | 1 | 772 | 34.7206 | 1
[20 empty] | 773 | 55.8647 | 1 | 773 | 35.3771 | 1
[20 empty] | 774 | 54.5005 | 1 | 774 | 31.0454 | 1
[20 empty] | 775 | 58.3158 | 1 | 775 | 32.6906 | 1
[20 empty] | 776 | 58.1205 | 1 | 776 | 33.6427 | 1
[20 empty] | 777 | 54.833 | 1 | 777 | 35.3237 | 1
[20 empty] | 778 | 55.2533 | 1 | 778 | 36.8172 | 0
[20 empty] | 779 | 57.4932 | 1 | 779 | 31.2264 | 1
[20 empty] | 780 | 58.4164 | 1 | 780 | 33.182 | 1
[20 empty] | 781 | 62.8736 | 0 | 781 | 32.943 | 1
[20 empty] | 782 | 53.6891 | 1 | 782 | 35.9494 | 1
[20 empty] | 783 | 54.1873 | 1 | 783 | 30.9617 | 1
[20 empty] | 784 | 56.4198 | 1 | 784 | 34.2255 | 1
[20 empty] | 785 | 57.5931 | 1 | 785 | 38.3806 | 0
[20 empty] | 786 | 58.6519 | 1 | 786 | 33.787 | 1
[20 empty] | 787 | 52.9245 | 1 | 787 | 35.8823 | 1
[20 empty] | 788 | 56.3426 | 1 | 788 | 32.7881 | 1
[20 empty] | 789 | 58.7519 | 1 | 789 | 36.9218 | 0
[20 empty] | 790 | 57.2539 | 1 | 790 | 30.8919 | 1
[20 empty] | 791 | 55.1938 | 1 | 791 | 37.6807 | 0
[20 empty] | 792 | 57.5822 | 1 | 792 | 33.1376 | 1
[20 empty] | 793 | 55.9382 | 1 | 793 | 35.1497 | 1
[20 empty] | 794 | 59.1342 | 1 | 794 | 34.7547 | 1
[20 empty] | 795 | 58.0131 | 1 | 795 | 33.8882 | 1
[20 empty] | 796 | 55.7509 | 1 | 796 | 37.7708 | 0
[20 empty] | 797 | 55.7164 | 1 | 797 | 34.4731 | 1
[20 empty] | 798 | 57.6229 | 1 | 798 | 36.5497 | 0
[20 empty] | 799 | 57.6607 | 1 | 799 | 33.6614 | 1
[20 empty] | 800 | 57.5464 | 1 | 800 | 31.4173 | 1
[20 empty] | 801 | 56.095 | 1 | 801 | 32.9331 | 1
[20 empty] | 802 | 54.4982 | 1 | 802 | 32.9943 | 1
[20 empty] | 803 | 54.749 | 1 | 803 | 35.0896 | 1
[20 empty] | 804 | 61.8058 | 0 | 804 | 36.1883 | 0
[20 empty] | 805 | 59.0869 | 1 | 805 | 34.9356 | 1
[20 empty] | 806 | 53.9182 | 1 | 806 | 32.1256 | 1
[20 empty] | 807 | 58.8366 | 1 | 807 | 33.289 | 1
[20 empty] | 808 | 55.5231 | 1 | 808 | 35.4306 | 1
[20 empty] | 809 | 54.9395 | 1 | 809 | 34.9072 | 1
[20 empty] | 810 | 57.2308 | 1 | 810 | 35.2407 | 1
[20 empty] | 811 | 58.3505 | 1 | 811 | 35.9609 | 1
[20 empty] | 812 | 57.0466 | 1 | 812 | 33.9684 | 1
[20 empty] | 813 | 55.3354 | 1 | 813 | 34.4164 | 1
[20 empty] | 814 | 56.6853 | 1 | 814 | 38.4994 | 0
[20 empty] | 815 | 59.9122 | 1 | 815 | 33.5099 | 1
[20 empty] | 816 | 54.0057 | 1 | 816 | 33.5436 | 1
[20 empty] | 817 | 61.6737 | 0 | 817 | 33.7745 | 1
[20 empty] | 818 | 57.257 | 1 | 818 | 35.2087 | 1
[20 empty] | 819 | 56.643 | 1 | 819 | 32.4835 | 1
[20 empty] | 820 | 61.1832 | 0 | 820 | 32.8197 | 1
[20 empty] | 821 | 56.6623 | 1 | 821 | 34.4892 | 1
[20 empty] | 822 | 57.95 | 1 | 822 | 34.7024 | 1
[20 empty] | 823 | 57.4488 | 1 | 823 | 34.3945 | 1
[20 empty] | 824 | 56.3945 | 1 | 824 | 36.8688 | 0
[20 empty] | 825 | 54.3811 | 1 | 825 | 33.9359 | 1
[20 empty] | 826 | 56.6054 | 1 | 826 | 32.396 | 1
[20 empty] | 827 | 53.7753 | 1 | 827 | 34.7427 | 1
[20 empty] | 828 | 57.0902 | 1 | 828 | 32.5003 | 1
[20 empty] | 829 | 56.8426 | 1 | 829 | 34.0031 | 1
[20 empty] | 830 | 57.2513 | 1 | 830 | 33.8525 | 1
[20 empty] | 831 | 58.7793 | 1 | 831 | 33.8023 | 1
[20 empty] | 832 | 57.9482 | 1 | 832 | 34.4521 | 1
[20 empty] | 833 | 56.8756 | 1 | 833 | 33.5559 | 1
[20 empty] | 834 | 58.2201 | 1 | 834 | 33.4339 | 1
[20 empty] | 835 | 56.0768 | 1 | 835 | 36.9559 | 0
[20 empty] | 836 | 57.178 | 1 | 836 | 33.7774 | 1
[20 empty] | 837 | 55.1335 | 1 | 837 | 33.6944 | 1
[20 empty] | 838 | 55.6183 | 1 | 838 | 34.4182 | 1
[20 empty] | 839 | 52.1242 | 1 | 839 | 36.0443 | 0
[20 empty] | 840 | 57.7786 | 1 | 840 | 31.9106 | 1
[20 empty] | 841 | 59.4502 | 1 | 841 | 35.6701 | 1
[20 empty] | 842 | 56.8287 | 1 | 842 | 34.4036 | 1
[20 empty] | 843 | 54.6902 | 1 | 843 | 31.5914 | 1
[20 empty] | 844 | 56.1587 | 1 | 844 | 32.5012 | 1
[20 empty] | 845 | 53.4533 | 1 | 845 | 34.6988 | 1
[20 empty] | 846 | 54.4117 | 1 | 846 | 32.1295 | 1
[20 empty] | 847 | 60.6519 | 0 | 847 | 31.9361 | 1
[20 empty] | 848 | 55.9913 | 1 | 848 | 32.0521 | 1
[20 empty] | 849 | 58.5354 | 1 | 849 | 38.2003 | 0
[20 empty] | 850 | 56.7396 | 1 | 850 | 34.8451 | 1
[20 empty] | 851 | 53.2184 | 1 | 851 | 35.4407 | 1
[20 empty] | 852 | 57.5146 | 1 | 852 | 32.6322 | 1
[20 empty] | 853 | 57.9554 | 1 | 853 | 35.1709 | 1
[20 empty] | 854 | 57.8159 | 1 | 854 | 32.4031 | 1
[20 empty] | 855 | 60.0573 | 0 | 855 | 35.4816 | 1
[20 empty] | 856 | 57.0416 | 1 | 856 | 33.5762 | 1
[20 empty] | 857 | 54.0581 | 1 | 857 | 34.9847 | 1
[20 empty] | 858 | 56.7015 | 1 | 858 | 34.7912 | 1
[20 empty] | 859 | 56.8056 | 1 | 859 | 33.1705 | 1
[20 empty] | 860 | 58.2481 | 1 | 860 | 33.1791 | 1
[20 empty] | 861 | 55.5388 | 1 | 861 | 31.7773 | 1
[20 empty] | 862 | 56.8346 | 1 | 862 | 31.8413 | 1
[20 empty] | 863 | 54.7998 | 1 | 863 | 33.3937 | 1
[20 empty] | 864 | 56.8078 | 1 | 864 | 34.7264 | 1
[20 empty] | 865 | 56.7834 | 1 | 865 | 32.1327 | 1
[20 empty] | 866 | 56.233 | 1 | 866 | 32.1428 | 1
[20 empty] | 867 | 58.1 | 1 | 867 | 32.9779 | 1
[20 empty] | 868 | 55.23 | 1 | 868 | 34.6381 | 1
[20 empty] | 869 | 58.1724 | 1 | 869 | 33.7944 | 1
[20 empty] | 870 | 55.713 | 1 | 870 | 33.6164 | 1
[20 empty] | 871 | 58.6076 | 1 | 871 | 33.6209 | 1
[20 empty] | 872 | 54.4867 | 1 | 872 | 30.7828 | 1
[20 empty] | 873 | 54.4366 | 1 | 873 | 32.9944 | 1
[20 empty] | 874 | 57.5558 | 1 | 874 | 34.5774 | 1
[20 empty] | 875 | 57.881 | 1 | 875 | 34.1876 | 1
[20 empty] | 876 | 59.4562 | 1 | 876 | 32.7046 | 1
[20 empty] | 877 | 60.0209 | 0 | 877 | 35.2065 | 1
[20 empty] | 878 | 56.6706 | 1 | 878 | 33.6828 | 1
[20 empty] | 879 | 57.4294 | 1 | 879 | 31.0408 | 1
[20 empty] | 880 | 56.804 | 1 | 880 | 33.8835 | 1
[20 empty] | 881 | 57.5465 | 1 | 881 | 34.995 | 1
[20 empty] | 882 | 54.1728 | 1 | 882 | 34.239 | 1
[20 empty] | 883 | 58.4624 | 1 | 883 | 32.7058 | 1
[20 empty] | 884 | 58.8943 | 1 | 884 | 34.0431 | 1
[20 empty] | 885 | 55.6433 | 1 | 885 | 32.8497 | 1
[20 empty] | 886 | 55.2638 | 1 | 886 | 37.6739 | 0
[20 empty] | 887 | 57.9929 | 1 | 887 | 35.6718 | 1
[20 empty] | 888 | 54.7232 | 1 | 888 | 33.354 | 1
[20 empty] | 889 | 57.3254 | 1 | 889 | 34.3439 | 1
[20 empty] | 890 | 57.4201 | 1 | 890 | 36.8023 | 0
[20 empty] | 891 | 55.3951 | 1 | 891 | 35.8904 | 1
[20 empty] | 892 | 55.8034 | 1 | 892 | 33.1405 | 1
[20 empty] | 893 | 56.7521 | 1 | 893 | 33.5044 | 1
[20 empty] | 894 | 53.7437 | 1 | 894 | 33.3026 | 1
[20 empty] | 895 | 54.7143 | 1 | 895 | 33.7491 | 1
[20 empty] | 896 | 59.3649 | 1 | 896 | 33.4145 | 1
[20 empty] | 897 | 56.2254 | 1 | 897 | 35.4074 | 1
[20 empty] | 898 | 56.8692 | 1 | 898 | 34.9106 | 1
[20 empty] | 899 | 59.1131 | 1 | 899 | 32.9915 | 1
[20 empty] | 900 | 58.5651 | 1 | 900 | 33.2811 | 1
[20 empty] | 901 | 55.6137 | 1 | 901 | 32.6609 | 1
[20 empty] | 902 | 56.2464 | 1 | 902 | 34.5251 | 1
[20 empty] | 903 | 58.2373 | 1 | 903 | 37.8758 | 0
[20 empty] | 904 | 55.3345 | 1 | 904 | 34.3665 | 1
[20 empty] | 905 | 56.6185 | 1 | 905 | 35.5639 | 1
[20 empty] | 906 | 54.9214 | 1 | 906 | 31.863 | 1
[20 empty] | 907 | 58.5769 | 1 | 907 | 31.4429 | 1
[20 empty] | 908 | 54.0789 | 1 | 908 | 32.6037 | 1
[20 empty] | 909 | 57.1114 | 1 | 909 | 33.7324 | 1
[20 empty] | 910 | 56.4431 | 1 | 910 | 31.3605 | 1
[20 empty] | 911 | 55.3691 | 1 | 911 | 37.0334 | 0
[20 empty] | 912 | 54.004 | 1 | 912 | 33.3509 | 1
[20 empty] | 913 | 59.0101 | 1 | 913 | 31.5482 | 1
[20 empty] | 914 | 55.5948 | 1 | 914 | 33.9137 | 1
[20 empty] | 915 | 57.9103 | 1 | 915 | 37.4722 | 0
[20 empty] | 916 | 58.2907 | 1 | 916 | 34.4002 | 1
[20 empty] | 917 | 56.8193 | 1 | 917 | 31.3003 | 1
[20 empty] | 918 | 53.6774 | 1 | 918 | 34.0363 | 1
[20 empty] | 919 | 55.8843 | 1 | 919 | 32.8399 | 1
[20 empty] | 920 | 58.8473 | 1 | 920 | 34.2055 | 1
[20 empty] | 921 | 58.9311 | 1 | 921 | 31.7641 | 1
[20 empty] | 922 | 62.4943 | 0 | 922 | 34.6821 | 1
[20 empty] | 923 | 55.9082 | 1 | 923 | 35.2014 | 1
[20 empty] | 924 | 58.7989 | 1 | 924 | 34.5822 | 1
[20 empty] | 925 | 59.5282 | 1 | 925 | 33.656 | 1
[20 empty] | 926 | 56.941 | 1 | 926 | 35.3289 | 1
[20 empty] | 927 | 56.5095 | 1 | 927 | 34.1985 | 1
[20 empty] | 928 | 60.4111 | 0 | 928 | 36.0406 | 0
[20 empty] | 929 | 57.9815 | 1 | 929 | 33.0978 | 1
[20 empty] | 930 | 53.464 | 1 | 930 | 33.67 | 1
[20 empty] | 931 | 57.1902 | 1 | 931 | 33.6401 | 1
[20 empty] | 932 | 53.2852 | 1 | 932 | 35.8035 | 1
[20 empty] | 933 | 59.0655 | 1 | 933 | 37.0988 | 0
[20 empty] | 934 | 58.3368 | 1 | 934 | 33.847 | 1
[20 empty] | 935 | 57.521 | 1 | 935 | 33.0239 | 1
[20 empty] | 936 | 54.9567 | 1 | 936 | 34.2339 | 1
[20 empty] | 937 | 55.0498 | 1 | 937 | 32.0445 | 1
[20 empty] | 938 | 57.8676 | 1 | 938 | 35.5804 | 1
[20 empty] | 939 | 56.7627 | 1 | 939 | 34.6389 | 1
[20 empty] | 940 | 55.5411 | 1 | 940 | 32.7673 | 1
[20 empty] | 941 | 55.8532 | 1 | 941 | 33.446 | 1
[20 empty] | 942 | 56.8688 | 1 | 942 | 33.3089 | 1
[20 empty] | 943 | 56.5901 | 1 | 943 | 33.3436 | 1
[20 empty] | 944 | 56.1513 | 1 | 944 | 34.4181 | 1
[20 empty] | 945 | 59.0683 | 1 | 945 | 33.6653 | 1
[20 empty] | 946 | 59.7442 | 1 | 946 | 33.8383 | 1
[20 empty] | 947 | 54.9394 | 1 | 947 | 30.5809 | 1
[20 empty] | 948 | 59.1472 | 1 | 948 | 32.1714 | 1
[20 empty] | 949 | 58.1106 | 1 | 949 | 31.9282 | 1
[20 empty] | 950 | 58.2208 | 1 | 950 | 36.0496 | 0
[20 empty] | 951 | 55.4299 | 1 | 951 | 32.0376 | 1
[20 empty] | 952 | 53.1812 | 1 | 952 | 33.9407 | 1
[20 empty] | 953 | 52.902 | 1 | 953 | 32.0048 | 1
[20 empty] | 954 | 58.4755 | 1 | 954 | 34.4334 | 1
[20 empty] | 955 | 58.8034 | 1 | 955 | 33.0897 | 1
[20 empty] | 956 | 54.8411 | 1 | 956 | 34.2879 | 1
[20 empty] | 957 | 58.6537 | 1 | 957 | 34.5637 | 1
[20 empty] | 958 | 58.5246 | 1 | 958 | 34.9259 | 1
[20 empty] | 959 | 58.9912 | 1 | 959 | 32.0581 | 1
[20 empty] | 960 | 55.3215 | 1 | 960 | 32.0767 | 1
[20 empty] | 961 | 58.2842 | 1 | 961 | 33.2861 | 1
[20 empty] | 962 | 59.3351 | 1 | 962 | 33.5577 | 1
[20 empty] | 963 | 52.7296 | 1 | 963 | 30.7436 | 1
[20 empty] | 964 | 55.3056 | 1 | 964 | 34.9237 | 1
[20 empty] | 965 | 61.0915 | 0 | 965 | 34.0322 | 1
[20 empty] | 966 | 53.9641 | 1 | 966 | 32.0308 | 1
[20 empty] | 967 | 56.0597 | 1 | 967 | 34.1182 | 1
[20 empty] | 968 | 56.2638 | 1 | 968 | 33.2107 | 1
[20 empty] | 969 | 55.2787 | 1 | 969 | 32.858 | 1
[20 empty] | 970 | 54.6845 | 1 | 970 | 37.1984 | 0
[20 empty] | 971 | 57.6381 | 1 | 971 | 35.3857 | 1
[20 empty] | 972 | 59.4819 | 1 | 972 | 33.7287 | 1
[20 empty] | 973 | 58.4907 | 1 | 973 | 32.7253 | 1
[20 empty] | 974 | 55.1974 | 1 | 974 | 35.1778 | 1
[20 empty] | 975 | 60.0174 | 0 | 975 | 33.8636 | 1
[20 empty] | 976 | 58.093 | 1 | 976 | 32.6271 | 1
[20 empty] | 977 | 54.6876 | 1 | 977 | 34.4011 | 1
[20 empty] | 978 | 55.4361 | 1 | 978 | 36.4463 | 0
[20 empty] | 979 | 55.2383 | 1 | 979 | 31.0254 | 1
[20 empty] | 980 | 54.7431 | 1 | 980 | 33.9863 | 1
[20 empty] | 981 | 55.4422 | 1 | 981 | 34.9166 | 1
[20 empty] | 982 | 54.5951 | 1 | 982 | 31.9144 | 1
[20 empty] | 983 | 59.0494 | 1 | 983 | 32.6187 | 1
[20 empty] | 984 | 57.6942 | 1 | 984 | 35.467 | 1
[20 empty] | 985 | 59.046 | 1 | 985 | 34.9132 | 1
[20 empty] | 986 | 55.6539 | 1 | 986 | 31.6007 | 1
[20 empty] | 987 | 53.6605 | 1 | 987 | 32.5364 | 1
[20 empty] | 988 | 53.4509 | 1 | 988 | 35.4077 | 1
[20 empty] | 989 | 57.4672 | 1 | 989 | 35.47 | 1
[20 empty] | 990 | 58.2229 | 1 | 990 | 34.1442 | 1
[20 empty] | 991 | 55.4607 | 1 | 991 | 33.5605 | 1
[20 empty] | 992 | 54.2841 | 1 | 992 | 30.8062 | 1
[20 empty] | 993 | 58.0747 | 1 | 993 | 33.8382 | 1
[20 empty] | 994 | 55.6826 | 1 | 994 | 33.9288 | 1
[20 empty] | 995 | 53.4257 | 1 | 995 | 35.7449 | 1
[20 empty] | 996 | 59.8839 | 1 | 996 | 31.8027 | 1
[20 empty] | 997 | 58.7906 | 1 | 997 | 34.5959 | 1
[20 empty] | 998 | 56.2092 | 1 | 998 | 33.9985 | 1
[20 empty] | 999 | 58.0662 | 1 | 999 | 33.3143 | 1
[20 empty] | 1000 | 56.6027 | 1 | 1000 | 35.023 | 1

## RT
Project-1 | [9 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Project 1 |  |  | Project 2
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.72922 | 0.67343 | 6.4584 | 6.4584 | A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.60744 | 0.20877 | 5.1705 | 5.1705 | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.4584 | 0.076865 | 0.91423 | 7 | 13.4584 | B | A | 5 | 6 | 7 | 5.1705 | 0.047122 | 0.22556 | 5.4511 | 10.6216
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.4584 | 0.84016 | 0.2151 | 11.7213 | 18.1797 | C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1705 | 0.72687 | 0.94671 | 4.3 | 9.4705
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.4584 | 0.48325 | 0.064976 | 8.3158 | 14.7742 | D | B | 3 | 4 | 6 | 10.6216 | 0.71664 | 0.19669 | 5.1499 | 15.7715 | 1 | 63.3687 | 0 | 1 | 40.1026 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.4584 | 0.49731 | 0.36821 | 8.9946 | 22.4531 | E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.6216 | 0.66228 | 0.31304 | 8.857 | 19.4786 | 2 | 64.3033 | 0 | 2 | 40.972 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 18.1797 | 0.82497 | 0.46704 | 9.2999 | 27.4796 | F | C | 7 | 9 | 11 | 9.4705 | 0.63223 | 0.18246 | 9.5289 | 18.9994 | 3 | 64.582 | 0 | 3 | 40.8582 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.4531 | 0.38537 | 0.32823 | 11.9268 | 34.3799 | G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.4705 | 0.92417 | 0.8302 | 5.418 | 14.8885 | 4 | 66.0365 | 0 | 4 | 38.8007 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 27.4796 | 0.68736 | 0.88938 | 5 | 32.4796 | H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.4786 | 0.51675 | 0.040069 | 7.5804 | 27.059 | 5 | 63.7906 | 0 | 5 | 39.5335 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 27.4796 | 0.75664 | 0.45702 | 14.7832 | 42.2628 | I | F, G | 8 | 9 | 10 | 18.9994 | 0.33592 | 0.61882 | 9.2376 | 28.237 | 6 | 63.0955 | 0 | 6 | 41.5693 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.3799 | 0.85118 | 0.67122 | 11.5535 | 45.9334 | J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 28.237 | 0.023481 | 0.38037 | 2.4 | 30.637 | 7 | 63.3602 | 0 | 7 | 38.9286 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 42.2628 | 0.29441 | 0.082444 | 4.1776 | 46.4404 | K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.237 | 0.60612 | 0.72175 | 4.3652 | 32.6023 | 8 | 62.119 | 0 | 8 | 40.5719 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 46.4404 | 0.98566 | 0.89671 | 16.9283 | 63.3687 | L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 32.6023 | 0.93341 | 0.58216 | 7.5003 | 40.1026 | 9 | 65.5854 | 0 | 9 | 40.529 | 0
[20 empty] | 10 | 66.5117 | 0 | 10 | 43.0746 | 0
[20 empty] | 11 | 64.3982 | 0 | 11 | 40.548 | 0
Project 1 | [19 empty] | 12 | 64.0986 | 0 | 12 | 39.6846 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [17 empty] | 13 | 59.9701 | 1 | 13 | 33.8417 | 1
[20 empty] | 14 | 62.7345 | 0 | 14 | 37.1515 | 0
60 | 63.2375 | 0.059 | [17 empty] | 15 | 59.5998 | 1 | 15 | 37.5474 | 0
[20 empty] | 16 | 62.9125 | 0 | 16 | 39.8452 | 0
Project 2 | [19 empty] | 17 | 62.1173 | 0 | 17 | 38.9118 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [17 empty] | 18 | 64.2779 | 0 | 18 | 40.1411 | 0
[20 empty] | 19 | 61.9754 | 0 | 19 | 36.9068 | 0
36 | 39.3478 | 0.026 | [17 empty] | 20 | 66.1607 | 0 | 20 | 38.9305 | 0
[20 empty] | 21 | 65.8948 | 0 | 21 | 39.4202 | 0
[20 empty] | 22 | 63.5314 | 0 | 22 | 36.2864 | 0
[20 empty] | 23 | 62.4998 | 0 | 23 | 40.2293 | 0
[20 empty] | 24 | 63.2539 | 0 | 24 | 39.2152 | 0
[20 empty] | 25 | 61.3052 | 0 | 25 | 37.037 | 0
[20 empty] | 26 | 63.2971 | 0 | 26 | 41.8184 | 0
[20 empty] | 27 | 58.4445 | 1 | 27 | 38.8154 | 0
[20 empty] | 28 | 63.0665 | 0 | 28 | 37.7715 | 0
[20 empty] | 29 | 60.2228 | 0 | 29 | 36.9624 | 0
[20 empty] | 30 | 60.4918 | 0 | 30 | 39.5873 | 0
[20 empty] | 31 | 64.0047 | 0 | 31 | 43.4748 | 0
[20 empty] | 32 | 66.0015 | 0 | 32 | 39.3676 | 0
[20 empty] | 33 | 65.6546 | 0 | 33 | 35.1734 | 1
[20 empty] | 34 | 63.0222 | 0 | 34 | 38.7056 | 0
[20 empty] | 35 | 61.7227 | 0 | 35 | 39.508 | 0
[20 empty] | 36 | 62.8529 | 0 | 36 | 38.4316 | 0
[20 empty] | 37 | 64.4042 | 0 | 37 | 41.3369 | 0
[20 empty] | 38 | 63.4902 | 0 | 38 | 40.0515 | 0
[20 empty] | 39 | 64.0665 | 0 | 39 | 38.1832 | 0
[20 empty] | 40 | 61.9185 | 0 | 40 | 41.9341 | 0
[20 empty] | 41 | 62.2582 | 0 | 41 | 39.7084 | 0
[20 empty] | 42 | 59.735 | 1 | 42 | 38.829 | 0
[20 empty] | 43 | 62.6094 | 0 | 43 | 39.2107 | 0
[20 empty] | 44 | 63.8698 | 0 | 44 | 39.7374 | 0
[20 empty] | 45 | 63.2436 | 0 | 45 | 40.4279 | 0
[20 empty] | 46 | 64.921 | 0 | 46 | 37.2729 | 0
[20 empty] | 47 | 64.8333 | 0 | 47 | 39.0341 | 0
[20 empty] | 48 | 67.4942 | 0 | 48 | 39.6144 | 0
[20 empty] | 49 | 65.8598 | 0 | 49 | 37.0866 | 0
[20 empty] | 50 | 64.3501 | 0 | 50 | 41.1475 | 0
[20 empty] | 51 | 62.8884 | 0 | 51 | 37.9854 | 0
[20 empty] | 52 | 63.0783 | 0 | 52 | 37.7353 | 0
[20 empty] | 53 | 59.5788 | 1 | 53 | 39.0353 | 0
[20 empty] | 54 | 65.1135 | 0 | 54 | 38.2263 | 0
[20 empty] | 55 | 65.4314 | 0 | 55 | 37.1528 | 0
[20 empty] | 56 | 61.8721 | 0 | 56 | 41.2773 | 0
[20 empty] | 57 | 61.2655 | 0 | 57 | 39.2349 | 0
[20 empty] | 58 | 63.8008 | 0 | 58 | 37.0301 | 0
[20 empty] | 59 | 62.7565 | 0 | 59 | 36.7911 | 0
[20 empty] | 60 | 63.0426 | 0 | 60 | 39.8637 | 0
[20 empty] | 61 | 64.735 | 0 | 61 | 39.778 | 0
[20 empty] | 62 | 62.7047 | 0 | 62 | 41.1747 | 0
[20 empty] | 63 | 62.9973 | 0 | 63 | 39.9488 | 0
[20 empty] | 64 | 63.1342 | 0 | 64 | 40.7544 | 0
[20 empty] | 65 | 66.9428 | 0 | 65 | 39.8599 | 0
[20 empty] | 66 | 63.1309 | 0 | 66 | 40.3415 | 0
[20 empty] | 67 | 62.3741 | 0 | 67 | 38.449 | 0
[20 empty] | 68 | 63.5487 | 0 | 68 | 42.4802 | 0
[20 empty] | 69 | 62.3799 | 0 | 69 | 40.1491 | 0
[20 empty] | 70 | 63.9745 | 0 | 70 | 38.3009 | 0
[20 empty] | 71 | 65.6988 | 0 | 71 | 40.2849 | 0
[20 empty] | 72 | 60.5535 | 0 | 72 | 39.9121 | 0
[20 empty] | 73 | 63.1958 | 0 | 73 | 41.2583 | 0
[20 empty] | 74 | 62.9004 | 0 | 74 | 41.9644 | 0
[20 empty] | 75 | 64.7249 | 0 | 75 | 41.2044 | 0
[20 empty] | 76 | 64.3225 | 0 | 76 | 40.5906 | 0
[20 empty] | 77 | 65.4233 | 0 | 77 | 37.6314 | 0
[20 empty] | 78 | 60.6536 | 0 | 78 | 39.96 | 0
[20 empty] | 79 | 63.4352 | 0 | 79 | 39.5524 | 0
[20 empty] | 80 | 61.5752 | 0 | 80 | 41.2253 | 0
[20 empty] | 81 | 59.4546 | 1 | 81 | 35.905 | 1
[20 empty] | 82 | 65.7451 | 0 | 82 | 40.1207 | 0
[20 empty] | 83 | 63.6339 | 0 | 83 | 40.8379 | 0
[20 empty] | 84 | 61.4836 | 0 | 84 | 36.4536 | 0
[20 empty] | 85 | 61.5736 | 0 | 85 | 37.7759 | 0
[20 empty] | 86 | 61.4134 | 0 | 86 | 40.8644 | 0
[20 empty] | 87 | 62.546 | 0 | 87 | 37.6178 | 0
[20 empty] | 88 | 63.4748 | 0 | 88 | 41.7787 | 0
[20 empty] | 89 | 67.9266 | 0 | 89 | 39.8767 | 0
[20 empty] | 90 | 63.1174 | 0 | 90 | 38.332 | 0
[20 empty] | 91 | 62.3182 | 0 | 91 | 40.7717 | 0
[20 empty] | 92 | 66.6858 | 0 | 92 | 40.1832 | 0
[20 empty] | 93 | 65.1167 | 0 | 93 | 41.252 | 0
[20 empty] | 94 | 62.5671 | 0 | 94 | 41.1278 | 0
[20 empty] | 95 | 65.4122 | 0 | 95 | 37.1123 | 0
[20 empty] | 96 | 65.342 | 0 | 96 | 40.4508 | 0
[20 empty] | 97 | 61.2387 | 0 | 97 | 39.6713 | 0
[20 empty] | 98 | 61.1877 | 0 | 98 | 35.3323 | 1
[20 empty] | 99 | 63.91 | 0 | 99 | 39.1797 | 0
[20 empty] | 100 | 64.6255 | 0 | 100 | 39.1365 | 0
[20 empty] | 101 | 62.4811 | 0 | 101 | 38.1469 | 0
[20 empty] | 102 | 65.8297 | 0 | 102 | 40.7156 | 0
[20 empty] | 103 | 65.0199 | 0 | 103 | 37.1866 | 0
[20 empty] | 104 | 63.435 | 0 | 104 | 42.0337 | 0
[20 empty] | 105 | 62.5089 | 0 | 105 | 38.9269 | 0
[20 empty] | 106 | 61.9073 | 0 | 106 | 38.4521 | 0
[20 empty] | 107 | 61.8462 | 0 | 107 | 38.8993 | 0
[20 empty] | 108 | 63.299 | 0 | 108 | 37.1918 | 0
[20 empty] | 109 | 67.3543 | 0 | 109 | 39.673 | 0
[20 empty] | 110 | 64.4749 | 0 | 110 | 41.6061 | 0
[20 empty] | 111 | 62.8899 | 0 | 111 | 38.4004 | 0
[20 empty] | 112 | 65.1091 | 0 | 112 | 38.0566 | 0
[20 empty] | 113 | 61.3126 | 0 | 113 | 40.0307 | 0
[20 empty] | 114 | 62.7249 | 0 | 114 | 41.0592 | 0
[20 empty] | 115 | 60.2274 | 0 | 115 | 42.0386 | 0
[20 empty] | 116 | 62.5204 | 0 | 116 | 37.6834 | 0
[20 empty] | 117 | 64.7309 | 0 | 117 | 39.1785 | 0
[20 empty] | 118 | 62.5853 | 0 | 118 | 38.2303 | 0
[20 empty] | 119 | 63.8576 | 0 | 119 | 37.5307 | 0
[20 empty] | 120 | 60.1565 | 0 | 120 | 38.4803 | 0
[20 empty] | 121 | 62.3794 | 0 | 121 | 41.0782 | 0
[20 empty] | 122 | 61.7419 | 0 | 122 | 37.2842 | 0
[20 empty] | 123 | 62.6502 | 0 | 123 | 39.0636 | 0
[20 empty] | 124 | 64.2053 | 0 | 124 | 39.0079 | 0
[20 empty] | 125 | 63.1686 | 0 | 125 | 38.472 | 0
[20 empty] | 126 | 60.5579 | 0 | 126 | 39.9784 | 0
[20 empty] | 127 | 64.3657 | 0 | 127 | 38.2104 | 0
[20 empty] | 128 | 64.6503 | 0 | 128 | 38.1034 | 0
[20 empty] | 129 | 62.6528 | 0 | 129 | 39.2696 | 0
[20 empty] | 130 | 64.0901 | 0 | 130 | 38.3176 | 0
[20 empty] | 131 | 60.4347 | 0 | 131 | 38.6414 | 0
[20 empty] | 132 | 60.4029 | 0 | 132 | 38.0752 | 0
[20 empty] | 133 | 64.7948 | 0 | 133 | 38.4267 | 0
[20 empty] | 134 | 59.12 | 1 | 134 | 39.854 | 0
[20 empty] | 135 | 63.527 | 0 | 135 | 39.5407 | 0
[20 empty] | 136 | 63.5986 | 0 | 136 | 41.0097 | 0
[20 empty] | 137 | 62.6052 | 0 | 137 | 39.3579 | 0
[20 empty] | 138 | 59.8292 | 1 | 138 | 37.8879 | 0
[20 empty] | 139 | 62.5055 | 0 | 139 | 37.8217 | 0
[20 empty] | 140 | 66.038 | 0 | 140 | 38.9249 | 0
[20 empty] | 141 | 62.9708 | 0 | 141 | 39.3703 | 0
[20 empty] | 142 | 61.4558 | 0 | 142 | 36.8199 | 0
[20 empty] | 143 | 59.9533 | 1 | 143 | 38.8013 | 0
[20 empty] | 144 | 63.7227 | 0 | 144 | 39.9769 | 0
[20 empty] | 145 | 65.4839 | 0 | 145 | 41.1849 | 0
[20 empty] | 146 | 62.3454 | 0 | 146 | 34.8124 | 1
[20 empty] | 147 | 66.4569 | 0 | 147 | 36.4399 | 0
[20 empty] | 148 | 59.2195 | 1 | 148 | 37.3873 | 0
[20 empty] | 149 | 61.6609 | 0 | 149 | 36.7265 | 0
[20 empty] | 150 | 63.0232 | 0 | 150 | 39.55 | 0
[20 empty] | 151 | 62.7544 | 0 | 151 | 40.1041 | 0
[20 empty] | 152 | 61.8313 | 0 | 152 | 41.0341 | 0
[20 empty] | 153 | 61.6742 | 0 | 153 | 39.3117 | 0
[20 empty] | 154 | 63.519 | 0 | 154 | 40.4114 | 0
[20 empty] | 155 | 63.7814 | 0 | 155 | 40.7681 | 0
[20 empty] | 156 | 62.7979 | 0 | 156 | 37.28 | 0
[20 empty] | 157 | 59.9916 | 1 | 157 | 40.4348 | 0
[20 empty] | 158 | 60.7826 | 0 | 158 | 40.5947 | 0
[20 empty] | 159 | 64.7021 | 0 | 159 | 41.0932 | 0
[20 empty] | 160 | 64.2227 | 0 | 160 | 36.5991 | 0
[20 empty] | 161 | 63.7608 | 0 | 161 | 37.2414 | 0
[20 empty] | 162 | 62.1138 | 0 | 162 | 40.7875 | 0
[20 empty] | 163 | 61.6261 | 0 | 163 | 41.8174 | 0
[20 empty] | 164 | 65.066 | 0 | 164 | 41.1018 | 0
[20 empty] | 165 | 61.3182 | 0 | 165 | 39.0115 | 0
[20 empty] | 166 | 61.8725 | 0 | 166 | 40.0188 | 0
[20 empty] | 167 | 65.3459 | 0 | 167 | 39.2291 | 0
[20 empty] | 168 | 63.8424 | 0 | 168 | 39.8485 | 0
[20 empty] | 169 | 62.8906 | 0 | 169 | 36.4959 | 0
[20 empty] | 170 | 63.8974 | 0 | 170 | 38.6938 | 0
[20 empty] | 171 | 63.9593 | 0 | 171 | 41.9172 | 0
[20 empty] | 172 | 63.9097 | 0 | 172 | 40.4061 | 0
[20 empty] | 173 | 64.7729 | 0 | 173 | 39.6845 | 0
[20 empty] | 174 | 63.3327 | 0 | 174 | 38.3459 | 0
[20 empty] | 175 | 60.3236 | 0 | 175 | 41.9877 | 0
[20 empty] | 176 | 64.9786 | 0 | 176 | 41.8358 | 0
[20 empty] | 177 | 60.23 | 0 | 177 | 37.5549 | 0
[20 empty] | 178 | 64.4048 | 0 | 178 | 39.7896 | 0
[20 empty] | 179 | 64.6256 | 0 | 179 | 39.4973 | 0
[20 empty] | 180 | 64.1774 | 0 | 180 | 41.0475 | 0
[20 empty] | 181 | 64.2722 | 0 | 181 | 39.2311 | 0
[20 empty] | 182 | 60.5525 | 0 | 182 | 39.5437 | 0
[20 empty] | 183 | 63.1081 | 0 | 183 | 39.7456 | 0
[20 empty] | 184 | 65.7928 | 0 | 184 | 37.8191 | 0
[20 empty] | 185 | 63.3928 | 0 | 185 | 41.673 | 0
[20 empty] | 186 | 61.8348 | 0 | 186 | 39.7853 | 0
[20 empty] | 187 | 64.3251 | 0 | 187 | 39.1361 | 0
[20 empty] | 188 | 63.2994 | 0 | 188 | 36.6327 | 0
[20 empty] | 189 | 63.809 | 0 | 189 | 38.7843 | 0
[20 empty] | 190 | 61.3609 | 0 | 190 | 39.7112 | 0
[20 empty] | 191 | 61.9189 | 0 | 191 | 36.6498 | 0
[20 empty] | 192 | 57.873 | 1 | 192 | 36.971 | 0
[20 empty] | 193 | 61.594 | 0 | 193 | 40.6555 | 0
[20 empty] | 194 | 61.8899 | 0 | 194 | 37.6112 | 0
[20 empty] | 195 | 64.9022 | 0 | 195 | 38.4235 | 0
[20 empty] | 196 | 64.7637 | 0 | 196 | 37.3508 | 0
[20 empty] | 197 | 61.4305 | 0 | 197 | 38.7709 | 0
[20 empty] | 198 | 62.0075 | 0 | 198 | 39.1146 | 0
[20 empty] | 199 | 63.3848 | 0 | 199 | 37.7403 | 0
[20 empty] | 200 | 65.9483 | 0 | 200 | 39.0115 | 0
[20 empty] | 201 | 63.6447 | 0 | 201 | 41.4867 | 0
[20 empty] | 202 | 62.5805 | 0 | 202 | 39.5755 | 0
[20 empty] | 203 | 64.938 | 0 | 203 | 40.1419 | 0
[20 empty] | 204 | 60.5739 | 0 | 204 | 42.4524 | 0
[20 empty] | 205 | 62.4159 | 0 | 205 | 37.4002 | 0
[20 empty] | 206 | 64.918 | 0 | 206 | 39.2192 | 0
[20 empty] | 207 | 61.5509 | 0 | 207 | 37.2523 | 0
[20 empty] | 208 | 62.6597 | 0 | 208 | 38.7744 | 0
[20 empty] | 209 | 63.2916 | 0 | 209 | 36.9809 | 0
[20 empty] | 210 | 63.1353 | 0 | 210 | 42.043 | 0
[20 empty] | 211 | 66.1976 | 0 | 211 | 38.7191 | 0
[20 empty] | 212 | 61.4834 | 0 | 212 | 41.3925 | 0
[20 empty] | 213 | 63.673 | 0 | 213 | 37.0327 | 0
[20 empty] | 214 | 62.4977 | 0 | 214 | 38.2016 | 0
[20 empty] | 215 | 65.4873 | 0 | 215 | 38.1017 | 0
[20 empty] | 216 | 59.4195 | 1 | 216 | 37.7073 | 0
[20 empty] | 217 | 63.9071 | 0 | 217 | 40.7394 | 0
[20 empty] | 218 | 63.3875 | 0 | 218 | 38.6132 | 0
[20 empty] | 219 | 64.6469 | 0 | 219 | 36.6117 | 0
[20 empty] | 220 | 65.3573 | 0 | 220 | 39.6102 | 0
[20 empty] | 221 | 59.8158 | 1 | 221 | 40.8132 | 0
[20 empty] | 222 | 65.1253 | 0 | 222 | 39.7509 | 0
[20 empty] | 223 | 64.3836 | 0 | 223 | 34.8828 | 1
[20 empty] | 224 | 62.4442 | 0 | 224 | 38.328 | 0
[20 empty] | 225 | 64.9839 | 0 | 225 | 40.122 | 0
[20 empty] | 226 | 67.4543 | 0 | 226 | 38.5691 | 0
[20 empty] | 227 | 64.0865 | 0 | 227 | 41.296 | 0
[20 empty] | 228 | 64.6347 | 0 | 228 | 38.7846 | 0
[20 empty] | 229 | 61.2152 | 0 | 229 | 38.4288 | 0
[20 empty] | 230 | 63.6783 | 0 | 230 | 40.589 | 0
[20 empty] | 231 | 60.652 | 0 | 231 | 40.0021 | 0
[20 empty] | 232 | 62.8151 | 0 | 232 | 39.8082 | 0
[20 empty] | 233 | 61.087 | 0 | 233 | 39.0613 | 0
[20 empty] | 234 | 59.8941 | 1 | 234 | 40.6594 | 0
[20 empty] | 235 | 66.2289 | 0 | 235 | 38.3322 | 0
[20 empty] | 236 | 60.4249 | 0 | 236 | 40.5723 | 0
[20 empty] | 237 | 65.0529 | 0 | 237 | 37.8559 | 0
[20 empty] | 238 | 63.184 | 0 | 238 | 37.0876 | 0
[20 empty] | 239 | 67.0122 | 0 | 239 | 34.178 | 1
[20 empty] | 240 | 65.2681 | 0 | 240 | 40.5528 | 0
[20 empty] | 241 | 61.9769 | 0 | 241 | 38.6625 | 0
[20 empty] | 242 | 62.2825 | 0 | 242 | 38.3695 | 0
[20 empty] | 243 | 62.5925 | 0 | 243 | 41.2152 | 0
[20 empty] | 244 | 63.5186 | 0 | 244 | 42.1976 | 0
[20 empty] | 245 | 64.3751 | 0 | 245 | 39.993 | 0
[20 empty] | 246 | 62.6494 | 0 | 246 | 38.1324 | 0
[20 empty] | 247 | 60.9119 | 0 | 247 | 38.8203 | 0
[20 empty] | 248 | 65.415 | 0 | 248 | 37.6164 | 0
[20 empty] | 249 | 62.0064 | 0 | 249 | 39.1946 | 0
[20 empty] | 250 | 63.1376 | 0 | 250 | 39.6503 | 0
[20 empty] | 251 | 64.4003 | 0 | 251 | 37.9457 | 0
[20 empty] | 252 | 62.1932 | 0 | 252 | 41.0824 | 0
[20 empty] | 253 | 63.0006 | 0 | 253 | 40.2042 | 0
[20 empty] | 254 | 61.6753 | 0 | 254 | 38.3151 | 0
[20 empty] | 255 | 65.0151 | 0 | 255 | 39.42 | 0
[20 empty] | 256 | 63.6292 | 0 | 256 | 40.6384 | 0
[20 empty] | 257 | 65.4677 | 0 | 257 | 40.4054 | 0
[20 empty] | 258 | 63.3611 | 0 | 258 | 40.1323 | 0
[20 empty] | 259 | 61.7584 | 0 | 259 | 39.2253 | 0
[20 empty] | 260 | 61.8656 | 0 | 260 | 38.9647 | 0
[20 empty] | 261 | 63.2863 | 0 | 261 | 36.7188 | 0
[20 empty] | 262 | 62.1136 | 0 | 262 | 40.6521 | 0
[20 empty] | 263 | 62.0249 | 0 | 263 | 37.0892 | 0
[20 empty] | 264 | 64.0779 | 0 | 264 | 42.1508 | 0
[20 empty] | 265 | 60.0227 | 0 | 265 | 36.8355 | 0
[20 empty] | 266 | 64.3452 | 0 | 266 | 40.6692 | 0
[20 empty] | 267 | 64.3655 | 0 | 267 | 41.9555 | 0
[20 empty] | 268 | 63.8499 | 0 | 268 | 40.2286 | 0
[20 empty] | 269 | 59.2173 | 1 | 269 | 41.2445 | 0
[20 empty] | 270 | 60.8618 | 0 | 270 | 42.1601 | 0
[20 empty] | 271 | 66.2141 | 0 | 271 | 39.3508 | 0
[20 empty] | 272 | 62.4047 | 0 | 272 | 38.9789 | 0
[20 empty] | 273 | 64.1182 | 0 | 273 | 38.3439 | 0
[20 empty] | 274 | 63.8035 | 0 | 274 | 41.452 | 0
[20 empty] | 275 | 66.4428 | 0 | 275 | 42.735 | 0
[20 empty] | 276 | 61.8735 | 0 | 276 | 39.8896 | 0
[20 empty] | 277 | 62.2498 | 0 | 277 | 39.0737 | 0
[20 empty] | 278 | 66.8524 | 0 | 278 | 41.0708 | 0
[20 empty] | 279 | 63.296 | 0 | 279 | 36.1266 | 0
[20 empty] | 280 | 67.2059 | 0 | 280 | 36.0929 | 0
[20 empty] | 281 | 62.6804 | 0 | 281 | 40.1947 | 0
[20 empty] | 282 | 62.2485 | 0 | 282 | 39.9029 | 0
[20 empty] | 283 | 61.7952 | 0 | 283 | 42.0621 | 0
[20 empty] | 284 | 66.2472 | 0 | 284 | 37.3728 | 0
[20 empty] | 285 | 63.8391 | 0 | 285 | 39.4485 | 0
[20 empty] | 286 | 60.5526 | 0 | 286 | 39.2399 | 0
[20 empty] | 287 | 67.3245 | 0 | 287 | 41.6287 | 0
[20 empty] | 288 | 60.6377 | 0 | 288 | 39.8655 | 0
[20 empty] | 289 | 64.0729 | 0 | 289 | 37.7241 | 0
[20 empty] | 290 | 65.4867 | 0 | 290 | 40.3803 | 0
[20 empty] | 291 | 66.0371 | 0 | 291 | 36.2331 | 0
[20 empty] | 292 | 65.2126 | 0 | 292 | 37.6364 | 0
[20 empty] | 293 | 63.6425 | 0 | 293 | 40.8568 | 0
[20 empty] | 294 | 64.0608 | 0 | 294 | 41.5445 | 0
[20 empty] | 295 | 63.5393 | 0 | 295 | 38.8614 | 0
[20 empty] | 296 | 63.8712 | 0 | 296 | 39.1676 | 0
[20 empty] | 297 | 62.2441 | 0 | 297 | 38.6931 | 0
[20 empty] | 298 | 63.3016 | 0 | 298 | 41.6941 | 0
[20 empty] | 299 | 63.819 | 0 | 299 | 37.2507 | 0
[20 empty] | 300 | 59.0399 | 1 | 300 | 37.3459 | 0
[20 empty] | 301 | 63.1147 | 0 | 301 | 41.0716 | 0
[20 empty] | 302 | 62.3329 | 0 | 302 | 39.5556 | 0
[20 empty] | 303 | 62.4655 | 0 | 303 | 38.2999 | 0
[20 empty] | 304 | 62.8202 | 0 | 304 | 39.1982 | 0
[20 empty] | 305 | 64.3829 | 0 | 305 | 37.8696 | 0
[20 empty] | 306 | 61.0591 | 0 | 306 | 38.8508 | 0
[20 empty] | 307 | 63.5221 | 0 | 307 | 40.415 | 0
[20 empty] | 308 | 65.3956 | 0 | 308 | 42.9282 | 0
[20 empty] | 309 | 60.6754 | 0 | 309 | 38.6308 | 0
[20 empty] | 310 | 64.5037 | 0 | 310 | 40.613 | 0
[20 empty] | 311 | 65.9057 | 0 | 311 | 38.9044 | 0
[20 empty] | 312 | 65.2897 | 0 | 312 | 38.5093 | 0
[20 empty] | 313 | 66.6319 | 0 | 313 | 41.5829 | 0
[20 empty] | 314 | 64.9834 | 0 | 314 | 41.6942 | 0
[20 empty] | 315 | 60.801 | 0 | 315 | 40.4819 | 0
[20 empty] | 316 | 65.6519 | 0 | 316 | 39.0712 | 0
[20 empty] | 317 | 61.2563 | 0 | 317 | 36.2554 | 0
[20 empty] | 318 | 61.8499 | 0 | 318 | 38.5712 | 0
[20 empty] | 319 | 62.1182 | 0 | 319 | 37.3028 | 0
[20 empty] | 320 | 59.5924 | 1 | 320 | 40.6804 | 0
[20 empty] | 321 | 61.1202 | 0 | 321 | 39.0038 | 0
[20 empty] | 322 | 63.8218 | 0 | 322 | 38.645 | 0
[20 empty] | 323 | 65.4171 | 0 | 323 | 41.9124 | 0
[20 empty] | 324 | 63.1506 | 0 | 324 | 41.6984 | 0
[20 empty] | 325 | 64.0773 | 0 | 325 | 40.2511 | 0
[20 empty] | 326 | 64.3172 | 0 | 326 | 37.3421 | 0
[20 empty] | 327 | 57.0036 | 1 | 327 | 39.0721 | 0
[20 empty] | 328 | 66.173 | 0 | 328 | 41.1906 | 0
[20 empty] | 329 | 66.7796 | 0 | 329 | 40.1183 | 0
[20 empty] | 330 | 61.5755 | 0 | 330 | 36.7885 | 0
[20 empty] | 331 | 61.3752 | 0 | 331 | 39.9599 | 0
[20 empty] | 332 | 62.1051 | 0 | 332 | 37.8798 | 0
[20 empty] | 333 | 64.2146 | 0 | 333 | 38.9249 | 0
[20 empty] | 334 | 62.9207 | 0 | 334 | 37.3984 | 0
[20 empty] | 335 | 64.6978 | 0 | 335 | 40.2174 | 0
[20 empty] | 336 | 61.8472 | 0 | 336 | 38.8286 | 0
[20 empty] | 337 | 61.48 | 0 | 337 | 39.9766 | 0
[20 empty] | 338 | 62.2163 | 0 | 338 | 37.2221 | 0
[20 empty] | 339 | 63.9192 | 0 | 339 | 40.5113 | 0
[20 empty] | 340 | 63.3642 | 0 | 340 | 37.9203 | 0
[20 empty] | 341 | 62.5906 | 0 | 341 | 42.1671 | 0
[20 empty] | 342 | 63.0894 | 0 | 342 | 37.5743 | 0
[20 empty] | 343 | 64.4973 | 0 | 343 | 40.1189 | 0
[20 empty] | 344 | 60.9148 | 0 | 344 | 40.5422 | 0
[20 empty] | 345 | 64.838 | 0 | 345 | 38.1846 | 0
[20 empty] | 346 | 60.4566 | 0 | 346 | 41.8238 | 0
[20 empty] | 347 | 62.8193 | 0 | 347 | 38.8373 | 0
[20 empty] | 348 | 62.3065 | 0 | 348 | 38.9357 | 0
[20 empty] | 349 | 60.644 | 0 | 349 | 36.3444 | 0
[20 empty] | 350 | 64.9228 | 0 | 350 | 38.54 | 0
[20 empty] | 351 | 63.0195 | 0 | 351 | 39.42 | 0
[20 empty] | 352 | 64.1721 | 0 | 352 | 39.5109 | 0
[20 empty] | 353 | 63.1347 | 0 | 353 | 35.752 | 1
[20 empty] | 354 | 62.0809 | 0 | 354 | 40.3409 | 0
[20 empty] | 355 | 61.8766 | 0 | 355 | 38.852 | 0
[20 empty] | 356 | 65.184 | 0 | 356 | 37.304 | 0
[20 empty] | 357 | 62.6848 | 0 | 357 | 39.0385 | 0
[20 empty] | 358 | 62.4558 | 0 | 358 | 39.8618 | 0
[20 empty] | 359 | 61.1983 | 0 | 359 | 39.166 | 0
[20 empty] | 360 | 61.2599 | 0 | 360 | 41.7585 | 0
[20 empty] | 361 | 62.4419 | 0 | 361 | 41.2343 | 0
[20 empty] | 362 | 64.2864 | 0 | 362 | 38.3825 | 0
[20 empty] | 363 | 62.4679 | 0 | 363 | 41.4941 | 0
[20 empty] | 364 | 64.123 | 0 | 364 | 38.7802 | 0
[20 empty] | 365 | 64.9559 | 0 | 365 | 40.235 | 0
[20 empty] | 366 | 62.1226 | 0 | 366 | 37.8544 | 0
[20 empty] | 367 | 63.5567 | 0 | 367 | 37.0349 | 0
[20 empty] | 368 | 65.7826 | 0 | 368 | 37.6027 | 0
[20 empty] | 369 | 64.7204 | 0 | 369 | 40.4033 | 0
[20 empty] | 370 | 58.861 | 1 | 370 | 41.6432 | 0
[20 empty] | 371 | 65.8929 | 0 | 371 | 40.8237 | 0
[20 empty] | 372 | 63.1018 | 0 | 372 | 37.833 | 0
[20 empty] | 373 | 62.6827 | 0 | 373 | 38.924 | 0
[20 empty] | 374 | 65.7545 | 0 | 374 | 39.0571 | 0
[20 empty] | 375 | 63.689 | 0 | 375 | 35.415 | 1
[20 empty] | 376 | 63.5691 | 0 | 376 | 40.8362 | 0
[20 empty] | 377 | 65.451 | 0 | 377 | 40.1368 | 0
[20 empty] | 378 | 62.8394 | 0 | 378 | 41.7627 | 0
[20 empty] | 379 | 63.6655 | 0 | 379 | 38.1206 | 0
[20 empty] | 380 | 60.7077 | 0 | 380 | 41.8593 | 0
[20 empty] | 381 | 65.4676 | 0 | 381 | 40.8847 | 0
[20 empty] | 382 | 63.1983 | 0 | 382 | 39.4162 | 0
[20 empty] | 383 | 61.9993 | 0 | 383 | 42.2472 | 0
[20 empty] | 384 | 62.0776 | 0 | 384 | 38.2493 | 0
[20 empty] | 385 | 65.6757 | 0 | 385 | 41.9041 | 0
[20 empty] | 386 | 63.6331 | 0 | 386 | 41.1882 | 0
[20 empty] | 387 | 64.8182 | 0 | 387 | 41.535 | 0
[20 empty] | 388 | 62.7824 | 0 | 388 | 38.0685 | 0
[20 empty] | 389 | 64.3785 | 0 | 389 | 37.6743 | 0
[20 empty] | 390 | 60.4061 | 0 | 390 | 41.2282 | 0
[20 empty] | 391 | 64.5404 | 0 | 391 | 39.2287 | 0
[20 empty] | 392 | 59.4681 | 1 | 392 | 38.7761 | 0
[20 empty] | 393 | 60.4658 | 0 | 393 | 40.3069 | 0
[20 empty] | 394 | 63.4672 | 0 | 394 | 39.917 | 0
[20 empty] | 395 | 66.1937 | 0 | 395 | 37.4921 | 0
[20 empty] | 396 | 66.9064 | 0 | 396 | 38.8964 | 0
[20 empty] | 397 | 62.9201 | 0 | 397 | 42.6172 | 0
[20 empty] | 398 | 64.6464 | 0 | 398 | 38.1139 | 0
[20 empty] | 399 | 63.4645 | 0 | 399 | 39.3555 | 0
[20 empty] | 400 | 60.7643 | 0 | 400 | 35.9569 | 1
[20 empty] | 401 | 64.526 | 0 | 401 | 40.3973 | 0
[20 empty] | 402 | 64.8997 | 0 | 402 | 40.5588 | 0
[20 empty] | 403 | 60.1161 | 0 | 403 | 40.4028 | 0
[20 empty] | 404 | 65.6338 | 0 | 404 | 36.3025 | 0
[20 empty] | 405 | 64.9954 | 0 | 405 | 38.9604 | 0
[20 empty] | 406 | 65.8265 | 0 | 406 | 40.2211 | 0
[20 empty] | 407 | 65.1751 | 0 | 407 | 40.0019 | 0
[20 empty] | 408 | 66.723 | 0 | 408 | 35.3413 | 1
[20 empty] | 409 | 58.7566 | 1 | 409 | 38.5531 | 0
[20 empty] | 410 | 59.9243 | 1 | 410 | 41.1219 | 0
[20 empty] | 411 | 64.1788 | 0 | 411 | 39.0455 | 0
[20 empty] | 412 | 61.3607 | 0 | 412 | 42.7323 | 0
[20 empty] | 413 | 63.1864 | 0 | 413 | 41.4439 | 0
[20 empty] | 414 | 64.9397 | 0 | 414 | 39.9815 | 0
[20 empty] | 415 | 61.9164 | 0 | 415 | 39.1709 | 0
[20 empty] | 416 | 65.2755 | 0 | 416 | 39.1932 | 0
[20 empty] | 417 | 65.9137 | 0 | 417 | 38.5759 | 0
[20 empty] | 418 | 61.3987 | 0 | 418 | 41.7685 | 0
[20 empty] | 419 | 66.715 | 0 | 419 | 36.9106 | 0
[20 empty] | 420 | 65.8845 | 0 | 420 | 40.7659 | 0
[20 empty] | 421 | 65.3299 | 0 | 421 | 38.728 | 0
[20 empty] | 422 | 65.4306 | 0 | 422 | 40.9011 | 0
[20 empty] | 423 | 64.4224 | 0 | 423 | 38.7743 | 0
[20 empty] | 424 | 61.6081 | 0 | 424 | 38.8143 | 0
[20 empty] | 425 | 64.3342 | 0 | 425 | 38.1758 | 0
[20 empty] | 426 | 61.9107 | 0 | 426 | 40.9503 | 0
[20 empty] | 427 | 62.24 | 0 | 427 | 39.0951 | 0
[20 empty] | 428 | 61.3212 | 0 | 428 | 38.6567 | 0
[20 empty] | 429 | 62.5435 | 0 | 429 | 40.6402 | 0
[20 empty] | 430 | 66.8084 | 0 | 430 | 40.2851 | 0
[20 empty] | 431 | 61.1045 | 0 | 431 | 38.3349 | 0
[20 empty] | 432 | 59.0596 | 1 | 432 | 39.51 | 0
[20 empty] | 433 | 64.2036 | 0 | 433 | 40.24 | 0
[20 empty] | 434 | 66.4981 | 0 | 434 | 34.6319 | 1
[20 empty] | 435 | 61.0283 | 0 | 435 | 41.7323 | 0
[20 empty] | 436 | 63.3052 | 0 | 436 | 40.9246 | 0
[20 empty] | 437 | 67.3316 | 0 | 437 | 39.0046 | 0
[20 empty] | 438 | 64.0701 | 0 | 438 | 38.3655 | 0
[20 empty] | 439 | 59.9754 | 1 | 439 | 37.376 | 0
[20 empty] | 440 | 63.6259 | 0 | 440 | 40.1136 | 0
[20 empty] | 441 | 64.5066 | 0 | 441 | 41.9542 | 0
[20 empty] | 442 | 62.1853 | 0 | 442 | 41.6372 | 0
[20 empty] | 443 | 63.4036 | 0 | 443 | 38.8267 | 0
[20 empty] | 444 | 62.157 | 0 | 444 | 39.6508 | 0
[20 empty] | 445 | 61.9654 | 0 | 445 | 39.5174 | 0
[20 empty] | 446 | 59.582 | 1 | 446 | 41.9965 | 0
[20 empty] | 447 | 61.3147 | 0 | 447 | 38.8876 | 0
[20 empty] | 448 | 62.8047 | 0 | 448 | 35.87 | 1
[20 empty] | 449 | 64.0056 | 0 | 449 | 39.6009 | 0
[20 empty] | 450 | 62.9769 | 0 | 450 | 40.7283 | 0
[20 empty] | 451 | 66.7876 | 0 | 451 | 39.9779 | 0
[20 empty] | 452 | 64.3095 | 0 | 452 | 38.6612 | 0
[20 empty] | 453 | 59.7372 | 1 | 453 | 42.7624 | 0
[20 empty] | 454 | 66.2546 | 0 | 454 | 38.5782 | 0
[20 empty] | 455 | 64.691 | 0 | 455 | 38.5818 | 0
[20 empty] | 456 | 59.7197 | 1 | 456 | 40.1436 | 0
[20 empty] | 457 | 63.6231 | 0 | 457 | 39.9072 | 0
[20 empty] | 458 | 65.6037 | 0 | 458 | 38.0189 | 0
[20 empty] | 459 | 60.1293 | 0 | 459 | 41.8212 | 0
[20 empty] | 460 | 62.4656 | 0 | 460 | 40.279 | 0
[20 empty] | 461 | 61.2114 | 0 | 461 | 41.4079 | 0
[20 empty] | 462 | 61.6863 | 0 | 462 | 42.6416 | 0
[20 empty] | 463 | 64.3857 | 0 | 463 | 37.9602 | 0
[20 empty] | 464 | 62.7903 | 0 | 464 | 37.9701 | 0
[20 empty] | 465 | 63.2797 | 0 | 465 | 37.5116 | 0
[20 empty] | 466 | 63.718 | 0 | 466 | 37.4244 | 0
[20 empty] | 467 | 63.0094 | 0 | 467 | 41.6563 | 0
[20 empty] | 468 | 61.3179 | 0 | 468 | 39.1398 | 0
[20 empty] | 469 | 61.6852 | 0 | 469 | 40.082 | 0
[20 empty] | 470 | 59.5256 | 1 | 470 | 41.2364 | 0
[20 empty] | 471 | 61.1028 | 0 | 471 | 41.6945 | 0
[20 empty] | 472 | 66.1325 | 0 | 472 | 38.8507 | 0
[20 empty] | 473 | 64.0671 | 0 | 473 | 40.5852 | 0
[20 empty] | 474 | 64.2381 | 0 | 474 | 37.4462 | 0
[20 empty] | 475 | 65.2871 | 0 | 475 | 40.1039 | 0
[20 empty] | 476 | 61.4016 | 0 | 476 | 40.6232 | 0
[20 empty] | 477 | 63.5769 | 0 | 477 | 37.7392 | 0
[20 empty] | 478 | 62.7852 | 0 | 478 | 36.192 | 0
[20 empty] | 479 | 59.9488 | 1 | 479 | 38.451 | 0
[20 empty] | 480 | 64.6542 | 0 | 480 | 35.7487 | 1
[20 empty] | 481 | 62.584 | 0 | 481 | 39.3609 | 0
[20 empty] | 482 | 62.1986 | 0 | 482 | 39.2739 | 0
[20 empty] | 483 | 63.2288 | 0 | 483 | 39.1141 | 0
[20 empty] | 484 | 63.5987 | 0 | 484 | 39.9891 | 0
[20 empty] | 485 | 62.4997 | 0 | 485 | 39.1316 | 0
[20 empty] | 486 | 65.5441 | 0 | 486 | 38.794 | 0
[20 empty] | 487 | 64.199 | 0 | 487 | 38.3801 | 0
[20 empty] | 488 | 65.2863 | 0 | 488 | 40.946 | 0
[20 empty] | 489 | 59.8412 | 1 | 489 | 38.8023 | 0
[20 empty] | 490 | 64.8099 | 0 | 490 | 42.351 | 0
[20 empty] | 491 | 66.7754 | 0 | 491 | 38.6086 | 0
[20 empty] | 492 | 62.3065 | 0 | 492 | 38.1953 | 0
[20 empty] | 493 | 60.9404 | 0 | 493 | 36.8967 | 0
[20 empty] | 494 | 62.3566 | 0 | 494 | 39.093 | 0
[20 empty] | 495 | 58.4882 | 1 | 495 | 40.5192 | 0
[20 empty] | 496 | 65.0617 | 0 | 496 | 40.4849 | 0
[20 empty] | 497 | 63.5478 | 0 | 497 | 40.821 | 0
[20 empty] | 498 | 60.9221 | 0 | 498 | 37.6248 | 0
[20 empty] | 499 | 65.6753 | 0 | 499 | 38.6268 | 0
[20 empty] | 500 | 59.064 | 1 | 500 | 40.143 | 0
[20 empty] | 501 | 64.3031 | 0 | 501 | 40.4261 | 0
[20 empty] | 502 | 63.7487 | 0 | 502 | 40.1634 | 0
[20 empty] | 503 | 62.7743 | 0 | 503 | 42.3129 | 0
[20 empty] | 504 | 61.6675 | 0 | 504 | 40.2734 | 0
[20 empty] | 505 | 61.5763 | 0 | 505 | 38.8771 | 0
[20 empty] | 506 | 63.5155 | 0 | 506 | 38.7967 | 0
[20 empty] | 507 | 61.6781 | 0 | 507 | 39.0093 | 0
[20 empty] | 508 | 62.5727 | 0 | 508 | 39.6548 | 0
[20 empty] | 509 | 63.0042 | 0 | 509 | 37.4638 | 0
[20 empty] | 510 | 65.1387 | 0 | 510 | 37.7485 | 0
[20 empty] | 511 | 64.7997 | 0 | 511 | 41.4908 | 0
[20 empty] | 512 | 64.2855 | 0 | 512 | 37.5242 | 0
[20 empty] | 513 | 62.6052 | 0 | 513 | 36.7558 | 0
[20 empty] | 514 | 63.2101 | 0 | 514 | 40.9971 | 0
[20 empty] | 515 | 63.9466 | 0 | 515 | 40.778 | 0
[20 empty] | 516 | 64.5244 | 0 | 516 | 41.583 | 0
[20 empty] | 517 | 61.2844 | 0 | 517 | 37.028 | 0
[20 empty] | 518 | 64.17 | 0 | 518 | 39.5645 | 0
[20 empty] | 519 | 62.8932 | 0 | 519 | 42.3472 | 0
[20 empty] | 520 | 62.5381 | 0 | 520 | 34.788 | 1
[20 empty] | 521 | 64.7057 | 0 | 521 | 41.3356 | 0
[20 empty] | 522 | 64.478 | 0 | 522 | 40.3706 | 0
[20 empty] | 523 | 64.9327 | 0 | 523 | 38.1806 | 0
[20 empty] | 524 | 63.2363 | 0 | 524 | 36.6957 | 0
[20 empty] | 525 | 64.6523 | 0 | 525 | 40.1609 | 0
[20 empty] | 526 | 64.1173 | 0 | 526 | 39.9722 | 0
[20 empty] | 527 | 63.0321 | 0 | 527 | 37.837 | 0
[20 empty] | 528 | 65.7541 | 0 | 528 | 38.8882 | 0
[20 empty] | 529 | 62.5143 | 0 | 529 | 35.6942 | 1
[20 empty] | 530 | 64.336 | 0 | 530 | 39.3841 | 0
[20 empty] | 531 | 63.6364 | 0 | 531 | 35.8415 | 1
[20 empty] | 532 | 64.8548 | 0 | 532 | 37.6597 | 0
[20 empty] | 533 | 63.4833 | 0 | 533 | 40.9421 | 0
[20 empty] | 534 | 61.9756 | 0 | 534 | 37.6553 | 0
[20 empty] | 535 | 65.0232 | 0 | 535 | 41.1842 | 0
[20 empty] | 536 | 65.5514 | 0 | 536 | 39.9687 | 0
[20 empty] | 537 | 59.3561 | 1 | 537 | 40.0472 | 0
[20 empty] | 538 | 61.8202 | 0 | 538 | 38.6063 | 0
[20 empty] | 539 | 60.746 | 0 | 539 | 40.96 | 0
[20 empty] | 540 | 63.914 | 0 | 540 | 38.4896 | 0
[20 empty] | 541 | 62.321 | 0 | 541 | 41.811 | 0
[20 empty] | 542 | 64.6294 | 0 | 542 | 39.0946 | 0
[20 empty] | 543 | 63.6421 | 0 | 543 | 39.7628 | 0
[20 empty] | 544 | 64.4299 | 0 | 544 | 41.3081 | 0
[20 empty] | 545 | 59.9169 | 1 | 545 | 38.2812 | 0
[20 empty] | 546 | 61.7801 | 0 | 546 | 38.4672 | 0
[20 empty] | 547 | 61.4612 | 0 | 547 | 37.5934 | 0
[20 empty] | 548 | 59.0565 | 1 | 548 | 38.5654 | 0
[20 empty] | 549 | 60.7162 | 0 | 549 | 40.7728 | 0
[20 empty] | 550 | 59.6537 | 1 | 550 | 40.0097 | 0
[20 empty] | 551 | 61.3777 | 0 | 551 | 41.1067 | 0
[20 empty] | 552 | 67.8751 | 0 | 552 | 36.1554 | 0
[20 empty] | 553 | 62.2967 | 0 | 553 | 38.6557 | 0
[20 empty] | 554 | 64.4061 | 0 | 554 | 37.8657 | 0
[20 empty] | 555 | 63.6706 | 0 | 555 | 36.8976 | 0
[20 empty] | 556 | 65.6389 | 0 | 556 | 40.8045 | 0
[20 empty] | 557 | 63.7314 | 0 | 557 | 36.9128 | 0
[20 empty] | 558 | 63.891 | 0 | 558 | 38.6453 | 0
[20 empty] | 559 | 62.7195 | 0 | 559 | 37.0845 | 0
[20 empty] | 560 | 62.1147 | 0 | 560 | 38.1826 | 0
[20 empty] | 561 | 63.82 | 0 | 561 | 39.5021 | 0
[20 empty] | 562 | 66.034 | 0 | 562 | 38.08 | 0
[20 empty] | 563 | 63.6728 | 0 | 563 | 36.4238 | 0
[20 empty] | 564 | 63.8903 | 0 | 564 | 38.2436 | 0
[20 empty] | 565 | 63.581 | 0 | 565 | 36.5768 | 0
[20 empty] | 566 | 61.9398 | 0 | 566 | 39.8071 | 0
[20 empty] | 567 | 63.0364 | 0 | 567 | 39.9093 | 0
[20 empty] | 568 | 63.6397 | 0 | 568 | 41.3409 | 0
[20 empty] | 569 | 60.6005 | 0 | 569 | 40.1058 | 0
[20 empty] | 570 | 66.1035 | 0 | 570 | 38.1033 | 0
[20 empty] | 571 | 63.7547 | 0 | 571 | 35.2045 | 1
[20 empty] | 572 | 64.7 | 0 | 572 | 37.5646 | 0
[20 empty] | 573 | 63.9674 | 0 | 573 | 39.6461 | 0
[20 empty] | 574 | 65.3349 | 0 | 574 | 41.7743 | 0
[20 empty] | 575 | 63.3065 | 0 | 575 | 39.1295 | 0
[20 empty] | 576 | 61.8502 | 0 | 576 | 41.443 | 0
[20 empty] | 577 | 62.6516 | 0 | 577 | 37.3348 | 0
[20 empty] | 578 | 61.5993 | 0 | 578 | 40.0593 | 0
[20 empty] | 579 | 64.922 | 0 | 579 | 39.9892 | 0
[20 empty] | 580 | 61.8077 | 0 | 580 | 43.1542 | 0
[20 empty] | 581 | 64.8526 | 0 | 581 | 36.7708 | 0
[20 empty] | 582 | 65.9116 | 0 | 582 | 40.934 | 0
[20 empty] | 583 | 63.7231 | 0 | 583 | 39.6421 | 0
[20 empty] | 584 | 60.5349 | 0 | 584 | 39.0391 | 0
[20 empty] | 585 | 65.8654 | 0 | 585 | 37.8489 | 0
[20 empty] | 586 | 64.5444 | 0 | 586 | 41.6913 | 0
[20 empty] | 587 | 63.9844 | 0 | 587 | 41.3978 | 0
[20 empty] | 588 | 63.3751 | 0 | 588 | 39.8598 | 0
[20 empty] | 589 | 62.4337 | 0 | 589 | 39.4521 | 0
[20 empty] | 590 | 66.6632 | 0 | 590 | 38.7462 | 0
[20 empty] | 591 | 67.8722 | 0 | 591 | 40.3433 | 0
[20 empty] | 592 | 61.8766 | 0 | 592 | 42.2406 | 0
[20 empty] | 593 | 63.0508 | 0 | 593 | 41.7129 | 0
[20 empty] | 594 | 60.1964 | 0 | 594 | 35.7301 | 1
[20 empty] | 595 | 65.3234 | 0 | 595 | 39.5378 | 0
[20 empty] | 596 | 65.3509 | 0 | 596 | 39.0531 | 0
[20 empty] | 597 | 65.5244 | 0 | 597 | 39.158 | 0
[20 empty] | 598 | 62.2143 | 0 | 598 | 38.8764 | 0
[20 empty] | 599 | 60.4965 | 0 | 599 | 37.2405 | 0
[20 empty] | 600 | 65.9961 | 0 | 600 | 41.9409 | 0
[20 empty] | 601 | 64.3866 | 0 | 601 | 41.0525 | 0
[20 empty] | 602 | 67.9748 | 0 | 602 | 41.1996 | 0
[20 empty] | 603 | 59.9434 | 1 | 603 | 41.1885 | 0
[20 empty] | 604 | 60.7236 | 0 | 604 | 42.6199 | 0
[20 empty] | 605 | 62.6872 | 0 | 605 | 38.469 | 0
[20 empty] | 606 | 64.0934 | 0 | 606 | 39.0324 | 0
[20 empty] | 607 | 61.5931 | 0 | 607 | 37.8931 | 0
[20 empty] | 608 | 62.8605 | 0 | 608 | 39.4742 | 0
[20 empty] | 609 | 59.7159 | 1 | 609 | 39.3205 | 0
[20 empty] | 610 | 57.4315 | 1 | 610 | 38.9563 | 0
[20 empty] | 611 | 62.112 | 0 | 611 | 39.389 | 0
[20 empty] | 612 | 65.5425 | 0 | 612 | 37.6941 | 0
[20 empty] | 613 | 65.8778 | 0 | 613 | 41.7594 | 0
[20 empty] | 614 | 66.9532 | 0 | 614 | 40.7848 | 0
[20 empty] | 615 | 61.8999 | 0 | 615 | 38.3695 | 0
[20 empty] | 616 | 63.5725 | 0 | 616 | 36.7772 | 0
[20 empty] | 617 | 65.4615 | 0 | 617 | 38.3537 | 0
[20 empty] | 618 | 65.0681 | 0 | 618 | 38.2841 | 0
[20 empty] | 619 | 66.0425 | 0 | 619 | 40.4574 | 0
[20 empty] | 620 | 61.9993 | 0 | 620 | 38.7321 | 0
[20 empty] | 621 | 63.0803 | 0 | 621 | 37.0119 | 0
[20 empty] | 622 | 65.056 | 0 | 622 | 36.0062 | 0
[20 empty] | 623 | 63.6385 | 0 | 623 | 40.4933 | 0
[20 empty] | 624 | 63.1695 | 0 | 624 | 39.5495 | 0
[20 empty] | 625 | 58.4238 | 1 | 625 | 37.0936 | 0
[20 empty] | 626 | 59.8583 | 1 | 626 | 40.4417 | 0
[20 empty] | 627 | 65.0001 | 0 | 627 | 40.6516 | 0
[20 empty] | 628 | 61.2136 | 0 | 628 | 41.1682 | 0
[20 empty] | 629 | 60.7768 | 0 | 629 | 39.6908 | 0
[20 empty] | 630 | 66.1245 | 0 | 630 | 38.655 | 0
[20 empty] | 631 | 62.1713 | 0 | 631 | 39.2635 | 0
[20 empty] | 632 | 61.0971 | 0 | 632 | 38.5419 | 0
[20 empty] | 633 | 64.9671 | 0 | 633 | 37.25 | 0
[20 empty] | 634 | 62.7517 | 0 | 634 | 37.3457 | 0
[20 empty] | 635 | 60.3079 | 0 | 635 | 40.8995 | 0
[20 empty] | 636 | 63.0541 | 0 | 636 | 38.4872 | 0
[20 empty] | 637 | 60.3674 | 0 | 637 | 39.5817 | 0
[20 empty] | 638 | 61.321 | 0 | 638 | 36.4317 | 0
[20 empty] | 639 | 62.7619 | 0 | 639 | 38.7258 | 0
[20 empty] | 640 | 64.4531 | 0 | 640 | 40.0226 | 0
[20 empty] | 641 | 62.2466 | 0 | 641 | 36.3094 | 0
[20 empty] | 642 | 58.6244 | 1 | 642 | 35.9435 | 1
[20 empty] | 643 | 63.6157 | 0 | 643 | 40.0492 | 0
[20 empty] | 644 | 64.9672 | 0 | 644 | 41.7136 | 0
[20 empty] | 645 | 65.8104 | 0 | 645 | 37.5803 | 0
[20 empty] | 646 | 61.6679 | 0 | 646 | 35.8999 | 1
[20 empty] | 647 | 65.644 | 0 | 647 | 38.4057 | 0
[20 empty] | 648 | 60.8804 | 0 | 648 | 36.8866 | 0
[20 empty] | 649 | 63.1175 | 0 | 649 | 40.3729 | 0
[20 empty] | 650 | 62.009 | 0 | 650 | 40.8344 | 0
[20 empty] | 651 | 59.2798 | 1 | 651 | 39.7404 | 0
[20 empty] | 652 | 62.4577 | 0 | 652 | 38.9499 | 0
[20 empty] | 653 | 61.5501 | 0 | 653 | 39.2939 | 0
[20 empty] | 654 | 63.3865 | 0 | 654 | 42.1682 | 0
[20 empty] | 655 | 62.146 | 0 | 655 | 39.7082 | 0
[20 empty] | 656 | 63.6779 | 0 | 656 | 37.9649 | 0
[20 empty] | 657 | 61.8729 | 0 | 657 | 36.2774 | 0
[20 empty] | 658 | 65.1375 | 0 | 658 | 35.595 | 1
[20 empty] | 659 | 64.9613 | 0 | 659 | 40.4638 | 0
[20 empty] | 660 | 63.6691 | 0 | 660 | 39.6242 | 0
[20 empty] | 661 | 64.357 | 0 | 661 | 40.8 | 0
[20 empty] | 662 | 60.3991 | 0 | 662 | 40.0823 | 0
[20 empty] | 663 | 62.5523 | 0 | 663 | 40.7302 | 0
[20 empty] | 664 | 60.0427 | 0 | 664 | 39.806 | 0
[20 empty] | 665 | 64.4066 | 0 | 665 | 37.5363 | 0
[20 empty] | 666 | 64.9017 | 0 | 666 | 41.3206 | 0
[20 empty] | 667 | 64.2093 | 0 | 667 | 39.1328 | 0
[20 empty] | 668 | 62.6168 | 0 | 668 | 37.8717 | 0
[20 empty] | 669 | 64.9347 | 0 | 669 | 40.6518 | 0
[20 empty] | 670 | 63.7444 | 0 | 670 | 39.113 | 0
[20 empty] | 671 | 63.9611 | 0 | 671 | 38.6912 | 0
[20 empty] | 672 | 62.2045 | 0 | 672 | 38.1064 | 0
[20 empty] | 673 | 63.1092 | 0 | 673 | 39.287 | 0
[20 empty] | 674 | 64.0881 | 0 | 674 | 39.7566 | 0
[20 empty] | 675 | 61.6712 | 0 | 675 | 39.9556 | 0
[20 empty] | 676 | 64.3443 | 0 | 676 | 42.0164 | 0
[20 empty] | 677 | 63.8676 | 0 | 677 | 40.4914 | 0
[20 empty] | 678 | 60.6746 | 0 | 678 | 40.0537 | 0
[20 empty] | 679 | 61.122 | 0 | 679 | 41.9528 | 0
[20 empty] | 680 | 61.4621 | 0 | 680 | 41.4361 | 0
[20 empty] | 681 | 62.0446 | 0 | 681 | 39.982 | 0
[20 empty] | 682 | 66.931 | 0 | 682 | 40.2412 | 0
[20 empty] | 683 | 62.6772 | 0 | 683 | 40.9525 | 0
[20 empty] | 684 | 64.0374 | 0 | 684 | 40.2148 | 0
[20 empty] | 685 | 65.254 | 0 | 685 | 40.6359 | 0
[20 empty] | 686 | 65.6014 | 0 | 686 | 39.1902 | 0
[20 empty] | 687 | 64.8021 | 0 | 687 | 40.8059 | 0
[20 empty] | 688 | 68.2887 | 0 | 688 | 36.77 | 0
[20 empty] | 689 | 64.7978 | 0 | 689 | 39.991 | 0
[20 empty] | 690 | 64.1018 | 0 | 690 | 39.1004 | 0
[20 empty] | 691 | 61.6179 | 0 | 691 | 36.9926 | 0
[20 empty] | 692 | 61.0614 | 0 | 692 | 41.0237 | 0
[20 empty] | 693 | 64.9525 | 0 | 693 | 37.7802 | 0
[20 empty] | 694 | 62.5601 | 0 | 694 | 39.0447 | 0
[20 empty] | 695 | 63.8751 | 0 | 695 | 36.023 | 0
[20 empty] | 696 | 63.1422 | 0 | 696 | 41.4427 | 0
[20 empty] | 697 | 64.4407 | 0 | 697 | 42.5792 | 0
[20 empty] | 698 | 60.9901 | 0 | 698 | 38.9631 | 0
[20 empty] | 699 | 64.0859 | 0 | 699 | 36.0872 | 0
[20 empty] | 700 | 64.8273 | 0 | 700 | 39.8101 | 0
[20 empty] | 701 | 61.4047 | 0 | 701 | 39.8931 | 0
[20 empty] | 702 | 63.3451 | 0 | 702 | 36.94 | 0
[20 empty] | 703 | 65.8026 | 0 | 703 | 39.3617 | 0
[20 empty] | 704 | 62.6463 | 0 | 704 | 36.9253 | 0
[20 empty] | 705 | 63.6298 | 0 | 705 | 39.9533 | 0
[20 empty] | 706 | 61.4334 | 0 | 706 | 41.5907 | 0
[20 empty] | 707 | 65.4406 | 0 | 707 | 40.871 | 0
[20 empty] | 708 | 64.0903 | 0 | 708 | 40.1787 | 0
[20 empty] | 709 | 61.756 | 0 | 709 | 39.8253 | 0
[20 empty] | 710 | 60.4843 | 0 | 710 | 38.8757 | 0
[20 empty] | 711 | 65.1616 | 0 | 711 | 38.4459 | 0
[20 empty] | 712 | 63.731 | 0 | 712 | 37.1902 | 0
[20 empty] | 713 | 63.2764 | 0 | 713 | 38.9989 | 0
[20 empty] | 714 | 57.7644 | 1 | 714 | 38.23 | 0
[20 empty] | 715 | 60.4778 | 0 | 715 | 41.703 | 0
[20 empty] | 716 | 63.4274 | 0 | 716 | 39.1669 | 0
[20 empty] | 717 | 63.4912 | 0 | 717 | 41.6778 | 0
[20 empty] | 718 | 61.1544 | 0 | 718 | 39.3945 | 0
[20 empty] | 719 | 63.4876 | 0 | 719 | 38.9639 | 0
[20 empty] | 720 | 65.312 | 0 | 720 | 42.2194 | 0
[20 empty] | 721 | 64.7723 | 0 | 721 | 41.4124 | 0
[20 empty] | 722 | 62.6018 | 0 | 722 | 38.5952 | 0
[20 empty] | 723 | 66.3547 | 0 | 723 | 39.4604 | 0
[20 empty] | 724 | 60.9423 | 0 | 724 | 38.116 | 0
[20 empty] | 725 | 63.3171 | 0 | 725 | 40.3474 | 0
[20 empty] | 726 | 65.4056 | 0 | 726 | 41.1914 | 0
[20 empty] | 727 | 62.7723 | 0 | 727 | 39.8013 | 0
[20 empty] | 728 | 61.5481 | 0 | 728 | 37.2671 | 0
[20 empty] | 729 | 61.4039 | 0 | 729 | 40.6892 | 0
[20 empty] | 730 | 59.6253 | 1 | 730 | 39.0895 | 0
[20 empty] | 731 | 64.7563 | 0 | 731 | 41.8249 | 0
[20 empty] | 732 | 65.3291 | 0 | 732 | 39.7616 | 0
[20 empty] | 733 | 66.0123 | 0 | 733 | 38.1892 | 0
[20 empty] | 734 | 62.6742 | 0 | 734 | 40.7176 | 0
[20 empty] | 735 | 66.2622 | 0 | 735 | 41.7441 | 0
[20 empty] | 736 | 64.845 | 0 | 736 | 40.7958 | 0
[20 empty] | 737 | 63.2602 | 0 | 737 | 41.3613 | 0
[20 empty] | 738 | 67.3814 | 0 | 738 | 39.0097 | 0
[20 empty] | 739 | 64.3471 | 0 | 739 | 38.5231 | 0
[20 empty] | 740 | 63.9115 | 0 | 740 | 41.7467 | 0
[20 empty] | 741 | 62.8912 | 0 | 741 | 35.3326 | 1
[20 empty] | 742 | 61.3368 | 0 | 742 | 40.9667 | 0
[20 empty] | 743 | 67.9686 | 0 | 743 | 39.206 | 0
[20 empty] | 744 | 59.6158 | 1 | 744 | 38.4999 | 0
[20 empty] | 745 | 58.8087 | 1 | 745 | 38.7029 | 0
[20 empty] | 746 | 62.4538 | 0 | 746 | 37.5168 | 0
[20 empty] | 747 | 61.8134 | 0 | 747 | 38.8586 | 0
[20 empty] | 748 | 64.8444 | 0 | 748 | 38.23 | 0
[20 empty] | 749 | 63.2245 | 0 | 749 | 40.148 | 0
[20 empty] | 750 | 59.781 | 1 | 750 | 43.2291 | 0
[20 empty] | 751 | 66.8104 | 0 | 751 | 38.3752 | 0
[20 empty] | 752 | 65.6902 | 0 | 752 | 40.9344 | 0
[20 empty] | 753 | 64.0797 | 0 | 753 | 39.7496 | 0
[20 empty] | 754 | 63.3241 | 0 | 754 | 37.6396 | 0
[20 empty] | 755 | 63.7746 | 0 | 755 | 40.7931 | 0
[20 empty] | 756 | 66.8294 | 0 | 756 | 37.4222 | 0
[20 empty] | 757 | 61.2787 | 0 | 757 | 39.9888 | 0
[20 empty] | 758 | 64.5692 | 0 | 758 | 34.7819 | 1
[20 empty] | 759 | 63.0571 | 0 | 759 | 40.5716 | 0
[20 empty] | 760 | 63.3099 | 0 | 760 | 37.3052 | 0
[20 empty] | 761 | 62.948 | 0 | 761 | 39.8681 | 0
[20 empty] | 762 | 62.4465 | 0 | 762 | 38.6422 | 0
[20 empty] | 763 | 63.4038 | 0 | 763 | 38.6405 | 0
[20 empty] | 764 | 63.0316 | 0 | 764 | 38.4293 | 0
[20 empty] | 765 | 63.5603 | 0 | 765 | 39.0952 | 0
[20 empty] | 766 | 65.1885 | 0 | 766 | 39.9936 | 0
[20 empty] | 767 | 60.8896 | 0 | 767 | 39.2211 | 0
[20 empty] | 768 | 64.813 | 0 | 768 | 40.1073 | 0
[20 empty] | 769 | 62.4762 | 0 | 769 | 40.1395 | 0
[20 empty] | 770 | 61.9803 | 0 | 770 | 38.6838 | 0
[20 empty] | 771 | 61.6061 | 0 | 771 | 39.7822 | 0
[20 empty] | 772 | 64.9387 | 0 | 772 | 38.3998 | 0
[20 empty] | 773 | 63.9501 | 0 | 773 | 38.0956 | 0
[20 empty] | 774 | 63.0986 | 0 | 774 | 42.4104 | 0
[20 empty] | 775 | 63.8064 | 0 | 775 | 42.105 | 0
[20 empty] | 776 | 63.1335 | 0 | 776 | 39.7416 | 0
[20 empty] | 777 | 63.9161 | 0 | 777 | 39.8855 | 0
[20 empty] | 778 | 60.9691 | 0 | 778 | 38.9054 | 0
[20 empty] | 779 | 61.9252 | 0 | 779 | 39.2697 | 0
[20 empty] | 780 | 64.7037 | 0 | 780 | 37.6441 | 0
[20 empty] | 781 | 61.3028 | 0 | 781 | 42.5254 | 0
[20 empty] | 782 | 61.991 | 0 | 782 | 39.6228 | 0
[20 empty] | 783 | 62.3612 | 0 | 783 | 39.7815 | 0
[20 empty] | 784 | 62.3746 | 0 | 784 | 41.4824 | 0
[20 empty] | 785 | 64.4496 | 0 | 785 | 41.9236 | 0
[20 empty] | 786 | 59.9432 | 1 | 786 | 40.849 | 0
[20 empty] | 787 | 64.4761 | 0 | 787 | 41.3194 | 0
[20 empty] | 788 | 63.312 | 0 | 788 | 39.1234 | 0
[20 empty] | 789 | 64.2332 | 0 | 789 | 39.1119 | 0
[20 empty] | 790 | 63.4903 | 0 | 790 | 36.0382 | 0
[20 empty] | 791 | 63.274 | 0 | 791 | 39.1425 | 0
[20 empty] | 792 | 64.6118 | 0 | 792 | 39.3003 | 0
[20 empty] | 793 | 61.6211 | 0 | 793 | 38.9761 | 0
[20 empty] | 794 | 64.9076 | 0 | 794 | 39.9393 | 0
[20 empty] | 795 | 64.0599 | 0 | 795 | 41.4903 | 0
[20 empty] | 796 | 64.4162 | 0 | 796 | 40.976 | 0
[20 empty] | 797 | 64.8449 | 0 | 797 | 38.389 | 0
[20 empty] | 798 | 61.758 | 0 | 798 | 40.8154 | 0
[20 empty] | 799 | 62.8466 | 0 | 799 | 40.59 | 0
[20 empty] | 800 | 62.5289 | 0 | 800 | 36.0143 | 0
[20 empty] | 801 | 64.348 | 0 | 801 | 40.3329 | 0
[20 empty] | 802 | 64.4688 | 0 | 802 | 40.1514 | 0
[20 empty] | 803 | 68.1709 | 0 | 803 | 37.5799 | 0
[20 empty] | 804 | 60.1799 | 0 | 804 | 38.398 | 0
[20 empty] | 805 | 65.0764 | 0 | 805 | 38.1364 | 0
[20 empty] | 806 | 63.426 | 0 | 806 | 38.6119 | 0
[20 empty] | 807 | 61.939 | 0 | 807 | 39.7777 | 0
[20 empty] | 808 | 63.7363 | 0 | 808 | 40.5813 | 0
[20 empty] | 809 | 62.4754 | 0 | 809 | 38.4938 | 0
[20 empty] | 810 | 64.9018 | 0 | 810 | 40.0565 | 0
[20 empty] | 811 | 61.3401 | 0 | 811 | 36.4523 | 0
[20 empty] | 812 | 64.502 | 0 | 812 | 37.0801 | 0
[20 empty] | 813 | 66.1065 | 0 | 813 | 39.6455 | 0
[20 empty] | 814 | 58.8124 | 1 | 814 | 40.4315 | 0
[20 empty] | 815 | 58.9965 | 1 | 815 | 40.8293 | 0
[20 empty] | 816 | 62.5878 | 0 | 816 | 38.2754 | 0
[20 empty] | 817 | 61.3714 | 0 | 817 | 38.7375 | 0
[20 empty] | 818 | 66.0423 | 0 | 818 | 38.6917 | 0
[20 empty] | 819 | 60.1693 | 0 | 819 | 41.4601 | 0
[20 empty] | 820 | 61.4928 | 0 | 820 | 41.0177 | 0
[20 empty] | 821 | 65.4403 | 0 | 821 | 40.6158 | 0
[20 empty] | 822 | 64.1999 | 0 | 822 | 39.3367 | 0
[20 empty] | 823 | 63.5417 | 0 | 823 | 38.1817 | 0
[20 empty] | 824 | 63.6687 | 0 | 824 | 36.5208 | 0
[20 empty] | 825 | 62.4403 | 0 | 825 | 40.5399 | 0
[20 empty] | 826 | 60.6744 | 0 | 826 | 36.7158 | 0
[20 empty] | 827 | 64.1425 | 0 | 827 | 40.0761 | 0
[20 empty] | 828 | 61.999 | 0 | 828 | 37.056 | 0
[20 empty] | 829 | 62.2102 | 0 | 829 | 38.0901 | 0
[20 empty] | 830 | 60.1806 | 0 | 830 | 37.9115 | 0
[20 empty] | 831 | 64.2754 | 0 | 831 | 38.6143 | 0
[20 empty] | 832 | 62.9766 | 0 | 832 | 39.7906 | 0
[20 empty] | 833 | 66.7269 | 0 | 833 | 41.3254 | 0
[20 empty] | 834 | 62.1361 | 0 | 834 | 40.094 | 0
[20 empty] | 835 | 64.3514 | 0 | 835 | 38.6433 | 0
[20 empty] | 836 | 61.8148 | 0 | 836 | 41.0323 | 0
[20 empty] | 837 | 61.2581 | 0 | 837 | 40.2232 | 0
[20 empty] | 838 | 62.3165 | 0 | 838 | 37.7133 | 0
[20 empty] | 839 | 59.9449 | 1 | 839 | 41.8339 | 0
[20 empty] | 840 | 61.6432 | 0 | 840 | 41.5603 | 0
[20 empty] | 841 | 63.5079 | 0 | 841 | 40.939 | 0
[20 empty] | 842 | 63.5885 | 0 | 842 | 38.4535 | 0
[20 empty] | 843 | 64.818 | 0 | 843 | 37.331 | 0
[20 empty] | 844 | 62.0052 | 0 | 844 | 37.4718 | 0
[20 empty] | 845 | 64.3894 | 0 | 845 | 37.4476 | 0
[20 empty] | 846 | 64.0051 | 0 | 846 | 40.1238 | 0
[20 empty] | 847 | 61.7344 | 0 | 847 | 41.4477 | 0
[20 empty] | 848 | 66.3172 | 0 | 848 | 42.2951 | 0
[20 empty] | 849 | 61.465 | 0 | 849 | 39.4389 | 0
[20 empty] | 850 | 62.9133 | 0 | 850 | 41.6372 | 0
[20 empty] | 851 | 64.8445 | 0 | 851 | 39.8664 | 0
[20 empty] | 852 | 64.0111 | 0 | 852 | 37.3225 | 0
[20 empty] | 853 | 60.9038 | 0 | 853 | 40.0316 | 0
[20 empty] | 854 | 64.4483 | 0 | 854 | 40.5239 | 0
[20 empty] | 855 | 63.7399 | 0 | 855 | 43.1587 | 0
[20 empty] | 856 | 64.6064 | 0 | 856 | 39.4057 | 0
[20 empty] | 857 | 59.771 | 1 | 857 | 39.8968 | 0
[20 empty] | 858 | 64.4266 | 0 | 858 | 36.7895 | 0
[20 empty] | 859 | 61.8253 | 0 | 859 | 40.4396 | 0
[20 empty] | 860 | 65.4316 | 0 | 860 | 39.7874 | 0
[20 empty] | 861 | 63.8886 | 0 | 861 | 41.0971 | 0
[20 empty] | 862 | 61.6941 | 0 | 862 | 40.7647 | 0
[20 empty] | 863 | 61.6404 | 0 | 863 | 41.479 | 0
[20 empty] | 864 | 61.6358 | 0 | 864 | 39.0856 | 0
[20 empty] | 865 | 63.512 | 0 | 865 | 38.5729 | 0
[20 empty] | 866 | 65.4379 | 0 | 866 | 38.6468 | 0
[20 empty] | 867 | 64.2992 | 0 | 867 | 39.2955 | 0
[20 empty] | 868 | 66.9414 | 0 | 868 | 40.5158 | 0
[20 empty] | 869 | 65.0875 | 0 | 869 | 40.8711 | 0
[20 empty] | 870 | 62.4729 | 0 | 870 | 40.5247 | 0
[20 empty] | 871 | 63.594 | 0 | 871 | 40.9939 | 0
[20 empty] | 872 | 63.1046 | 0 | 872 | 39.3819 | 0
[20 empty] | 873 | 64.4863 | 0 | 873 | 38.6336 | 0
[20 empty] | 874 | 62.671 | 0 | 874 | 40.8393 | 0
[20 empty] | 875 | 64.5045 | 0 | 875 | 36.4295 | 0
[20 empty] | 876 | 67.0874 | 0 | 876 | 40.1191 | 0
[20 empty] | 877 | 64.4099 | 0 | 877 | 38.6674 | 0
[20 empty] | 878 | 64.8001 | 0 | 878 | 40.6971 | 0
[20 empty] | 879 | 63.2909 | 0 | 879 | 39.6335 | 0
[20 empty] | 880 | 65.0098 | 0 | 880 | 40.7095 | 0
[20 empty] | 881 | 63.3532 | 0 | 881 | 39.5241 | 0
[20 empty] | 882 | 63.1085 | 0 | 882 | 41.4281 | 0
[20 empty] | 883 | 63.8674 | 0 | 883 | 40.8077 | 0
[20 empty] | 884 | 63.5631 | 0 | 884 | 40.1255 | 0
[20 empty] | 885 | 62.3081 | 0 | 885 | 37.747 | 0
[20 empty] | 886 | 62.4409 | 0 | 886 | 40.4223 | 0
[20 empty] | 887 | 65.2651 | 0 | 887 | 38.9529 | 0
[20 empty] | 888 | 65.5654 | 0 | 888 | 40.3464 | 0
[20 empty] | 889 | 66.087 | 0 | 889 | 40.8113 | 0
[20 empty] | 890 | 64.2263 | 0 | 890 | 36.4084 | 0
[20 empty] | 891 | 62.0347 | 0 | 891 | 40.5904 | 0
[20 empty] | 892 | 63.3193 | 0 | 892 | 39.2156 | 0
[20 empty] | 893 | 65.5966 | 0 | 893 | 39.5152 | 0
[20 empty] | 894 | 64.9015 | 0 | 894 | 41.8324 | 0
[20 empty] | 895 | 65.582 | 0 | 895 | 38.5936 | 0
[20 empty] | 896 | 58.4475 | 1 | 896 | 37.9379 | 0
[20 empty] | 897 | 62.4326 | 0 | 897 | 38.5547 | 0
[20 empty] | 898 | 63.9208 | 0 | 898 | 38.8538 | 0
[20 empty] | 899 | 66.4928 | 0 | 899 | 40.1562 | 0
[20 empty] | 900 | 60.3511 | 0 | 900 | 39.1543 | 0
[20 empty] | 901 | 66.8271 | 0 | 901 | 42.4673 | 0
[20 empty] | 902 | 67.9348 | 0 | 902 | 39.1899 | 0
[20 empty] | 903 | 63.1603 | 0 | 903 | 40.1025 | 0
[20 empty] | 904 | 65.7804 | 0 | 904 | 42.3966 | 0
[20 empty] | 905 | 64.5383 | 0 | 905 | 38.3722 | 0
[20 empty] | 906 | 61.0064 | 0 | 906 | 38.112 | 0
[20 empty] | 907 | 63.6471 | 0 | 907 | 37.794 | 0
[20 empty] | 908 | 60.4833 | 0 | 908 | 40.9328 | 0
[20 empty] | 909 | 65.0475 | 0 | 909 | 40.5975 | 0
[20 empty] | 910 | 63.3603 | 0 | 910 | 37.083 | 0
[20 empty] | 911 | 60.9017 | 0 | 911 | 38.7991 | 0
[20 empty] | 912 | 63.6865 | 0 | 912 | 36.4935 | 0
[20 empty] | 913 | 62.1426 | 0 | 913 | 37.2602 | 0
[20 empty] | 914 | 60.7709 | 0 | 914 | 37.3926 | 0
[20 empty] | 915 | 63.0444 | 0 | 915 | 41.861 | 0
[20 empty] | 916 | 63.8256 | 0 | 916 | 38.658 | 0
[20 empty] | 917 | 65.651 | 0 | 917 | 39.7365 | 0
[20 empty] | 918 | 62.692 | 0 | 918 | 40.2848 | 0
[20 empty] | 919 | 60.7358 | 0 | 919 | 39.3785 | 0
[20 empty] | 920 | 64.823 | 0 | 920 | 38.7327 | 0
[20 empty] | 921 | 65.455 | 0 | 921 | 38.2024 | 0
[20 empty] | 922 | 66.5521 | 0 | 922 | 38.1332 | 0
[20 empty] | 923 | 63.6424 | 0 | 923 | 38.8312 | 0
[20 empty] | 924 | 62.8662 | 0 | 924 | 39.5495 | 0
[20 empty] | 925 | 61.7964 | 0 | 925 | 41.0868 | 0
[20 empty] | 926 | 62.1491 | 0 | 926 | 40.0467 | 0
[20 empty] | 927 | 62.1836 | 0 | 927 | 35.7478 | 1
[20 empty] | 928 | 62.1172 | 0 | 928 | 39.5182 | 0
[20 empty] | 929 | 61.8689 | 0 | 929 | 40.2279 | 0
[20 empty] | 930 | 66.3918 | 0 | 930 | 39.6424 | 0
[20 empty] | 931 | 63.5057 | 0 | 931 | 38.5445 | 0
[20 empty] | 932 | 64.1904 | 0 | 932 | 39.5745 | 0
[20 empty] | 933 | 64.0037 | 0 | 933 | 37.5829 | 0
[20 empty] | 934 | 63.4424 | 0 | 934 | 42.1317 | 0
[20 empty] | 935 | 61.7317 | 0 | 935 | 38.3708 | 0
[20 empty] | 936 | 63.3054 | 0 | 936 | 37.6638 | 0
[20 empty] | 937 | 60.3266 | 0 | 937 | 42.0754 | 0
[20 empty] | 938 | 62.5662 | 0 | 938 | 42.0095 | 0
[20 empty] | 939 | 61.2769 | 0 | 939 | 41.7867 | 0
[20 empty] | 940 | 60.5687 | 0 | 940 | 38.7712 | 0
[20 empty] | 941 | 65.4525 | 0 | 941 | 36.5389 | 0
[20 empty] | 942 | 64.9484 | 0 | 942 | 39.6884 | 0
[20 empty] | 943 | 63.4337 | 0 | 943 | 39.7249 | 0
[20 empty] | 944 | 64.1248 | 0 | 944 | 38.592 | 0
[20 empty] | 945 | 61.4907 | 0 | 945 | 41.1008 | 0
[20 empty] | 946 | 62.6318 | 0 | 946 | 37.3065 | 0
[20 empty] | 947 | 59.0259 | 1 | 947 | 40.4147 | 0
[20 empty] | 948 | 67.2293 | 0 | 948 | 36.3432 | 0
[20 empty] | 949 | 64.2314 | 0 | 949 | 40.7241 | 0
[20 empty] | 950 | 63.0392 | 0 | 950 | 37.8607 | 0
[20 empty] | 951 | 62.2053 | 0 | 951 | 40.1782 | 0
[20 empty] | 952 | 63.2979 | 0 | 952 | 37.6011 | 0
[20 empty] | 953 | 64.0423 | 0 | 953 | 37.4589 | 0
[20 empty] | 954 | 66.4564 | 0 | 954 | 41.5276 | 0
[20 empty] | 955 | 64.4874 | 0 | 955 | 38.7628 | 0
[20 empty] | 956 | 61.862 | 0 | 956 | 36.9159 | 0
[20 empty] | 957 | 64.0333 | 0 | 957 | 42.0983 | 0
[20 empty] | 958 | 63.9681 | 0 | 958 | 39.9682 | 0
[20 empty] | 959 | 62.4829 | 0 | 959 | 38.6458 | 0
[20 empty] | 960 | 61.4648 | 0 | 960 | 38.7546 | 0
[20 empty] | 961 | 61.2052 | 0 | 961 | 40.2198 | 0
[20 empty] | 962 | 62.113 | 0 | 962 | 39.7598 | 0
[20 empty] | 963 | 65.3875 | 0 | 963 | 40.3201 | 0
[20 empty] | 964 | 61.5511 | 0 | 964 | 37.6706 | 0
[20 empty] | 965 | 63.698 | 0 | 965 | 39.1777 | 0
[20 empty] | 966 | 63.6983 | 0 | 966 | 36.4075 | 0
[20 empty] | 967 | 61.2619 | 0 | 967 | 39.8196 | 0
[20 empty] | 968 | 59.0438 | 1 | 968 | 38.299 | 0
[20 empty] | 969 | 62.2045 | 0 | 969 | 38.4403 | 0
[20 empty] | 970 | 61.8026 | 0 | 970 | 38.5854 | 0
[20 empty] | 971 | 63.7729 | 0 | 971 | 40.1634 | 0
[20 empty] | 972 | 65.3564 | 0 | 972 | 40.6864 | 0
[20 empty] | 973 | 62.6886 | 0 | 973 | 38.325 | 0
[20 empty] | 974 | 63.6838 | 0 | 974 | 38.6214 | 0
[20 empty] | 975 | 61.5696 | 0 | 975 | 38.5526 | 0
[20 empty] | 976 | 64.3672 | 0 | 976 | 40.3904 | 0
[20 empty] | 977 | 63.4054 | 0 | 977 | 39.5292 | 0
[20 empty] | 978 | 63.6157 | 0 | 978 | 42.0799 | 0
[20 empty] | 979 | 63.5787 | 0 | 979 | 41.5622 | 0
[20 empty] | 980 | 63.6844 | 0 | 980 | 41.2406 | 0
[20 empty] | 981 | 62.3955 | 0 | 981 | 38.3661 | 0
[20 empty] | 982 | 64.4776 | 0 | 982 | 38.2587 | 0
[20 empty] | 983 | 64.5729 | 0 | 983 | 39.1427 | 0
[20 empty] | 984 | 63.1468 | 0 | 984 | 39.2941 | 0
[20 empty] | 985 | 62.7348 | 0 | 985 | 39.5418 | 0
[20 empty] | 986 | 63.5421 | 0 | 986 | 39.6283 | 0
[20 empty] | 987 | 60.5164 | 0 | 987 | 37.0995 | 0
[20 empty] | 988 | 59.9986 | 1 | 988 | 40.2576 | 0
[20 empty] | 989 | 59.4838 | 1 | 989 | 43.0852 | 0
[20 empty] | 990 | 65.4259 | 0 | 990 | 41.4529 | 0
[20 empty] | 991 | 64.621 | 0 | 991 | 37.5837 | 0
[20 empty] | 992 | 61.3378 | 0 | 992 | 41.5364 | 0
[20 empty] | 993 | 62.62 | 0 | 993 | 36.7567 | 0
[20 empty] | 994 | 66.458 | 0 | 994 | 38.601 | 0
[20 empty] | 995 | 65.1599 | 0 | 995 | 38.8152 | 0
[20 empty] | 996 | 60.6976 | 0 | 996 | 39.4537 | 0
[20 empty] | 997 | 63.4281 | 0 | 997 | 38.356 | 0
[20 empty] | 998 | 66.847 | 0 | 998 | 36.9719 | 0
[20 empty] | 999 | 63.1921 | 0 | 999 | 35.4607 | 1
[20 empty] | 1000 | 65.0316 | 0 | 1000 | 40.966 | 0